Záměr „Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno“

Záměrem je provedení celkové rekonstrukce a nástavby u bytového domu Cejl 67/119 na bytový dům s cca 17 malometrážními bytovými jednotkami o dispozicích 1+kk až 2+1. Dle studie navrhovaného dispozičního řešení provedeného v rámci stavebnětechnického průzkumu se předpokládá umístění dvou bytových jednotek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace s dispozicí 1+kk situovaných v přízemí objektu. Ostatních 15 bytových jednotek ve 2 až 4 NP by mohlo být využito pro sociální startovací bydlení. V přízemí budou umístěny 2 nebytové prostory/provozovny orientovány výkladci směrem do ulice Cejl.

Z důvodu předpokládaného provozního propojení se sousedním objektem Cejl 54/117 budou projekční i stavební práce prováděny současně a provede se zadávací řízení na jednoho projektanta a jednoho zhotovitele pro oba bytové domy. Obslužnost objektů bude zajištěna společným výtahem.

Záměr bude upřesněn v průběhu investiční akce a dle procesu schvalování nového Územního plánu města Brna (dále jen „ÚPmB“).

Vzhledem k tomu, že doposud nebyl nový ÚPmB schválen, je třeba projekční a následně i stavební práce rozdělit do 2 etap viz harmonogram níže.

První etapa:

Dle stávajícího ÚPmB se objekt nachází v nestavební volné návrhové ploše městské zeleně a v návrhové ploše smíšené výroby a služeb SV. Jedná se o součást širšího přestavbového území, pozemky jsou určeny k jinému cílovému využití. Se zachováním stávajícího objektu platný ÚPmB nepočítá. Je velice pravděpodobné, že k realizaci demolice nedojde v návaznosti na nový ÚPmB. Město tedy chce bytový dům i nadále využívat pro bydlení.

V první etapě je tedy možné objekt zrekonstruovat, ale není možné provést přístavbu výtahu a nástavbu objektu.

Druhá etapa:

Po schválení nového ÚPmB se bude objekt nacházet v návrhové ploše C/k3, plocha smíšená obytná, kompaktní s výškou zástavby 6 až 16 m.

V druhé etapě bude řešena nástavba objektu a přístavba výtahu (výtah se předpokládá společný pro oba objekty a bude pravděpodobně umístěn ve dvorní části na pozemku parc. č. 1100 v k.ú. Zábrdovice, jehož součástí je bytový dům Cejl 54/117)

Celkové náklady včetně projektové dokumentace a provedení obou etap činí cca 57 000 000,- Kč vč. DPH (bude upřesněno po zpracování projektové dokumentace stavby).

Rekonstrukce BD s nástavbou cca			47 mil. Kč

(812 m2 ČPP bytů x 50 000,- Kč/m2 ČPP bytu bez DPH + 15 % DPH)

Projektové práce, ing. činnost, dozor, BOZP cca		  7 mil. Kč

Finanční rezerva					  3 mil. Kč

Celkem							57 mil. Kč vč DPH

Financování projektu: z Fondu bytové výstavby.

Předpokládaný harmonogram realizace záměru:

Schválení záměru, rozpočtového opatření v KB a RMB,			9/2022

Výběr projektanta (pro I. i II. etapu), smlouva o dílo 			10/2022 - 1/2023

- ETAPA

Zpracování: dispoziční studie (I. i II. etapa), PD v rozsahu

pro vydání SP a pro provádění stavby,

vč. souvisejícího inženýringu a přípravy II. etapy			2/2023 – 1/2024

Vydání pravomocného SP						1/2024

Výběr zhotovitele rekonstrukce I.etapy, podpis SoD			2/2024 – 4/2024

Realizace I. etapy rekonstrukce, kolaudace				5/2024 – 5/2025

Zahájení užívání bytů v rekonstruované části				3/2026

Předpoklad schválení nového ÚPmB					1/2025

- ETAPA

Zpracování PD v rozsahu pro vydání územ. rozhodnutí,

stav. povolení a pro provádění stavby,

vč. souvisejícího inženýringu, 					1/2025 - 11/2025

Vydání pravomocného ÚR a SP (předpoklad sloučeného řízení)	11/2025

Výběr zhotovitele rekonstrukce II.etapy, podpis SoD			1/2026 – 3/2026

Realizace nástavby, kolaudace						4/2026-11/2026

Zahájení užívání bytů v nástavbě					3/2027

Poznámka: V případě, že bude nový ÚPmB schválen dříve, např. do konce roku 2023, lze upravit HMG tak, aby obě etapy byly realizovány v rámci jedné stavební zakázky. V opačném případě budou etapy realizovány zvlášť, tedy nástavba s výtahem již na domě obsazeném nájemníky, což považuje BO MMB za proveditelné a přijatelné.