## List1
Projekt: Důležité pracovní úkoly |  | Měsíc: 1 |  |  |  | Měsíc: 2 |  |  |  | Měsíc: 3 |  |  |  | Měsíc: 4 |  |  |  | Měsíc: 5
|  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden
ID | Jméno úkolu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Předání a příprava staveniště | bar: Týden 1 to Týden 2
2 | Vnitřní stavební úpravy - bourací práce | bar: Týden 3 to Týden 4
3 | Vnitřní stavební úpravy - stavební práce | bar: Týden 2 to Týden 1
4 | Stavební elektro, silnoproud | bar: Týden 2 to Týden 4
5 | Rekonstrukce technologie | bar: Týden 2 to Týden 4
6 | MaR, ASŘ | bar: Týden 3 to Týden 4
7 | Venkovní stavební úpravy - bourací práce | bar: Týden 4 to Týden 4
8 | Venkovní stavební úpravy - stavební práce | bar: Týden 4
10 | Rekonstrukce zpevněných ploch
11 | Ostatní práce
12 | Dokončovací práce
13 | Ukončení a předání stavby
Projekt: Důležité pracovní úkoly |  | Týden 1: Měsíc: 6; Týden 1: Měsíc: 7; Týden 1: Měsíc: 8; Týden 1: Měsíc: 9; Týden 1: Měsíc: 10
|  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden
ID | Jméno úkolu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Předání a příprava staveniště
2 | Vnitřní stavební úpravy - bourací práce
3 | Vnitřní stavební úpravy - stavební práce
4 | Stavební elektro, silnoproud | bar: Týden 1 to Týden 3
5 | Rekonstrukce technologie
6 | MaR, ASŘ
7 | Venkovní stavební úpravy - bourací práce
8 | Venkovní stavební úpravy - stavební práce | bar: Týden 1 to Týden 4
10 | Rekonstrukce zpevněných ploch | bar: Týden 1 to Týden 4
11 | Ostatní práce | bar: Týden 1 to Týden 4
12 | Dokončovací práce | bar: Týden 2 to Týden 4
13 | Ukončení a předání stavby | bar: Týden 4