## harmonogram
Předpokládaný termínový HMG, návaznost prací a staveb:
Brno, Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
ROK | [10 empty] | POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU | INVESTOR
MĚSÍC | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31
Přípravné práce | [11 empty] | SMB
Kanalizace (včetně kanalizačních přípojek)
Kanalizace Gajdošova, obslužná komunikace | [11 empty] | SMB
Vodovod (včetně vodovodních přípojek)
Vodovod Gajdošova, obslužná komunikace | [10 empty] | mimo zimní období | SMB
Vodovod Gajdošova, Vančurova | [10 empty] | mimo zimní období | SMB
Vodovod Gajdošova VMO | [10 empty] | mimo zimní období | SMB
Vodovod Gajdošova Podpísečná, Jamborova | [10 empty] | mimo zimní období | SMB
Komunikace včetně parkovacích míst, chodníků
Komunikace Gajdošova, obslužná komunikace | [10 empty] | mimo zimní období | SMB
Komunikace Gajdošova VMO | [10 empty] | mimo zimní období | SMB
Komunikace Podpísečná, Jamborova | [10 empty] | mimo zimní období | SMB
Závěrečné práce | [11 empty] | SMB
HMG bude upřesněn na základě výběrového řízení zhotovitele stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu