## harmonogram
Brno, Západní - výstavba vodovodu
NÁVRH HARMONOGRAMU VÝSTAVBY - POŘADÍ REALIZACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY
Pracovní návrh HMG je sestaven na základě řešení PD a předpokládané návaznosti prací na jednotlivých objektech stavby.
Návaznosti a předpokládaná délka provádění prací jsou odvozeny z dostupných informací a předpokladů o časové náročnosti těchto stavebních činností.
Uchazeč o zakázku musí HMG aktualizovat dle svého plánu organizace stavby, návaznosti a reálné délky stavby objektů a koordinovaných staveb, i se zohledněním vlivu předpokládaných klimatických podmínek.
STAVEBNÍ ČINNOST |  | TÝDNY | 2023 | [39 empty] | POZNÁMKA
|  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
SO 310 | Provizorní vodovod | 1 | bar: 3 9
| Vodovod I | 3 | 3 10: 1; 3 11: 2; 3 12: 3
| Vodovod II | 5 | 4 16: 1; 4 17: 2; 5 18: 3; 5 19: 4; 5 20: 5
| Obnova povrchů | 3 | 6 24: 1; 6 25: 2; 6 26: 3
SO 320 | Vodovodní přípojky | 1
jiný investor | Přeložka trasy SEK | 3 | 3 13: 1; 4 14: 2; 4 15: 3 | viz. akce "Přeložka trasy SEK, Brno, ul. Západní"
jiný investor | Oprava vedení VO-TSB, a.s. | 3 | 5 21: 1; 6 22: 2; 6 23: 3 | viz. akce "Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Západní"
jiný investor | Vodovodní přípojky | 6 | 3 12: 1; 4 16: 2; 4 17: 3; 5 18: 4; 5 19: 5; 5 20: 6 | viz. akce "Vodovodní přípojky přilehlých nemovitostí"
Zpracoval: PROKAN smart, s.r.o., Ing. Tomáš Frajt, září 2022