## harmonogram
Předpokládaný termínový HMG, návaznost prací a staveb:
Brno, Stránského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
ROK | 2021 |  |  | 2022 | [10 empty] | POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU | INVESTOR
MĚSÍC | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
| 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30
Přípravné práce | [15 empty] | SMB | bar: 2021 X
Kanalizace (včetně kanalizačních přípojek)
Kanalizace Stránského (Haasova - Kníničská) | [15 empty] | SMB | bar: 2021 XI to 2022 III
Kanalizace Stránského (Horova - Haasova)) | [15 empty] | SMB | bar: 2022 IV to 2022 VII
Vodovod (včetně vodovodních přípojek)
Vodovod Stránského (Haasova - konec řadu) | [14 empty] | mimo zimní období | SMB | bar: 2021 XII to 2022 IV
Vodovod Stránského (Horova - Haasova) | [14 empty] | mimo zimní období | SMB | bar: 2022 VI to 2022 VII
Vodovod Stránského (Rosického nám.)
Komunikace včetně parkovacích míst, chodníků
Komunikace Stránského (Haasova - Kníničská) | [14 empty] | mimo zimní období | SMB | bar: 2021 XII to 2022 IV
Komunikace Stránského (Horova - Haasova) | [14 empty] | mimo zimní období | SMB
Komunikace Stránského (Rosického nám.)
Závěrečné práce | [15 empty] | SMB
Koordinující stavby
Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Stránského | [15 empty] | TSB
investor: Statutární město Brno (SMB)
investor: Statutární město Brno (SMB)
investor: Statutární město Brno (SMB)
investor: Statutární město Brno (SMB)
investor: Technické sítě Brno a.s. (TSB)
zimní období, lze provádět pouze kanalizaci
HMG bude upřesněn na základě výběrového řízení zhotovitele stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu