## List1
Projekt: Důležité pracovní úkoly |  | Měsíc: 1 |  |  |  | Měsíc: 2 |  |  |  | Měsíc: 3 |  |  |  | Měsíc: 4 |  |  |  | Měsíc: 5 |  |  |  | Měsíc: 6 |  |  |  | Měsíc: 7 |  |  |  | Měsíc: 8
|  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden |  |  |  | Týden
ID | Jméno úkolu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Předání a příprava staveníště | bar: Týden 1 to Týden 2
2 | Vnitřní stavební úpravy - bourací práce | bar: Týden 3 to Týden 2
3 | Vnitřní stavební úpravy - stavební práce | bar: Týden 1 to Týden 4
4 | Stavební elektro, silnoproud | bar: Týden 4 to Týden 4
5 | Rekonstrukce technologie | bar: Týden 1 to Týden 3
6 | MaR, ASŘ | bar: Týden 3 to Týden 4
7 | Venkovní stavební úpravy - bourací práce | bar: Týden 4 to Týden 4
8 | Venkovní stavební úpravy - stavební práce | bar: Týden 3 to Týden 3
9 | Ostatní práce | bar: Týden 1 to Týden 3
10 | Dokončovací práce | bar: Týden 3 to Týden 4
11 | Ukončení a předání stavby | bar: Týden 1