## 5. Rozpočet s výkazem výměr a p
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Sanace svahu Zouvalka
Zadavatel: |  | Statutární město Brno, magistrát města Brna
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 155211112 | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm | m2 | 171 |  | 0
Soubor 01 - Očištění a příprava
|  | "Oblast II - základní maloplošné odstranění křovin"66 |  | 66
|  | "Oblast III - základní maloplošné odstranění křovin"35 |  | 35
|  | "Oblast IV - základní maloplošné odstranění křovin"70 |  | 70
2 | 155211122 | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly | m3 | 34.2125 |  | 0
Soubor 01 - Očištění a příprava
|  | "Oblast I"(23+57+42) dílčí plochy zásahu"*0,1"průměrná mocnost zásahu" |  | 12.2
|  | "Oblast II" (91+24,5) dílčí plochy zásahu*0,1"průměrná mocnost zásahu" |  | 11.55
|  | "Oblast III"(24,5+23) dílčí plochy zásahu"*0,075"průměrná mocnost zásahu" |  | 3.5625
|  | "Oblast IV"(14+55) dílčí plochy zásahu"*0,1"průměrná mocnost zásahu" |  | 6.9
3 | 155211311 | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí | m3 | 4.506 |  | 0
Soubor 01 - Očištění a příprava
|  | "Oblast I - odtěžení bloků" 0,4*0,5*0,3*0,5+2*0,3*0,3+0,9+0,6*0,2+1,3*0,7*0,2 |  | 1.412
|  | "Oblast II - odtěžení bloků" 2*2*0,2+1,6*0,9*0,25+4*0,2*0,5*0,5 |  | 1.36
|  | "Oblast III - odtěžení bloků" 1,3*0,6*0,3 |  | 0.234
|  | "rezervní položka na neurčené pozice dle stavu masivu" 1,5 |  | 1.5
4 | 155211313 | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny | m3 | 2.6556 |  | 0
Soubor 01 - Očištění a příprava
|  | "Oblast I - odtěžení bloků" 0,9*1,1*1,44+0,4*0,5*0,3*0,5 |  | 1.4556
|  | "Oblast II - odtěžení bloků" 4*0,2*0,5*0,5 |  | 0.2
|  | "rezervní položka na neurčené pozice dle stavu masivu" 1,0 |  | 1
5 | 121112003 | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 92 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "Lokální odkopávky a úpravy pro realizace palisád a hatí, mocnost zásahu do šířky 0,5m"(98+86)*0,5 |  | 92
6 | 155212116 | Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI | m | 34.2 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "Vrty pro kotevní prvky CKT délky 2,0 m, délka vrtu * počet kusů"1,8*19 |  | 34.2
7 | 155213112 | Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm | kus | 19 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "Oblast II - stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, délky 2,0 m"5 |  | 5
|  | "Oblast III - stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, délky 2,0 m"10 |  | 10
|  | "Oblast III - stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, délky 2,0 m"4 |  | 4
8 | 155213612 | Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m | kus | 57 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "Oblast I - kotevní prvky pro palisády R32/360 dl. 2 m"21 |  | 21
|  | "Oblast II - kotevní prvky pro palisády R32/360 dl. 2 m"36 |  | 36
9 | 789324210 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního, tloušťky do 40 µm | m2 | 7.79 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "nátěr všech kotevních prvků včetně matek a podložek"(0,2*0,2*2+0,01+0,0125)*(57+19) |  | 7.79
10 | 24629111 | hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce | kg | 1.9995 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "spotřeba hmoty cca 1 kg/4m2"7,790/4+0,052"zaokrouhlení" |  | 1.9995
11 | 789324220 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm | m2 | 7.79 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "nátěr všech kotevních prvků včetně matek a podložek"(0,2*0,2*2+0,01+0,0125)*(57+19) |  | 7.79
12 | 24613582 | hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy | kg | 3 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "specifikovaná barva RAL 9005, nátěr matný, koeficient množství na konečné nátěry"1,1*2,0+0,8"zaokrouhlení" |  | 3
13 | 467951120 | Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny O od 200 do 290 mm | m | 155 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "Dodání a montáž kulatiny do ochranných palisád dle technické dokumentace - sloupky pr. 200 mm, délky 1 m, vč vrtu pr. 35 mm"57 |  | 57
|  | "Dodání a montáž kulatiny do ochranných palisád dle technické dokumentace - vodorovné pažiny pr. 150 - 200 mm, délky 2 m, vč. opracování" "Oblast I - 34 m; Oblast II - 64 m" "každé pole s minimálně 4 ks vodorovných prvků!" |  | 98
|  | "Dodání dřevěných prvků včetně trvalého ochranného nátěru"0 |  | 0
14 | 466986221 | Haťová podélná nebo příčná konstrukce na suchu nebo ve vodě složená z vrstev vrbového klestu, utaženého povázkami a z vrstev výplně z kamene nebo jiné sypaniny typ moravský nebo bukovínský, s výplní ze sypaniny získané na staveništi | m3 | 86 |  | 0
Soubor 04 - Zajištění svahů
|  | "Dodání a provedení protierozních hatí ve svahu"0,6*0,45"délka hatí, výška, mocnost zásypu" "Oblast I - hatě v délce 18+14 m - 32 m" "Oblast II - hatě v délce 5++5+2,5+5+3,5 m - 29 m" "Oblast IV - hatě v délce 4+3,5+2,7+2+2,5+2,5+2+2,4+3,5 m - 25 m" |  | 86
15 | 161111512 | Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m | m3 | 2.5067 |  | 0
Soubor 08 - Přesuny hmot a dokončovací práce
|  | "svislé přemístění rubaniny do valů a hatí, cca 35% z těžby"0,35*(4,506+2,656) |  | 2.5067
16 | 162211211 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 41.8425 |  | 0
Soubor 08 - Přesuny hmot a dokončovací práce
|  | "roznos ruční po svahu do kamenných valů, z těžby bloků, očisty a odkopávek, cca 70%"(34,213+4,506+2,656+92*0,2)*0,7 |  | 41.8425
17 | 162211219 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1211 | m3 | 209.2125 |  | 0
Soubor 08 - Přesuny hmot a dokončovací práce
|  | "roznos materiálu do vzdálenosti cca 100 m, cca 70% objemu"(34,213+4,506+2,656+92*0,2)*0,7*5 |  | 209.2125
18 | 162211331 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 34 |  | 0
Soubor 08 - Přesuny hmot a dokončovací práce
|  | "přesun všech hmot z očisty a těžby pro potřeby hatí"29,7 |  | 34
19 | 162211339 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1331 | m3 | 510 |  | 0
Soubor 08 - Přesuny hmot a dokončovací práce
|  | "příplatek k dopravě k hatím do 150 m"15*34 |  | 510
20 | 034002000 | Zabezpečení staveniště | m2 | 650 |  | 0
Soubor 01 - Očištění a příprava
|  | "ohraničení a zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob"100 |  | 100
|  | "dočasné ochranné textilní clony"550 |  | 550
21 | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kpl | 1 |  | 0
Soubor 01 - Očištění a příprava
|  | "ztížené podmínky na umístění výkonného kompresoru, hadic délky nad 200 m a pomocných rozdělovačů vzduchu a zásobníků"1 |  | 1
22 | 063002000 | Práce na těžce přístupných místech | m2 | 950 |  | 0
Soubor 01 - Očištění a příprava
|  | "Zajištění pohybu osob po svahu, kotevní prvky pro práce ve výškách dle NV č. 362/205 Sb."950"plocha dle zákresu dotčeného území prací" |  | 950
|  | Celkem |  |  | 0