## List1
D.1.2.5-1 SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR A SPECIFIKACÍ MATERIÁLU - dílčí RD 54
Název stavby: |  | Sanace skalního řícení v ulici Práčata, Městská část Brno-Bosonohy - opakovaná II.
| Název části: | I. etapa - ul. Práčata č. 54
Zadavatel: |  | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 602 00
Č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství celkem | Výkaz výměr | Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště
1 | agreg. | Pokládka ochranných gumových plátů, včetně jejich odstranění po dokončení stavby | m2 | 52 | Dům č. 54 - nádvoří 8 x 5 m + přístup 1 x 12 m | Gumenné pláty, které budou chránit dlažbu nádvoří před mechanickým poškozením, případným pádem horniny. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
2 | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m | m | 0 | Pouze u domu č. 58 | Demontáž plotu (ocelové pletivo)
3 | 348401230 | Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m | m | 0 | Pol. 2 | Obnovení demontovaného plotu (ocelové pletivo a sloupky)
4 | 944311112 | Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m | m | 3 | Dům č. 54 - 3 m | Dočasná ochranná konstrukce, na kterou budou vyvěšeny kompozitní sítě. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
5 | 944311211 | Příplatek za první a každý další den použití ohrazení | mden | 183 | Pol. č. 4 x (31 + 30 dní) | Předpokládaná doba použití je 30 + 31 dní.
6 | 944311812 | Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m | m | 3 | Pol. 4 | Demontáž ochranného trubkového ohrazení po dokončení stavby.
7 | 944511111 | Montáž ochranné kompozitní sítě z ocel. a PA sítí, ztužených ocel. lany, zavěšené na konstrukci lešení | m2 | 4.5 | Pol. 4 x výška 1.5 m | Dočasná ochranná konstrukce z kompozitní sítě výšky 1.5 m. Jedná se o ocel. síť 60 x 80 mm z drátu ø 2,2 mm, doplněné o textilní PA sítě s okem 35 - 100 mm ze šňůry ø 3,5 mm. Kompozitní síť bude podélně ztužena ocel. lany. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
8 | 944511211 | Příplatek k ochranné kompozitní síti za první a ZKD den použití sítě | m2den | 274.5 | Pol. 7 x (31 + 30 dní) | Předpokládaná doba použití je 30 + 31 dní.
9 | 944511811 | Demontáž ochranné kompozitní sítě z ocel. a PA sítí, ztužených ocel. lany, zavěšené na konstrukci lešení | m2 | 4.5 | Pol. 7 | Demontáž ochranné kompozitní sítě po dokončení stavby.
10 | 765142811 | Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 15° | m2 | 8 | Plocha střechy přístřešku za domem č. 54 - 2 x 4 m | Demontáž stávající krytiny přístřešku.
11 | 765142051 | Montáž krytiny z polykarbonátových desek vlnitých sklon střechy do 15° | m2 | 8 | Pol. 10 | Opětovná montáž původní krytiny na přístřešek po dokončení stavby.
Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru
12 | 112151112 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm | kus | 1 | V rámci zaměření lokality byli vytipován 1 kus nevhodných stromů k odstranění | Pokácení stromu v celku s odřezáním kmene a s odvětvením. Dřevní hmota bude odvezena na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
13 | 112211272 | Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm | kus | 1 | Odborný předpoklad vyjádřený procenuelně z počtu kusů odstraněných stromů: 70 % z pol. č. 12 | K odstranění kořenů bude použito mechanických, ne chemických (herbicidních) prostředků. Použití herbicidních prostředků je zcela vyloučeno. Dřevní hmota bude odvezena na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
14 | 155211112 | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek | m2 | 75 | 40 % ze (součtová půdorys. pl. 72 m² x koef. sklonu 2.0 x koef. členitosti 1,3) | Odstranění vegetace, náletu a křovin ze svahu v částečné ploše půdorysně dané obvodem stavby.
15 | 111251111-R | Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením | m3 | 1.3 | (Pol. 13 x 12,5 kg/m²) / prům. obj. hmot. dřevní hmoty ve vlhkém stavu 0,75 t/m³ | Během realizace bude dřevní hmota na místě zpracována štěpkováním a odvezena na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
16 | 155211122 | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - očištění ručními nástroji, motykami a páčidly | m3 | 23.7 | 50 % z (půdorys. pl. skal. svahu pro očištění 52 m² x koef. sklonu 2.0 x koef. členitosti 1,3) x mocnost 0,35 m | Odstranění volných částí a bloků do hloubky max. 0,35 m. Bude realizováno horolezeckým způsobem, pomocí ručního nářadí či lokálně pomocí pneumatického nářadí. Odtěžené hmoty budou odvezeny na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
17 | 155211311 | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s použitím pneumatického nářadí s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 2 | Na základě odborného odhadu bude v kritických místech odtěženo 2,0 m³ | Dolamování určených nestabilních bloků v rozsahu určeném projektantem, pomocí ručního a pneumatického nářadí. Odtěžené hmoty budou odvezeny na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
18 | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 15.3 | Dům č. 54 - dl. 10 m x prům. výška napadávky horniny 1,75 m x 1,75 m | Vyčištění akumulačního prostoru od stávajících napadávek zvětralé horniny a organických zbytků. Realizováno pomocí ruční a strojní odkopávky. Odtěžené hmoty budou odvezeny na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm
19 | 155213612 | Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m | kus | 34 | (Obvod síťované plochy 34 m x koef. členitosti 1,3 / os. vzd. prvků 3 m) + pol. č. 21 / (rastr 3 x 3 m) + 10 % na prokopír. Terénu | Samozávrtné injekční tyče ø 32 mm, dl. min. 3,0 m pro kotvení sítí po obvodu, systémové a nesystémové kotvení. Základní rastr kotvení je 3 x 3 m (podélně x svisle). Každá kotevní tyč bude dodána včetně příslušenství (spojníky, podložka 150 x 150 x 8 mm, matka).
20 | 789321120 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 μm | m2 | 14 | Pl. 1 mb tyče 0,10213946 m² x koef. zohledňující závit 1,3 x dl. kotev. prvku 3,0 m x pol. č. 19 | Nátěr kotevních prvků kompozitní pryskyřicí na bázi polymerů, barva dle skal. podkladu. Hustota 1,1421 g/cm³, obsah celkového org. uhlíku 0,336 kg/kg.
21 | 155214111 | Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou | m2 | 136 | (Součet síťovaných půdorys. pl. 52 m²) x koef. sklonu 2.0 x koef. členitosti 1,3 | Montáž pásů ocelové sítě, včetně rozvinutí a vytažení na skalní stěnu, jejich spojení předepsaným spojovacím materiálem, včetně jeho dodání a přitažení podložek a matic na ocelové trny.
22 | 31319090 | Dvouzákrutová síť ZnAl s výrobně vpleteným lanem pr. 8 mm po 1,0 m, oko 80 x 100 mm, drát pr. 2,7 mm | m2 | 164 | Pol. č. 21 + 20 % ztratné na překryvy, prořezy a zpětné ohnutí | Šestiúhelníkové pletivo s dvojím zákrutem a okem 80 x 100 mm + PP rohož s výrobně podélně vpleteným lanem ø 8 mm, po 1,0 m. Drát sítě min. ø 2,7 mm, tah. pevnost 380 - 550 Mpa. Antikorozní úprava Zn+Al.
23 | 155214211 | Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horolezeckou technikou, pr. do 10 mm | m | 102 | Obvod síťované pl. 34 m x koef. členitosti 1,3 + lano pro vzájemné spojení jednotlivých pásů sítě (pol. č. 21 / koef. 3,1) x koef. členitosti 1,3 | Montáž ocelových lan pro vlastní uchycení sítě a vzájemné spojení jednotlivých pásů sítě, včetně manipulace s lanem, montáže a dodání spojovacího materiálu.
24 | 31452106 | Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 MPa, D 8 mm | m | 69 | (Pol. č. 21 / koef. 3,1 x koef. členitosti 1,3) + 20 % ztratné na prořezy, překryvy a zpět. ohnutí | Ocelové Zn lano min. ø 8 mm, šestipramenné, 114 drátů (6 x 19 WSC) pozinkované, min. 1 770 MPa, jmenovitá únosnost lana 39,61 kN.
25 | 31452107 | Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 MPa, D 10 mm | m | 54 | Obvod síťované pl. 34 m x koef. členitosti 1,3 + 20 % ztratné na prořezy, překryvy a zpět. ohnutí | Ocelové Zn lano min. ø 10 mm, šestipramenné, 114 drátů (6 x 19 WSC) pozinkované, min. 1 770 MPa, jmenovitá únosnost lana 62,91 kN.
Ochranný plot výšky do 2 m
26 | 155212114 | Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, přenosnými vrtacími kladivy, průměru do 56 mm, v hornině třídy III a IV | m | 5.5 | Pol. č. 32 x dl. vrtu 1,1 m | Realizace vrtů pro kotevní prvky. Vrtání pneumatickými kladivy s výplachem vzduchem.
27 | 155212344 | Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, průběžným sacím vrtáním, průměru přes 93 do 156 mm, úklonu do 45°, v hornině třídy III a IV | m | 8.8 | Pol. č. 30 x dl. vrtu 1,1 m | Realizace vrtů pro sloupy plotu. Vrtání průběžným sacím vrtáním.
28 | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 1.3 | (Pol. č. 30 + 32) x rozměr bet. patky 0,35 x 0,35 x 0,8 m; uvažováno s kombinací vrtu a patky v poměru cca 3/4 dl. patka + 1/4 dl. Vrt | Ve výjimečných případech budou sloupy osazeny do základ. patek anebo kombinace vrtu a patky. Jedná se o místa realizace sl. v zemním svahu, mělkém kvartér. krytu anebo kde se předpokládá rychlé zvětrání skal. svahu.
29 | 275311127 | Základové konstrukce z betonu prostého, patky a bloky, ve výkopu, z betonu třídy C 25/30, včetně dodání a uložení betonu do připravené konstrukce | m3 | 1.3 | Pol. č. 28 | Základové patky z betonu C25/30 XC2, rozměru 0,35 x 0,35 x 0,8 m.
30 | 155214411 | Sloupky plotu osazené do vrtů, včetně vystředění a zalití cem. injekční směsí pro plot těžký, včetně dodání ocel. trubkek dl. do 3 m, pr. do 89/10 mm | kus | 8 | Celková dl. plotů (11 m) / osová vzd. sloupů 2 m + 2 ks krajní | Sloupky plotu budou z ocelových trubek ø 76/6,3 mm, délky 3 m. Sloupky budou mít zavařenou hlavu a budou mít navařený oka pro vedení hlavního horního a dolního lana. Hl. založení bude min. 1/3 dl. sloupku.
31 | 155214511 | Ukotvení sloupků lany, včetně dodání spojovacího materiálu a šestipramenného ocel. lana 6 x 19 drátů, pozinkovaného, 1 770 MPa, pr. do 10 mm | kus | 5 | Celková dl. plotů (11 m) / 4 m každý druhý sloup + 2 ks krajní | Kotvení plotu bude realizováno kolmo ke skalnímu svahu pomocí ocelového lana min. ø 10 mm přes kotevní prvek s kovaným okem, z oceli B500, min ø 25 mm, délky min. 1,1 m do vrtu anebo do základové patky. Kotven bude každý druhý sloup.
32 | 155213312 | Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu, zainjektované cem. maltou, délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm | kus | 5 | Pol. č. 31 | Celozávitové kotevní tyče z oceli B500, min. ø 25 mm, dl. min. 1,1 m s kovaným okem pro uchycení lana při montáži sloupů záchytného plotu. Kované oko průměr min. 110 mm, délka oka min. 0,35 m.
33 | 789321120 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 μm | m2 | 7 | (Pl. 1 mb sloupu 0,238761 m² x dl. sloupu 3 m x pol. č. 30) + (pl. 1 mb tyče 0,078540 m² x koef. zohledňující závit 1,3 x dl. kotev. prvku 1,1 m x pol. č. 32) | Nátěr kotevních prvků a sloupů kompozitní pryskyřicí na bázi polymerů, barva dle skal. podkladu. Hustota 1,1421 g/cm³, obsah celkového org. uhlíku 0,336 kg/kg.
34 | 281604111 | Injektování aktivovanými směsmi, vzestupné, tlakem do 0,6 MPa | hod | 1.1 | Pol. č. 26 x 0,2 h/bm vrtu | Realizace kotevní zálivky aktivovanými směsmi s ruční přípravou a aktivací na místě. Pro tento účel bude použitý cement CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R.
35 | 155214521 | Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou | m2 | 22 | Celková dl. plotů (11 m) x šířka pásu pletiva 2,0 m | Montáž pletiva na sloupy, včetně přivázání pletiva ke sloupům vázacím drátem, včetně jeho dodání.
36 | 31319110 | Dvouzákrutová síť ZnAl, oko 60 x 80 mm, drát pr. 2,2 mm | m2 | 27 | Pol. č. 35 + 20 % ztratné na překryvy, prořezy a zpětné ohnutí | Šestiúhelníkové pletivo s dvojím zákrutem a okem 60 x 80 mm. Drát sítě min. ø 2,2 mm, tah. pevnost 380 - 550 MPa. Antikorozní úprava žárovým pokovením drátu HZn.
37 | 155214525 | Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou | m | 55 | Celková dl. plotů (11 m) x 5 ks lan | Montáž ztužujících lan k pletivu, včetně manipulace s lanem, montáže a dodání spojovacího materiálu.
38 | 31452107 | Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 MPa, D 10 mm | m | 66 | Pol. č. 37 + 20 % ztratné na prořezy, překryvy a zpět. ohnutí | Ocelové Zn lano min. ø 10 mm, šestipramenné, 114 drátů (6 x 19 WSC) pozinkované, min. 1 770 Mpa, jmenovitá únosnost lana 62,91 kN.
39 | 122211101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 3, do 100 m³ | m3 | 0 | Pol. č. 40 x rozměr patky sloupku 0,3 x 0,3 x 0,7 m | Ve výjimečných případech budou sl. osazeny do základ. patek anebo kombinace vrtu a patky. Jedná se o místa realizace sl. v zemním svahu, mělkém kvartér. krytu anebo kde se předpokládá rychlé zvětrání skal. svahu.
40 | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových, trubkových nebo profilovaných, výšky do 2,6 m se zabetonováním (třídy C 25/30) do 0,08 m3, do připravených jamek | kus | 0 | Pol. č. 41 + 42 | Sloupky a vzpěry budou osazeny do základových patek z betonu C 20/25, rozměru 0,3 x 0,3 x 0,7 m.
41 | 338 17-1123 R | Plotové ocelové Zn+PVC sloupky z trubek pr. 42/1,5 mm, délky 2,6 m, zelené barvy, včetně PVC čepiček a příchutů napínacího drátu | kus | 0 | Délka plotu 0 m / os. vzd. sloupků 2 m + 0 kus; zaokrouhleno na celé kusy | Sloupky plotu budou z ocelových trubek ø 42/1,5 mm, délky 2,6 m. Sloupky budou zelené barvy s úpravou Zn+PVC a včetně PVC čepiček a příchytů napínacího drátu. Hloubka založení bude cca 1/3 délky sloupku.
42 | 338 17-1113 R | Vzpěra pro sloupek, ocelová Zn+PVC z trubek pr. 42/1,5 mm, délky 1,5 m, zelené barvy, včetně spojovacího materiálu | kus | 0 | Délka plotu 0 m / os. vzd. vzpěr 8 m + 0 kus; zaokrouhleno na celé kusy | Vzpěry pro sloupky plotu budou z ocelových trubek ø 42/1,5 mm, délky 1,5 m. Sloupky budou zelené barvy s úpravou Zn+PVC a včetně spojovacího materiálu.
43 | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty, do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 0 | Délka plotu 0 m | Oplocení bude v celkové délce 0 m, ze strojového pletiva s napínacími dráty, do 15° sklonu svahu, výšky 2 m.
44 | 348 40-1130 R | Plotové pletivo Zn+PVC, se zapleteným napínacím drátem, výšky 2 m, oko 50 x 50 mm, drát pr. 1,65/2,5 mm, zelené barvy | m2 | 0 | Pol. č. 43 x výška plotu 2 m + 20 % ztratné na překryvy a zpět. ohnutí; zaokrouhleno na celé m2 | Plotové pletivo bude v úpravě Zn+PVC, se zapleteným napínacím drátem, výšky 2 m, oko 50 x 50 mm, drát pr. 1,65/2,5 mm, zelené barvy.
45 | 348401350 | Osazení oplocení ze strojového pletiva - rozvinutí, uchycení a napnutí napínacího drátu | m | 0 | Pol. č. 43 x 3 kusy napínacího drátu + 20 % ztratné | Rozvinutí, uchycení a napnutí napínacího drátu, v zeleném provedení s úpravou Zn+PVC. Po výšce pletiva bude provedeno ve třech úrovních.
Přesuny hmot
46 | 998003111 | Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu | t | 4.02 | (Pol. č. 19 x dl. kotev. prvku 3,0 m x hmot. mb tyče 0,0036 t) +(pol. č. 32 x dl. kotev. prvku 1,1 m x hmot. mb tyče 0,00385 t) + (pol. č. 36 x hmot. m2 sítě 0,00118 t) + (pol. č. 22 x hmot. m2 sítě 0,00183 t) + (pol. č 24 x hmot. mb lana 0,00021 t) + ((pol. č. 25 + 38) x hmot. mb lana 0,00032 t) + (pol. č. 30 x dl. sloupu 3 m x hmot. mb sloupu 0,0108 t) + (pol. č. 29 x prům. obj. hmot. betonu 2,3 t/m³) | Vnitrostaveništní manipulace a přesuny ocelových sítí, kotevních prvků, ocelových lan, sloupů plotů, dynamických bariér a betonu.
47 | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 48.6 | Pol. č. (16 + 17 + 18 + 28) x koeficient nakypření 1,15 | Vnitrostaveništní přesun vyzískaného materiálu.
48 | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 48.6 | Pol. č. 47 | Předpokládaná vzdálenost odvozu materiálu do kontejneru je 20 m.
49 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek, pro vodorovné přemístění | t | 76.47 | Pol. č. 16 x prům. obj. hmot. 2 t/m³ + Pol. č. (18 + 28) x prům. obj. hmot. 1,9 t/m³ | Nakládání vyzískaného materiálu, který nemá v ceně započtenou nakládku.
50 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybourání hmot bez naložení, se složením a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km | t | 82.94 | ((Pol. č. 16 + 17) x prům. obj. hmot. 2 t/m³) + ((pol. č. 18 + 28) x prům. obj. hmot. 1,9 t/m³) | Vodorovná doprava suti na skládku se složením hrub. urovnáním na vzdálenost 1 km.
51 | 997002519 | Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vybouraných hmot, ZKD 1 km přes 1 km | tkm | 1078.22 | Příplatek za dalších 13 km vzdálenosti: pol. č. 50 x 13 km | Předpokládaná vzdálenost odvozu materiálu na skládku je 13,1 km.
52 | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04: Zemina a kamení, nekontaminované | t | 82.94 | Pol. č. 50 | 17 05 04: Zemina a kamení, odpady nekontaminované. Zákonný poplatek za skládkovné.
53 | 997221658 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03: Smýcené stromy a keře, nekontaminované | t | 1.67 | ((Pl. průřezu x prům. výška stromu 6,5 m x pol. č. 12) + (pl. průřezu x prům. výška pařezu 0,5 m x pol. č. 13)) x prům. obj. hmot. dřevní hmoty ve vlhkém stavu 0,75 t/m³ + pol. č. 15 | 02 01 03: Smýcené stromy a keře, odpady nekontaminované. Zákonný poplatek za skládkovné.
Ostatní náklady stavby
54 | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | 1 | Jednotná dodávka prací | Zaměření a vytýčení inženýrsých sítí, projektovaných ploch a linií stavby.
55 | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | 1 | Jednotná dodávka prací | Zaměření skutečného stavu.
56 | 013254000 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS | soubor | 1 | Jednotná dodávka prací, dáno vyhláškou | Přesná specifikace materiálů a postupu prací viz vyhl. č. 405/2017 Sb.
57 | 041503000 | Geotechnický dozor stavby | hod | 40 | Dozor geotechnika zhotovitele k provádění prací v rozsahu 40 hodin | Kontrola provádění prací a přímá koordinace postupu a reakce na geotechnické podmínky stavby. Zodpovědná osoba splňující kvalifikační předpoklady geotechnického dozoru.
58 | 030001000 | Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění | m2 | 59 | (Dům č. 54 - 7 m2) + (ul. Padělíky - 52 m2) | Plocha potřebná k zařízení staveniště.