## harmonogram
Harmonogram prací (1/2)
Brno, Obvodová ( Bystrcký most )
drobná rekonstrukce vodovodu
Lhůta plnění díla ve dnech
Cena díla bez DPH
| Výkon: | [7 empty] | Dny
částečná výluka provozu tramvají (jižní koleje), vypnutí trakčního vedení
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54
IO 01 - vodovodní řad DN 350,
Příprava staveniště,/ kácení stromů a keřů aj. /
Vytýč. řadu a ruč. výkop sond pro ověření směr. a výšk. ulož. potrubí
Odstavení a vypuštění vody ze stáv.SKL řadu DN 350 od A.1 - A.10
Zajištění všech sloupů V.O.a trakčního vedení v blízkosti vod. řadu
Demontáž pochozích ocelových roštů na mostě
Výstavba pracovní, bezpečnost. lávky, pod SKL potrubím DN 350 /na mostě/
Výk. rýh včetně zápor. pažení a dem. stáv. SKL potr. a jeho odvoz na skládku
Demontáž stropní desky vzdušníkové šachty / vč. odvozu na mezideponii./
Demont.stáv. SKL potrubí DN 350mm na mostní konstrukci vč. odvozu
Demontáž kotvení stávajícího potrubí, včetně zámečnických úprav oc.konstr.
, nátěry | Výroba a montáž nosné ocelové konstrukce pro nové potrubí
Broušení, tryskání, nátěry nosné oc. konstr. pod nové LTH potrubí DN350
Pokl. nového zatep. potrubí LTH DN 350 na most. konstrukci cca 92m
Pokl. nového zatep. potrubí LTH DN 350 do výkopu cca 41m / vč.vystr. šachet /
Zaměření položného potrubí
Obsyp potrubí ve výkopu a částečný zásyp ryhy
Tlaková zkouška, proplachy potrubí, vychlorování,odběr vzorků vody aj.
Napojení nového potrubí LTH 350 na stávající řady / uvedení řadu do provozu /
Dovezení a osazení původní stropní desky vzduš. šachty z mezideponie
Dokončení hut. zásypů rýh a úprav povrchů, a dem. zaj.sloupů a dok. ČTU
Demontáž pracovni, bezpečnostní lávky
Úklid staveniště
Rezerva
pozn.: tmavě je označena odpolední směna

## vrty (hidden)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
|  |  |  | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | 580 | 609 | 638 | 667 | 696 | 725 | 754 | 783 | 812 | 841 | 870 | 899 | 928 | 957 | 986 | 1015 | 1044 | 1073 | 1102 | 1131 | 1160 | 1189 | 1218 | 1247 | 1276 | 1305 | 1334 | 1363 | 1392 | 1421 | 1450 | 1479 | 1508 | 1537 | 1566 | 1595 | 1624 | 1653 | 1682 | 1711 | 1740 | 1769 | 1798 | 1827 | 1856 | 1885 | 1914 | 1943 | 1972 | 2001 | 2030 | 2059 | 2088 | 2117 | 2146 | 2175 | 2204 | 2233 | 2262 | 2291 | 2320 | 2349 | 2378 | 2407 | 2436 | 2465 | 2494 | 2523 | 2552 | 2581 | 2610 | 2639 | 2668 | 2697 | 2726 | 2755 | 2784 | 2813 | 2842 | 2871 | 2900
| Artéské vrty |  | 48: E; 61: H; 68: G; 75: B; 89: F; 101: C
Zpev. povrchy | bar: 5 to 10; 34 to 39; 68 to 77
Artéské vrty
| Stanič. | Dl. m
E | 1.371 | 92.3
H | 1.732 | 6
G | 1.938 | 7
B | 2.188 | 31.5
F | 2.562 | 5
C | 2.903 | 3.8

## List1 (hidden)
2903
104
27.9135