## harmonogram
Harmonogram prací (2/2)
Brno, Obvodová ( Bystrcký most )
drobná rekonstrukce vodovodu
Lhůta plnění díla ve dnech
Cena díla bez DPH
Výkon: | Dny
[9 empty] | výluka provozu | [10 empty] | (omezení rychlosti tramvají) | [27 empty] | (práce s ohledem na průjezd tram)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54
IO 02. 1 - Vodovodní řad DN 500, DN 200 IO 02.2 - Provizorní řad DN 350 a IO 03 - Odstranění stávajících řadů
Příprava staveniště,
Vytýč. řadu a ruč. výkop sond pro ověření směr. a výšk. ulož. vod. potrubí DN 500
Výkop jámy v prostoru lomové šachty vč .pažení
Zemní práce pro uložení proviz. oc. obtoku DN 350 mezi B4 - B7
Ochranné bednění SKL potr. DN 500 v lomové šachtě
Demontáž stropní konstr. lomové šachty, vč. odvozu a stav. úpravy želbet. šachty
Osazení pomocných montážních ocel. IPE 200 nosníků do stropu technické chodby
Pokl. oc. potr.DN 350 proviz. obtoku v technické chodbě a lomové šachtě, vč. bloků a místem napojení potr. v B7
Proplach,odtlakování, vychlorování, odběry vzorků aj. proviz. oc. obtoku DN 350, příprava na propojení
Odstávka stáv. SKL řadu DN 500 / 24 hod. / uvedení řadu do provozu
Dem. odstav. SKL potr. DN 500 v arm. Komoře a tech. chodbě vč. bet. bloků a mont. části nového lit. potr. tamtéž, vč. propojů/ 18hod /
Výkop rýhy v trase stáv. potr. DN 500 SKL, vč. předráženého záporového paž. výkopu
Pokl. potrubí LTH DN 500mm do výkopu, vč. obsypu a část. zásypu potr. a část. odpažení
Proplach,odtlakování, vychlorování, odběry vzorků aj. příprava na propojení
Odstávka provizorního řadu DN 350 / 24 hod. /
Demont. oc. potr. DN 350 v technické chodbě a lomové šachtě , mont. lit. potr.DN 500 tamtéž, vč. armtur a prop. na stáv. řady /18 hod/
Demontáž oc. potrubí DN 400 mezi lomovou šachtou a místem napojení / B7 /
Provedení obtoku DN 200 v armaturní komoře, případně propoj. řadů DN 500 - 350, bet. bloků pod potrubí
Zastropení části demont. stropu lomové šachty,vč. nového vstupu, izolací a celkové opravy šachty,chodby, komory
Dokončení zemních prací spojených se zásypem rýhy mezi lomovou šachtou a napojením na DN 600 /B7/
Úpravy stropu armaturní komory s ohledem na nové umístění ovládacích tyčí armatur DN 500, 350, 200
Obnova povrchů zeleně
Úklid staveniště
Rezerva
pozn.: tmavě je označena odpolední směna

## vrty (hidden)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
|  |  |  | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | 580 | 609 | 638 | 667 | 696 | 725 | 754 | 783 | 812 | 841 | 870 | 899 | 928 | 957 | 986 | 1015 | 1044 | 1073 | 1102 | 1131 | 1160 | 1189 | 1218 | 1247 | 1276 | 1305 | 1334 | 1363 | 1392 | 1421 | 1450 | 1479 | 1508 | 1537 | 1566 | 1595 | 1624 | 1653 | 1682 | 1711 | 1740 | 1769 | 1798 | 1827 | 1856 | 1885 | 1914 | 1943 | 1972 | 2001 | 2030 | 2059 | 2088 | 2117 | 2146 | 2175 | 2204 | 2233 | 2262 | 2291 | 2320 | 2349 | 2378 | 2407 | 2436 | 2465 | 2494 | 2523 | 2552 | 2581 | 2610 | 2639 | 2668 | 2697 | 2726 | 2755 | 2784 | 2813 | 2842 | 2871 | 2900
| Artéské vrty |  | 48: E; 61: H; 68: G; 75: B; 89: F; 101: C
Zpev. povrchy | bar: 5 to 10; 34 to 39; 68 to 77
Artéské vrty
| Stanič. | Dl. m
E | 1.371 | 92.3
H | 1.732 | 6
G | 1.938 | 7
B | 2.188 | 31.5
F | 2.562 | 5
C | 2.903 | 3.8

## List1 (hidden)
2903
104
27.9135