## HMG
BRNO, DOHNALOVA - VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
NÁVRH HARMONOGRAMU VÝSTAVBY - POŘADÍ REALIZACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY
Návaznosti a předpokládaná délka provádění prací jsou odvozeny z dostupných informací a předpokladů o časové náročnosti těchto stavebních činností.
Vybraný zhotovitel stavby kanalizace, vodovodu a vozovky bude odpovídat za staveniště v celém rozsahu a na celou dobu stavby, musí v něm umožnit realizaci prací staveb dalších koordinujících investorů v ulici.
Uchazeč o zakázku musí HMG aktualizovat dle svého plánu organizace stavby, návaznosti a reálné délky stavby objektů a koordinovaných staveb, i se zohledněním vlivu předpokládaných klimatických podmínek.
TÝDNY | STAVEBNÍ ČINNOST |  | DÉLKA ÚSEKU | [41 empty] | 2023 | [20 empty] | 2024 | [61 empty] | POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
|  | ETAPY DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ |  | 10 41: ETAPA DZ-0; 11 44: ETAPA DZ-1; 1 1: ETAPA DZ-1; 4 17: ETAPA DZ-2; 7 31: ETAPA DZ-1; 9 35: ETAPA DZ-2; 10 44: ETAPA DZ-0
2 |  | Zahájení, předání staveniště, vytyčování |  | 10 39: 1; 10 40: 2
| SO 000 | Příprava staveniště
2 | SO 001 | Odstranění dřevin |  | 11 44: 1; 11 45: 2
| SO 100 | Objekty pozemních komunikací
| SO 100.1 | Komunikace a parkoviště, včetně odvodnění | [82 empty] | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26
| SO 100.2 | Chodníky a sjezdy ve správě městské části | [82 empty] | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26
| SO 300 | Vodohodpodářské objekty
| SO 310 | Dešťová kanalizace
4 |  | úsek Š1-Š2 | 37 | [50 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 4
10 |  | úsek Š2-Š5 | 100 | [55 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
5 |  | úsek Š5-Š6 | 47 | [70 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 4
|  | zapravení povrchů mimo SO 100 | [88 empty] | 1 | 5 5: 2
| SO 320 | Dešťové kanalizační přípojky
| SO 330 | Splašková kanalizace
| SO 340 | Odbočky pro splaškové kanalizační přípojky
| SO 350 | Čerpací stanice splaškových vod ČS1
| SO 360 | Přeložka splaškové kanalizace
| SO 370 | Přeložka vodovodu
| SO 380 | Přeložka vodovodních přípojek
3 |  | VODOVOD I | 76.7 | [77 empty] | 1 | 2 | 3
6 |  | VODOVOD II | 180.3 | [80 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| SO 400 | Elektro a sdělovací objekty
| SO 410 | Přípojka NN pro ČS1 | [80 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
| SO 420 | Přenos dat | [80 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
| SO 800 | Objekty úpravy území
1 | SO 810 | Náhradní výsadba zeleně | [112 empty] | 1 | 2
2 |  | Ukončení, předání stavby | [117 empty] | 1 | 2
Zpracoval: JV PROJEKT VH s.r.o., Miloslav Jílek, březen 2022
Š9