## List1
ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY POTRUBÍ
Zhotovitel :
IČ:
DIČ : CZ
Tel :
mail :
Objednatel :
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA | IČ : 44992785
Odbor správy majetku | DIČ : CZ 44992785
Husova 3, 601 67 Brno
Ing. František Kessner | tel. : +420 542 175 006
kessner.frantisek@brno.cz
Objekt : Lipová 18, Brno
Způsob opravy : bezvýkopově „sanačním nástřikem vnitřního líce potrubí“
Důvod opravy : stávající kanalizace k obnově a opravě – netěsná
Termín zahájení prací : | duben 2024
Předpokládaný termín plnění : | 14-20 dní
Stručný popis požadovaných prací :
1) DS1 na střeše směrem do odtoku: bezvýkopová úseková obnova – potrubí DN 70-100 v celkové délce 16,0m svislého + odhad 5,0m ležatého potrubí do napojení
2) DS2 na střeše směrem do odtoku: bezvýkopová úseková obnova – potrubí DN 70-100 v celkové délce 16,0m délka svislého potrubí je odhadnuta + odhad 5,0m ležatého potrubí do napojení
3) DS3 na střeše směrem do odtoku: bezvýkopová úseková obnova – potrubí DN 70-100 v celkové délce 15,0m + 2,0m ležatého potrubí do napojení na sanační rukáv
4) DS4 na střeše směrem do odtoku: bezvýkopová úseková obnova – potrubí DN 100-150 v celkové délce 14,0m do napojení na PVC potrubí
5) DS7 na střeše směrem do odtoku: bezvýkopová úseková obnova – potrubí DN 70-100 (alt DN 50 – nutno ověřit) v celkové délce 15,0m do napojení na dešťovou vpusť
6) DS8 na střeše směrem do odtoku: bezvýkopová úseková obnova – potrubí DN 70-100 v celkové délce 12,0m do napojení na PVC potrubí
7) DS9 na střeše směrem do odtoku: bezvýkopová úseková obnova – potrubí DN 70-100 v celkové délce 11,0m do napojení na PVC potrubí
Popis prací | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem Kč
Doprava mechanizmů
Sanační a montážní vůz | ks | 14 |  | 0
Doprava mechanizmů |  |  |  | 0
DS1 DN 70-100
Demontáž a zpětná montáž ČK | ks | 1 |  | 0
Příprava potrubí řetězy ; elektromechanicky | hod. | 6 |  | 0
Vysušení potrubí horkým vzduchem | hod. | 2 |  | 0
Inspekce TV kamerou : po vyčištění potrubí, vč. videozáznamu | m | 21 |  | 0
Bezvýkopová obnova – coating/nástřik pryskyřicí 2mm tl. stěny | m | 21 |  | 0
Spotřební materiál: Spray coat | kg | 21 |  | 0
Spotřební materiál: připojovací prvky | kpl | 2 |  | 0
Inspekce TV kamerou : po obnově potrubí, vč. videozáznamu | m | 21 |  | 0
DS1 DN 70-100 |  |  |  | 0
DS2 DN 70-100
Demontáž a zpětná montáž ČK | ks | 1 | 0 | 0
Příprava potrubí řetězy ; elektromechanicky | hod. | 6 | 0 | 0
Vysušení potrubí horkým vzduchem | hod. | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po vyčištění potrubí, vč. videozáznamu | m | 21 | 0 | 0
Bezvýkopová obnova – coating/nástřik pryskyřicí 2mm tl. stěny | m | 21 | 0 | 0
Spotřební materiál: Spray coat | kg | 21 | 0 | 0
Spotřební materiál: připojovací prvky | kpl | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po obnově potrubí, vč. videozáznamu | m | 21 | 0 | 0
DS2 DN 70-100 |  |  |  | 0
DS3 DN 70-100
Demontáž a zpětná montáž ČK | ks | 1 | 0 | 0
Příprava potrubí řetězy ; elektromechanicky | hod. | 5 | 0 | 0
Vysušení potrubí horkým vzduchem | hod. | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po vyčištění potrubí, vč. videozáznamu | m | 17 | 0 | 0
Bezvýkopová obnova – coating/nástřik pryskyřicí 2mm tl. stěny | m | 17 | 0 | 0
Spotřební materiál: Spray coat | kg | 17 | 0 | 0
Spotřební materiál: připojovací prvky | kpl | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po obnově potrubí, vč. videozáznamu | m | 17 | 0 | 0
DS3 DN 70-100 |  |  |  | 0
DS4 DN 100-150
Demontáž a zpětná montáž ČK | ks | 1 | 0 | 0
Příprava potrubí řetězy ; elektromechanicky | hod. | 5 | 0 | 0
Vysušení potrubí horkým vzduchem | hod. | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po vyčištění potrubí, vč. videozáznamu | m | 14 | 0 | 0
Bezvýkopová obnova – coating/nástřik pryskyřicí 2mm tl. stěny | m | 14 | 0 | 0
Spotřební materiál: Spray coat | kg | 21 | 0 | 0
Spotřební materiál: připojovací prvky | kpl | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po obnově potrubí, vč. videozáznamu | m | 14 | 0 | 0
DS4 DN 100-150 |  |  |  | 0
DS7 DN 70-100
Demontáž a zpětná montáž ČK | ks | 1 | 0 | 0
Příprava potrubí řetězy ; elektromechanicky | hod. | 5 | 0 | 0
Vysušení potrubí horkým vzduchem | hod. | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po vyčištění potrubí, vč. videozáznamu | m | 15 | 0 | 0
Bezvýkopová obnova – coating/nástřik pryskyřicí 2mm tl. stěny | m | 15 | 0 | 0
Spotřební materiál: Spray coat | kg | 15 | 0 | 0
Spotřební materiál: připojovací prvky | kpl | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po obnově potrubí, vč. videozáznamu | m | 15 | 0 | 0
DS7 DN 70-100 |  |  |  | 0
DS8 DN 70-100
Demontáž a zpětná montáž ČK | ks | 1 | 0 | 0
Příprava potrubí řetězy ; elektromechanicky | hod. | 4 | 0 | 0
Vysušení potrubí horkým vzduchem | hod. | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po vyčištění potrubí, vč. videozáznamu | m | 12 | 0 | 0
Bezvýkopová obnova – coating/nástřik pryskyřicí 2mm tl. stěny | m | 12 | 0 | 0
Spotřební materiál: Spray coat | kg | 12 | 0 | 0
Spotřební materiál: připojovací prvky | kpl | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po obnově potrubí, vč. videozáznamu | m | 12 | 0 | 0
DS8 DN 70-100 |  |  |  | 0
DS9 DN 70-100
Demontáž a zpětná montáž ČK | ks | 1 | 0 | 0
Příprava potrubí řetězy ; elektromechanicky | hod. | 4 | 0 | 0
Vysušení potrubí horkým vzduchem | hod. | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po vyčištění potrubí, vč. videozáznamu | m | 11 | 0 | 0
Bezvýkopová obnova – nástřik pryskyřicí 2mm tl. stěny | m | 11 | 0 | 0
Spotřební materiál: Spray coat | kg | 11 | 0 | 0
Spotřební materiál: připojovací prvky | kpl | 2 | 0 | 0
Inspekce TV kamerou : po obnově potrubí, vč. videozáznamu | m | 11 | 0 | 0
DS9 DN 70-100 |  |  |  | 0
Celkem Kč |  |  |  | 0
DPH | % | 21 |  | 0
Celkem Kč s DPH |  |  |  | 0
Minimální plánovaná životnot obnoveného potrubí: |  | let
Záruční doba za provedenou obnovu potrubí: |  | měsíců
Platnost nabídky do
V …………………………………….. dne