## HMG
Brno, Kosmákova - rekonstrukce vodovodu
NÁVRH HARMONOGRAMU VÝSTAVBY - POŘADÍ REALIZACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY
Pracovní návrh HMG je sestaven na základě řešení PD a předpokládané návaznosti prací na jednotlivých objektech stavby.
Návaznosti a předpokládaná délka provádění prací jsou odvozeny z dostupných informací a předpokladů o časové náročnosti těchto stavebních činností.
Uchazeč o zakázku musí HMG aktualizovat dle svého plánu organizace stavby, návaznosti a reálné délky stavby objektů a koordinovaných staveb, i se zohledněním vlivu předpokládaných klimatických podmínek.
STAVEBNÍ ČINNOST |  | TÝDNY | 2021 | [38 empty] | POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU
|  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
SO 110 | Vozovky | 12 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
SO 120 | Odvodnění komunikací | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SO 130 | Parkoviště | 12 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
SO 140 | Chodníky | 12 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
SO 330 | Vodovod | 9 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SO 340 | Vodovodní přípojky | 9 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SO 810 | Náhradní výsadba zeleně | 2 | [13 empty] | 1 | 2
Zpracoval: JV PROJEKT VH s.r.o., Ing. Tomáš Frajt, BVK, a.s., červenec 2020