**POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Postupný závazný milník** | **Termín milníku** |
|  | **Projektování a inženýring** |  |
| T 1. | **Posouzení projektové dokumentace pro povolení záměru**Předání kompletní projektové dokumentace pro povolení záměru pro výstavbu Díla Správci stavby. | T[[1]](#footnote-1) + 8 měsíců |
| T 2. | **Vydání povolení záměru pro výstavbu Díla** (po nabytí právní moci) | T + 12 měsíců |
|  | **Výstavba** |  |
| T 3. | **Přípravné práce***Práce spojené s vbudováním zařízení staveniště, vjezdu na stavbu, přípojek, staveništní komunikace a oplocení stavby.* | T 2. + [doplní dodavatel] dní |
| T 4. | **Předání základové spáry retenční nádrže** *Ukončení všech zemních prací souvisejících se založením retenční nádrže, včetně zajištění stability základové spáry.*  | T 3. + [doplní dodavatel] dní |
| T 5. | **Dokončení dna retenční nádrže***Dokončení betonáže podkladních betonů a základové železobetonové desky retenční nádrže vč. geodetického zaměření.* | T 4. + [doplní dodavatel] dní |
| T 6. | **Dokončení svislých nosných konstrukcí retenční nádrže***Dokončení betonáže svislých nosných konstrukcí retenční nádrže včetně geodetického zaměření.* | T 5. + [doplní dodavatel] dní |
| T 7. | **Dokončení stropní konstrukce retenční nádrže***Dokončení betonáže stropní konstrukce retenční nádrže včetně geodetického zaměření.* | T 6. + [doplní dodavatel] dní |
| T 8. | **Splnění zkoušek vodotěsnosti objektu retenční nádrže***Provedení zkoušek vodotěsnosti všech sekcí a celého objektu Retenční nádrže Královky s kladným výsledkem.* | T 7. + [doplní dodavatel] dní |
| T 9. | **Dokončení souvisejících objektů dle povolení záměru***Dokončení uvedených objektů dle projektové dokumentace pro realizaci stavby.* | T 8. + [doplní dodavatel] dní |
| T 10. | **Dokončení montáží technologie včetně úspěšného komplexního vyzkoušení** *Ukončení všech individuálních zkoušek dle schváleného kontrolního a zkušebního plánu a ukončení programu komplexního vyzkoušení.* | T 9. + [doplní dodavatel] dní |
| T 11. | **Dokončení terénních a krajinných úprav a napojení areálu na městský komunikační systém** *Faktické dokončení veškeré stavební činnosti na Staveništi včetně vyklizení a úklidu Staveniště.* | T 10. + [doplní dodavatel] dní |
| T 12. | **Vydání kolaudačního rozhodnutí***Zajištění všech podmínek stavebního úřadu pro vydání kolaudačního rozhodnutí, včetně předání příslušného počtu dokumentace skutečného provedení stavby Objednateli.* | T 11. + [doplní dodavatel] dní |

1. „T“ se rozumí Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 1.1.3.2 Podmínek. [↑](#footnote-ref-1)