## List1
Příloha č. 10 Výzvy - Formulář Rozpis paušální ceny Přijaté smluvní částky
| Postupný závazný milník | Cena za splnění milníku | 90 % z celkové ceny milníku | 10 % z celkové ceny milníku
|  | (v Kč bez DPH) | (v Kč bez DPH) | (v Kč bez DPH)
Projektování a inženýring | Posouzení projektové dokumentace pro povolení záměru | 0 | 0 | 0
| Vydání povolení záměru pro výstavbu Díla | 0 | 0 | 0
| CELKEM | 0 | 0 | 0
Výstavba | Přípravné práce | 0 | 0 | 0
| Termín předání základové spáry retenční nádrže | 0 | 0 | 0
| Dokončení dna retenční nádrže | 0 | 0 | 0
| Dokončení svislých nosných konstrukcí retenční nádrže | 0 | 0 | 0
| Dokončení stropní konstrukce retenční nádrže | 0 | 0 | 0
| Splnění zkoušek vodotěsnosti objektu retenční nádrže | 0 | 0 | 0
| Dokončení souvisejících objektů dle povolení záměru | 0 | 0 | 0
| Dokončení montáží technologie včetně úspěšného komplexního vyzkoušení | 0 | 0 | 0
| Dokončení terénních a krajinných úprav a napojení areálu na městský komunikační systém | 0 | 0 | 0
| Vydání kolaudačního rozhodnutí | 0 | 0 | 0
| CELKEM | 0 | 0 | 0
CELKEM |  | 0