## List1
BRNO, VDJ LESNÁ 2. TL. PÁSMO - rekonstrukce armaturní komory a technologie
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Týden |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1
Počet týdnů
Předání a příprava staveníště | 1 | bar: 1
Ostatní a vedlejší náklady | 27 | bar: 2 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 28
Vnitřní stavební úpravy - bourací práce | 4 | bar: 2 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 5
Vnitřní stavební úpravy - stavební práce | 6 | bar: 4 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 7; ČASOVÝ HARMONOGRAM 14 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 16
Stavební elektroinstalace | 4 | bar: ČASOVÝ HARMONOGRAM 6 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 9
Armaturní komora - rekonstrukce technologie | 13 | bar: ČASOVÝ HARMONOGRAM 9 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 21
Řídící systém a MaR | 3 | bar: ČASOVÝ HARMONOGRAM 19 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 21
Venkovní stavební úpravy - bourací práce | 4 | bar: ČASOVÝ HARMONOGRAM 20 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 23
Venkovní stavební úpravy - stavební práce | 4 | bar: ČASOVÝ HARMONOGRAM 23 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 26
Rekonstrukce výtlačného řadu do ČS Soběšice | 4 | bar: ČASOVÝ HARMONOGRAM 21 to ČASOVÝ HARMONOGRAM 24
Dokončovací práce | 1 | bar: ČASOVÝ HARMONOGRAM 27
Ukončení a předání stavby | 0 | bar: ČASOVÝ HARMONOGRAM 28
Celková doba trvání počet kalendářních týdnů | 28