## List1
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM A NÁVAZNOST PRACÍ V UL. PÍSEČNÍK, BRNO
ROK | 2021 | [11 empty] | STAVEBNÍK
MĚSÍC | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
SO 330 Vodovodní řady | [12 empty] | BVK, a.s.
SO 340 Vodovodní přípojky | [12 empty] | BVK, a.s.
obnova komunikace | [12 empty] | BVK, a.s.
Poznámka:
Zahájení prací bude předcházet vytyčení inženýrských sítí, pasport okolních staveb a měření na rozích bytových domů, umístění přechodného dopravního značení,
zřízení staveniště, výkopové práce spojené s upřesněním průběhu stávajících inženýrských sítí.
Postup výstavby a provádění prací je předběžný a je zpracován na základě informací, které byly zřejmé v době zpracování PD.
Definitivní způsob a postup výstavby bude dohodnut mezi stavebníky a zhotovitelem stavby a následně bude zpracován podrobný harmonogram stavebních prací.
Ten bude mimo jiné záviset i na konkrétním datu zahájení stavby a dalších okolnostech, které nelze s předstihem přesně odhadnout.