## IČ - Dokladová část-veřejná
Seznam dotčených organizací k projektové dokumentaci
žádáno o DOSS od 15.7.2021
|  | 2020 139 - Úprava veřejného prostranství - Mendlovo náměstí - fáze I |  |  |  | Přílohy (tištěné)
Č. | NÁZEV ORGANIZACE | DRUHÝ NÁZEV | ADRESA | ČÍSLO JEDNACÍ | POZNÁMKA | A - průvodní zpráva | B - souhrnná technická zpráva | C.1 Situace širších vztahů | C.2 Katastrální situační výkres | C.3 - Celkový situační výkres | C.4- Koordinační situace | další přílohy | CD | FAKTICKÉ DATUM ODESLÁNÍ | VYDÁNO | Č.J. | DATUM PLATNOSTI | POZN
DATUM PLATNOSTI
1 | Krajský úřad JMK | OŽP |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  |  | nepodléha EIA | 1 | 1
2 | Magistrát města Brna | Kancelář primátora města Brna | Dominikánské náměstí 1 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 23.7.2021 |  |  |  |  | 1 | 0
3 | Magistrát města Brna | Odbor investiční | Kounicova 67 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 23.7.2021 | 2021-09-03 | MMB/0383374/2021 | 2022-09-03 |  | 1 | 1
4 | Magistrát města Brna | Odbor majetkový | Malinovského náměstí 3 | Brno |  | x | x | x | x | x | 2x |  | x | 26.7.2021 |  |  |  |  | 1 | 0
5a | Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje | Kounicova 67 | Brno | Koordinované stanovisko | x | x | x | x | x | x |  | x | 26.7.2021 | 2021-09-01 | MMB/0388313/2021/Med | 2023-09-01 |  | 1 | 0
5b | Magistrát města Brna | Odbor dopravy | Kounice 67 |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x
5c | Magistrát města Brna | Odbor památkové péče | Husova 12 |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x
5d | Magistrát města Brna | Odbor vodního a lesního hospodářství a zem. | Kounicova 67 |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x
5e | Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí | Kounicova 67 |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x
5f | Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí | Kounicova 67 | Brno | výjimka §56 zákona č.114/1992 SB.na památný strom | [12 empty] | vydána pravomocná výjimka
6 | Městská část Brno - Střed | starosta | Dominikánská 2 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 23.7.2021 | 31.8.2021 | MCBS/2021/0141494/VYTJ | neuvedeno |  | 1 | 1
7 | Statutární město Brno, městská část Brno-střed | Odbor životního prostředí | Měnínská 4 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 26.7.2021 | 2021-07-28 | MCBS/2021/0126235/SEVD | neuvedeno |  | 1 | 1
8 | Úřad městské části Brno-střed | Odbor dopravy | Dominikánská 2 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 23.7.2021 | 2021-08-02 | MCBS/2021/0128493/SEHR | neuvedeno |  | 1 | 1
9 | Úřad městské části Brno-střed | Odbor investiční a správy bytových domů | Dominikánská 2 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 23.7.2021 |  |  |  |  | 1 | 0
10 | Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. |  | Čechyňská 363/19 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 15.7.2021 | 2021-08-04 | ARUB/5055/2021/DS | neuvedeno | souhlasí s podmínkami | 1 | 1
11 | Bezbariérové řešení staveb |  | Jilemnického 11 | Brno | e-mail: eva.rossi@brno.cz | e-mail | [7 empty] | 26.7.2021 | 2021-08-23 | MA/2021/435 | neuvedeno | souhlasí s podmínkami | 1 | 1
12 | Brněnské komunikace a.s. |  | Renneská třída 787/1a | Brno |  | x | x | x |  | x | x | D.1.1 - Komunikace a chodníky | x | 26.7.2021 |  |  |  |  | 1 | 0
13 | Dopravní podnik města Brna, a.s. |  | Hlinky 151 | Brno |  | x | x | x |  | x | x | D.1.1. - Komunikace a chodníky, D.1.1 - Objekty drah | x | 26.7.2021 |  |  |  |  | 1 | 0
14 | Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně | Úsek investičního rozvoje, techniky a provozu | Pekařská 53 | Brno |  | x | x | x |  | x | x |  | x | 16.7.2021 | 2021-07-23 | FNUSA/17772/2021 | neuvedeno |  | 1 | 1
15 | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje |  | Štefánikova 32 | Brno |  | x | 2x - autorizovaná | x |  | x | x | PBŘ, formulář, PM |  | 26.7.2021 | 2021-08-19 | HSBM-4474-2/2021 | neuvedeno | souhlasí | 1 | 1
16 | Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně |  | Jeřábkova 4 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 23.7.2021 | 2021-07-28 | KHSJM 44523/2021/BM/HOK | neuvedeno | souhlasí z apodmínky | 1 | 1
17 | Masarykova univerzita | Ústav výpočetní techniky | Žerotínovo náměstí 617/9 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 16.7.2021 | 2021-08-16 | MU-IS/156432/2021/1471241/ÚVT-2/4498 | 2022-08-16 | souhlasí s podmínkami | 1 | 1
18 | Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková | Oddělení ochrany územních zájmů Brno | Svatoplukova 2687/84 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 16.7.2021 | 2021-09-08 | 117713/2021-1150-OÚZ-BR | 2023-09-08 |  | 1 | 0
19 | Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK | Oddělení správy nemovitého majetku | Kounicova 24 | Brno |  | x | x | x |  | x | x |  | x | 16.7.2021 | 2021-08-10 | KRPB-1305-325/ČJ-2021-0600MN-MAT | 2023-08-10 |  | 1 | 1
20 | Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK | Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov | Kounicova 24 | Brno |  | x | x | x |  | x | x | C.5, C.6, D.1.1 - Komunikace a chodníky | x |  | 2021-08-12 | KRPB-98327-3/ČJ-2021-0602DI-PRO |  |  | 1 | 1
21 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Územní pracoviště Brno | Příkop 11 | Brno |  | x | x | x |  | x | x | plná moc, formulář | x |  |  |  |  | nepotřebujeme jedná se o VPS, ale protože se dotazují v řízeních, tak jsme oslovili o smlouvy | 0 | 0
22 | Veřejná zeleň města Brna, p.o. |  | Kounicova 1013/16a | Brno |  | datovka | [7 empty] | 23.7.2021 | 2021-07-26 | S/176/969/21 | neuvedeno |  | 1 | 1
23 | Vysoké učení technické v Brně | Stavebně technický odbor | Antonínská 548/1 | Brno |  | datovka | [7 empty] | 16.7.2021 | 2021-08-27 | VUTBR/147155/2021 | 2023-08-27 | souhlasí s podmínkami | 1 | 1
24 | ČD - Telematika a.s. |  | Nezamyslova 4374/20a | Brno |  | digi | [7 empty] | 15.7.2021 | 2021-07-16 | 1202114055 | 2023-07-16 | souhlas s podmínkami | 1 | 1
25 | Drážní úřad | sekce stavební - oblast Olomouc | Nerudova 773/1 | Olomouc |  | x | x | x |  | x | x | D.1.4 - Objekty drah, všechno třkrát | x |  | 2021-07-30 | DUCR-43187/21/Os | neuvedeno |  | 1 | 1
26 | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  | Pisárecká 277/1 | Brno |  | x | x | x |  | x | x | D.1.2 Vodohospodářské objekty | x | 26.7.2021 | 2021-08-05 | BVK/16516/2021 | neuvedeno | souhlasí s podmínkami | 1 | 1
27a | CETIN, a.s. |  | Českomoravská 2510/19 | Praha 9 | SO 451, SO 452 | digi | [7 empty] | 27.7.2021 | 2021-07-27 | 738648/21 | 2023-07-27 | PŘELOŽKOVÁ SMLOUVA | 1 | 1
27b | CETIN, a.s. |  | Českomoravská 2510/20 | Praha 10 | SO 453 | [8 empty] | 27.7.2021 | 2021-07-27 | 738671/21 | 2023-07-27 | PŘELOŽKOVÁ SMLOUVA | 1 | 1
28 | České Radiokomunikace a.s. |  | Skokanská 2117/1 | Praha 6 |  | digi | [7 empty] | 15.7.2021 | 2021-07-22 | UPTS/OS/280355/2021 | 2022-07-22 | sítě dotčeny | 1 | 1
29 | Dial Telecom, a.s. |  | Křižíkova 36a/237 | Praha 8 |  | digi | [7 empty] | 21.7.2021 | 2021-07-22 | BM929849 | 2022-07-22 | souhlasí s podmínkami | 1 | 1
30 | EG.D, a.s. |  | Lidická 1873/36 | Brno |  | digi | [7 empty] | 15.7.2021 | 2021-07-16 | B6941-26128528 | 2023-07-15 | sítě dotčeny, předáno správci zařízení k vydání souhlasu s činností v OP | 1 | 1
31 | Faster CZ spol. s r.o. |  | Jarní 1064/44g | Brno |  | digi | [7 empty] | 21.7.2021 | 2021-08-09 |  | neuvedeno | souhlasí s podmínkami | 1 | 1
32 | GasNet, s.r.o. |  | Plynárenská 499/1 | Brno |  | digi | [7 empty] | 15.7.2021 | 2021-08-13 | 5002422988 | 2023-08-13 |  | 1 | 1
33 | NEOBSAZENO | [17 empty] | 1 | 1
34 | Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina |  | Mendlovo náměstí 157/1 | Brno |  | x | x | x |  | x | x |  | x | 23.7.2021 |  |  |  |  | 1 | 0
35 | SMART Comp. a.s. |  | Kubíčkova 1115/8 | Brno-Bystrc |  | digi | [7 empty] | 27.7.2021 |  |  |  |  | 1 | 0
36 | Technické sítě Brno, a.s. |  | Barvířská 822/5 | Brno |  | x | x | x |  | x | x |  | x | pošta | 2021-08-24 | TSB/08937/2021 | 2022-08-24 |  | 1 | 1
37 | Teplárny Brno, a.s. |  | Okružní 828/25 | Brno |  | x | x | x |  | x | x |  | x | 23.7.2021 | 2021-07-29 | 17538/2021/TB | 2023-07-29 | souhlasí s podmínkami | 1 | 1
38 | T-Mobile Czech Republic a.s. |  | Tomíčkova 2144/1 | Praha 4 |  | digi | [7 empty] | 15.7.2021 | 2021-07-15 | E36317/21 | 2022-07-15 | sítě dotčeny, souhlas s podmínkami | 1 | 1
39 | Vodafone Czech Republic a.s. |  | Technická 23 | Brno |  | digi | [7 empty] | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 210715-1618315471 | 2022-07-19 | sítě dotčeny, souhlas s podmínkami | 1 | 1
[19 empty] | 39 | 30
| Vyjádření nazpět | % | 76.9231