## IO 400 - Přípojka kanaliz...
[18 empty] | {2cf3e7bd-9260-4545-83ee-f8ae6e666068} | [5 empty] | výkop | výkop | 27 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | pažení | pažení | 34,3 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Tréninková hala pro míčové sporty VODOVA
Objekt:
IO 400 - Přípojka kanalizace jednotné
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2021-09-14
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  | Tréninková hala pro míčové sporty VODOVA
Tréninková hala pro míčové sporty VODOVA
Objekt:
IO 400 - Přípojka kanalizace jednotné
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2021-09-14
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tréninková hala pro míčové sporty VODOVA
Objekt:
IO 400 - Přípojka kanalizace jednotné
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2021-09-14
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 156.4265 |  | 62.2449 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 156.4265 |  | 62.2449 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45.1471 |  | 35.0288 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 132154202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 | m3 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.742 | 20.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666859881
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV | výkop | 18,7+4,3+4 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 34.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.236 | 8.0948 | 0.00084 | 0.028812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1303853595
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV | pažení | 34,3 |  | 34.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 34.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.216 | 7.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1939215877
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | pažení |  | 34.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.087 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814808178
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.005 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369203441
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 48.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520705288
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop*1,8 |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.009 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977627553
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.328 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051634845
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655082191
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (10+7,5)*2 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.435 | 3.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5306277
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.007 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90255905
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
12 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 5e-06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188143332
| PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*0,025 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4184 |  | 2.8512 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
13 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 1.44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.985 | 1.4184 | 1.98 | 2.8512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412863078
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4249 |  | 3.9706 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
14 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 1.317 | 2.7657 | 1.8908 | 3.9706 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884315360
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 1.465 | 0.65925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151971539
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | [14 empty] | PP | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.2668 |  | 8.3667 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
16 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.023 | 0.1518 | 0.23 | 1.518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1383503527
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.026 | 0.1716 | 0.345 | 2.277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983788952
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.029 | 0.1914 | 0.46 | 3.036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655147117
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.72 | 4.752 | 0.08425 | 0.55605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641778998
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 2
20 | M | 59245021 | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní | m2 | 7.478 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.131 | 0.97962 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023089540
| PP |  | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 10%" 6,6*0,1 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 57.66 |  | 12.0276 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
21 | K | 812372121 | Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní | 0.974 | 11.688 | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685265601
| PP |  | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 300 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | montáž a dodávka potrubí včetně všech tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 59222020 | trouba ŽB hrdlová DN 300 | m | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.2144 | 2.4013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 977766356
| PP |  | trouba ŽB hrdlová DN 300 | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 21.292 | 42.584 | 2.1168 | 4.2335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 451473944
| PP |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 59224064 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1390754189
| PP |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm | [14 empty] | PP | 2
35 | M | 59224063 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 1.817 | 1.817 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426013680
| PP |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953041110
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
26 | M | 59224000 | dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.185 | 0.37 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199511849
| PP |  | dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9cm | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217466128
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | [14 empty] | PP | 2
28 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.068 | 0.136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1823964129
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.051 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561234666
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | [14 empty] | PP | 2
30 | M | R59224315 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x25cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.449 | 0.898 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168951719
| PP |  | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x25cm | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 1.694 | 3.388 | 0.21734 | 0.43468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979764432
| PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | [14 empty] | PP | 2
32 | M | 28661932 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1382286869
| PP |  | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 | [14 empty] | PP | 2
33 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648445292
| PP |  | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 43.5093 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
34 | K | 998271301 | Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop | t | 62.245 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní | 0.699 | 43.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252486524
| PP |  | Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2