## Výkaz výměr
Geotechnický monitoring 12. stavby sekundárního kolektoru Česká – Středova
Příloha č. 3 smlouvy
Čís. | Položka | Popis položky | Měr. jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem
1 |  | Všeobecné položky
1.1 |  | Realizační projekt monitoringu (detailní rozpracování dokumentace - technologické postupy, způsoby měření, vyhodnocování, konkrétní měřící zařízení, kalibrace, provozní zkoušky apod.) | komplet | 1 |  | 0
1.2 |  | Vybavení kanceláře monitoringu na stavbě - vybavení PC, barevná tiskárna, telefon, připojení na INTERNET - pořízení | komplet | 1 |  | 0
1.3 |  | Provoz kanceláře monitoringu na stavbě (pronájem kanceláře - buněk, poplatky za telefon, internet, vytápění, pojištění vybavení, hlídací služba, parkování apod.) | měsíc | 24 |  | 0
1.4 |  | Zpracování a ukládání dat ze všech měření a sledování - vyhodnocení dílčích protokolů (dílčí závěry monitoringu), provoz webového rozhraní - měsíční paušál | měsíc | 25 |  | 0
1.5 |  | Organizace a příprava, jednání RAMO, příprava podkladů | měsíc | 25 |  | 0
1.6 |  | Digitalizace naměřených dat (protokolů) na CD, kompletace dílčích závěrů, kopírovací a reprodukční práce | komplet | 1 |  | 0
1.7 |  | Zpracování závěrečné zprávy monitoringu | komplet | 1 |  | 0
S 1 |  | Všeobecné položky celkem |  |  |  | 0
2 |  | Geologický a geotechnický sled
2.1 |  | Dokumentace kopané sondy + protokol | ks | 8 |  | 0
2.2 |  | Výkon geologického sledu na čelbě (předpoklad 2x týdně návštěva lokality po dobu ražby - 18 měsíců) | den | 156 |  | 0
2.3 |  | Zpracování výsledků geologického sledu - čelby | hod | 320 |  | 0
2.4 |  | Zpracování výsledků geologického sledu - předstihové vrty | hod | 320 |  | 0
2.5 |  | Průběžné zpracování výsledků pro jednání RAMO | měsíc | 18 |  | 0
S 2 |  | Geologický a geotechnický sled celkem |  |  |  | 0
3 |  | Hydromonitoring
3.1 |  | Nákup a instalace dataloggerů | ks | 4 |  | 0
3.2 |  | Představební monitoring pohybu hladin - 8 studní, 3 měření | měření | 24 |  | 0
3.3 |  | Monitoring pohybu hladiny v průběhu výstavby - odečet dat ve sledovaných studních 1x měsíčně po dobu průchodu ražby, následně čtvrtletně, tj. 12 x 4 + 4x4 = 64 měření) | měření | 64 |  | 0
3.4 |  | Monitoring pohybu hladiny v průběhu výstavby - odečet dat v čerpacích vrtech, předpoklad 12x3 + 4x3 = 48 měření | měření | 48 |  | 0
3.5 |  | Analýza vzorků vody - FCHR (dle požadavků BVK, a.s.), případně jiné analýzy | ks | 10 |  | 0
3.6 |  | Průběžné zpracování výsledků pro jednání RAMO a účast na KD | měsíc | 24 |  | 0
3.7 |  | Zpracování zprávy HG monitoringu | ks | 1 |  | 0
S 3 |  | Hydromonitoring celkem |  |  |  | 0
4 |  | Podzemní měření - konvergenční měření
4.1 |  | Konvergenční body - dodávka a osazení do profilů na primární ostění včetně nultého zaměření | bod | 84 |  | 0
4.2 |  | Zřízení, provoz a údržba vytyčovací sítě v podzemí, vč. navázání na body vytyč. sítě | komplet | 1 |  | 0
4.3 |  | Konvergenční měření (11 profilů, 6 měření za prvních 11 dnů, dále 1x týdně 2 měsíce, pak měsíčně do konce) | měř./profil | 308 |  | 0
4.5 |  | Nivelační měření v podzemí - stejná frekvence jako konvergence | měření | 28 |  | 0
4.6 |  | Prmární protokol - konvergence | ks | 308 |  | 0
4.7 |  | Primární protokol - nivelace | ks | 28 |  | 0
4.8 |  | Průběžné zpracování výsledků pro jednání RAMO | měsíc | 18 |  | 0
S 4 |  | Podzemní měření celkem |  |  |  | 0
5 |  | Měření na povrchu - geodetická měření (Niv), náklony
5.1 |  | Zřízení, údržba a odstranění podrobných geodetických bodů ve třídě přesnosti I-II na povrchu | bod | 24 |  | 0
5.2 |  | Zřízení, údržba a odstranění podrobných geodetických bodů pro měření na objektech | bod | 51 |  | 0
5.3 |  | Nivelační měření bodů na povrchu (24 bodů, 1x týdně 8 měření, dále 1x za 2 týdny 2 měsíce, pak 1x měsíčně do konce) | měření/bod | 768 |  | 0
5.4 |  | Zřízení, provoz a údržba vytyčovací sítě pro geodetické práce na povrchu | komplet | 1 |  | 0
5.5 |  | Nivelační měření na objektech (51 bodů, 1x týdně 8 měření, dále 1x za 2 týdny 2 měsíce, pak 1x měsíčně do konce) | měření/bod | 1632 |  | 0
5.6 |  | Deformetry - dodávka a osazení | ks | 10 |  | 0
5.7 |  | Měření deformetry (v rámci prohlídek) | ks | 40 |  | 0
5.8 |  | Primární protokol - nivelace na povrchu (pro každý profil) | ks | 160 |  | 0
5.9 |  | Primární protokol - nivelace na objektech (za objekt) | ks | 704 |  | 0
5.10 |  | Primární protokol - deformetry | ks | 40 |  | 0
5.11 |  | Průběžné zpracování výsledků pro jednání RAMO | měsíc | 24 |  | 0
S 5 |  | Měření na povrchu celkem |  |  |  | 0
6 |  | Odběr vzorků a laboratorní zkoušky
6.1 |  | Porušený vzorek zemin - odběr | ks | 12 |  | 0
7.2 |  | Laboratorní zkoušky mechaniky zemin - základní klasifikační rozbor | ks | 10 |  | 0
7.3 |  | Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 273/2021Sb. | ks | 2 |  | 0
7.4 |  | Protokol ze zkoušek a vyhodnocení výsledkůLMZ | ks | 10 |  | 0
7.5 |  | Protokol ze zkoušek a vyhodnocení výsledků HCHL | ks | 2 |  | 0
S 6 |  | Odběr vzorků a laboratorní zkoušky celkem |  |  |  | 0
7 |  | Sledování vývoje poruch na nadzemních objektech
7.1 |  | Pasportizace objektů před zahájením stavby | ks | 24 |  | 0
7.2 |  | Kopané sondy k základům objektů - ruční výkop, zpětný zásyp se zhutněním, obnova izolace a podlahových vrstev | ks | 8 |  | 0
7.4 |  | Kontrolní prohlídky pasportizovaných objektů - 3× po dobu stavby plus rezerva na stížnosti vlastníků těchto i jiných nemovitostí v průběhu stavby | prohlídka | 82 |  | 0
7.5 |  | Protokol z prohlídky | ks | 82 |  | 0
7.6 |  | Zpracování výsledků pro jednání RAMO | měsíc | 24 |  | 0
S 7 |  | Sledování vývoje poruch na nadzemních objektech celkem |  |  |  | 0
S | Monitoring celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
S | Monitoring celkem |  |  |  |  | 0