PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: *Retenční nádrž Královky*

Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na Podmínky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | Pod-článek Podmínek | Údaje |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2 | Statutární město Brnose sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3 | [doplní dodavatel] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4. | Použije se Pod-článek 1.1.2.4. |
| Doba pro dokončení  | 1.1.3.3; 8.2 | **Projektování** **a inženýring**: 12 měsíců**Výstavba**: 24 měsíců (od ukončení Projektování a inženýringu)*Objednatel požaduje provedení kolaudace Díla do 12 měsíců od ukončení Výstavby, nejpozději však do: 31. prosince 2029 (je-li to s ohledem na Datum zahájení prací objektivně možné, tj. je-li doba od Data zahájení prací do termínu požadované kolaudace alespoň 36 měsíců).***CELKEM: 36 měsíců** |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | Záruka za **technologická zařízení**: 36 měsícůZáruka za **stavbu**: 60 měsíců |
| Sekce | 1.1.5.6 | *Nepoužije se.* |
| Dílo | 1.1.5.8 | *Dostavba retenčních nádrží (Retenční nádrž Královky)* |
| Komunikační prostředky | 1.3 | **Datové schránky:**ID datové schránky Objednatele: a7kbrrnID datové schránky Zhotovitele: [doplní dodavatel]**E-mailové schránky:**E-mailová adresa Objednatele: indrova.jana@brno.cz E-mailová adresa Zhotovitele: [doplní dodavatel] |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | Čeština |
| Komunikační jazyk | 1.4 | Čeština |
| Doba pro přístup na Staveniště | 2.1 | Nepoužije se. |
| Výše Zajištění plnění smlouvy a doba platnosti bankovní záruky | 4.2 | Záruka za plnění pro **přípravnou fázi**: 5 % z Přijaté smluvní částky*Přípravná fáze začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k uveřejnění Smlouvy v Registru smluv, a končí dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla.*Záruka za plnění pro **fázi výstavby**: 10 % z Přijaté smluvní částky*Fáze výstavby začíná dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.*Záruka za plnění pro **fázi záruky**: 5 % z Přijaté smluvní částky*Fáze záruky začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla, a končí uplynutím posledního dne nejdéle trvající Záruční doby, včetně všech případných prodloužení.* |
| Zástupce zhotovitele | 4.3 | [doplní dodavatel] |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.25 a) | 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)Za porušení některé z povinností podle Pod-článku 1.15 (Sociální a environmentální odpovědnost). |
|  | 4.25 b) | 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za prodlení s předložením Záruky za plnění a odstranění vad (Pod-článek 4.2) a/ nebo jejím udržováním v platnosti a požadované výši* |
|  | 4.25 c) | 100.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)Za porušení povinnost plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna Podzhotoviteli (poddodavateli) podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), tj. v rozsahu zpracování dokumentace pro povolení záměru a v rozsahu činností člena Realizačního týmu na pozicích Hlavní inženýr projektu a Stavbyvedoucí vodohospodářské stavby. |
|  | 4.25 d) | 50.000 Kč v případě, že na Objednatele byla postoupena pohledávka Podzhotovitele, (poddodavatele) nebo až do výše, která odpovídá částce uhrazené Objednatelem Podzhotoviteli (poddodavateli) podle Pod-článku 4.4 plus částka ve výši 50.000 Kč v případě, že k postoupení pohledávky Podzhotoviteli (poddodavateli) na Objednatele podle Pod-článku 4.4 nedošlo (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za porušení povinnosti hradit Podzhotovitelům (poddodavatelům) cenu poskytnutého plnění v termínech a způsobem sjednaným se Podzhotoviteli (poddodavateli), pokud je s úhradou této ceny v prodlení o více než 56 dní a závazek uhradit cenu svému Podzhotoviteli (poddodavateli) nesplní ani přes předchozí písemné upozornění Správce stavby v dodatečné lhůtě nejméně 14 dnů od jeho doručení.* |
|  | 4.25 e) | 15.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Za porušení některé z povinností podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi).* |
|  | 4.25 f) | 10.000 Kč (za každý započatý den trvání prodlení)*Za nesplnění postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.26 (Postupné závazné milníky).* |
|  | 4.25 g) | 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)Za nedodržení lhůty (a další časová určení) Zhotovitelem, které mu jsou stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.27 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích). |
|  | 4.25 h) | Při nemožnosti čerpání do výše nevyčerpaných finančních prostředků, v případě sankce 0,5 % z Přijaté smluvní částky (jednorázově)V případě, kdy Zhotovitel v důsledku zpoždění jakýchkoliv prací na Díle (vč. odstraňování vad v Záruční době) způsobí nemožnost čerpání finančních prostředků dle Rozhodnutí o dotaci anebo tímto způsobí uložení sankce Objednateli ze strany externích subjektů poskytujících financování Díla či jiných kontrolních orgánů. |
|  | 4.25 i) | 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)V případě, kdy Zhotovitel přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci)*.* |
|  | 4.25 j) | 50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)Zhotovitel poruší povinnost podle třetího a čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele). |
|  | 4.25 k) | 50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.12 (Realizační tým zhotovitele). |
|  | 4.25 l) | 100.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.13 (Zákaz výkonu nelegální práce). |
|  | 4.25 m) | 10.000 Kč (za každý započatý den prodlení)Zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení). |
|  | 4.25 n) | 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)Zhotovitel nepředloží ve stanoveném termínu řídící nebo jakýkoli aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram) ani po dodatečné výzvě Správce stavby anebo když takto předložený Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram) nebude odpovídat skutečnosti. |
|  | 4.25 o) | 15.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady). |
|  | 4.25 p) | 100.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 17.5.2. |
|  | 4.25 q) | 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)Zhotovitel je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných Smluv podle Článku 18 (Pojištění). |
|  | 4.25 r) | 1 % z Přijaté smluvní částky (jednorázově za každé jednotlivé porušení)*Instalovaný příkon Díla bude z důvodů na straně Zhotovitele vyšší než jeho hodnota, která byla předmětem hodnocení v podané Nabídce.* |
| Maximální celková výše smluv­ních pokut | 4.25 | do výše 30 % Přijaté smluvní částky |
| Postupné závazné milníky | 4.26 | Postupné závazné milníky jsou stanoveny ve Formuláři Postupné závazné milníky |
| Doba pro oznámení nepředvídatelných chyb, nedostatků nebo jiných vad v Požadavcích objednatele | 5.1 | 28 dnů |
| Harmonogram | 8.3 | Forma Harmonogramu se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky>. |
| Právo na variaci | 13.1 | Použije se Článek 13. |
| Podmíněné obnosy | 13.5 | Použije se Pod-článek 13.5. |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Horní hranice pojistného plnění (minimální částka) | 18.2 | Minimální hranice pojistného plnění pro **přípravnou fázi**: 20.000.000 Kč*Přípravná fáze začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k uveřejnění Smlouvy v Registru smluv, a končí dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla.*Minimální hranice pojistného plnění pro výstavbu **do stavební připravenosti pro montáž technologií**: 300.000.000 Kč*Doba výstavby do stavební připravenosti pro montáž technologií začíná dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla, a končí dnem, kdy na Díle začne montáž technologie.*Minimální hranice pojistného plnění pro **zbývající část realizace Díla**: 200.000.000 Kč*Doba pro zbývající část realizace Díla začíná dnem, kdy na Díle začne montáž technologie, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.* |
| Minimální částka pojištění odpovědnosti | 18.3 | Minimální částka pojištění odpovědnosti pro **přípravnou fázi**: 20.000.000 Kč*Přípravná fáze začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k uveřejnění Smlouvy v Registru smluv, a končí dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla.*Minimální částka pojištění odpovědnosti pro **fázi výstavby**: 200.000.000 Kč*Fáze výstavby začíná dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.* |
| Způsob rozhodování sporů | 20 | Rozhodování před obecným soudem. |
| Datum do kdy musí být jmeno­vána DAB | 20.2 | Nepoužije se. |
| Počet členů DAB | 20.2 | Nepoužije se. |
| Jmenování (nedojde-li k doho­dě) provede | 20.3 | Nepoužije se. |