POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY

|  | Postupný závazný milník | Termín milníku |
| --- | --- | --- |
|  | Projektování a inženýring |  |
| T 1. | Posouzení projektové dokumentace pro povolení záměru Předání kompletní projektové dokumentace pro povolení záměru pro výstavbu Díla Správci stavby. | T + 8 měsíců |
| T 2. | Vydání povolení záměru pro výstavbu Díla (po nabytí právní moci) | T + 12 měsíců |
|  | Výstavba |  |
| T 3. | Přípravné práce Práce spojené s vbudováním zařízení staveniště, vjezdu na stavbu, přípojek, staveništní komunikace a oplocení stavby. | T 2. + [doplní dodavatel] dní |
| T 4. | Předání základové spáry retenční nádrže Ukončení všech zemních prací souvisejících se založením retenční nádrže, včetně zajištění stability základové spáry. | T 3. + [doplní dodavatel] dní |
| T 5. | Dokončení dna retenční nádrže Dokončení betonáže podkladních betonů a základové železobetonové desky retenční nádrže vč. geodetického zaměření. | T 4. + [doplní dodavatel] dní |
| T 6. | Dokončení svislých nosných konstrukcí retenční nádrže Dokončení betonáže svislých nosných konstrukcí retenční nádrže včetně geodetického zaměření. | T 5. + [doplní dodavatel] dní |
| T 7. | Dokončení stropní konstrukce retenční nádrže Dokončení betonáže stropní konstrukce retenční nádrže včetně geodetického zaměření. | T 6. + [doplní dodavatel] dní |
| T 8. | Splnění zkoušek vodotěsnosti objektu retenční nádrže Provedení zkoušek vodotěsnosti všech sekcí a celého objektu Retenční nádrže Královky s kladným výsledkem. | T 7. + [doplní dodavatel] dní |
| T 9. | Dokončení souvisejících objektů dle povolení záměru Dokončení uvedených objektů dle projektové dokumentace pro realizaci stavby. | T 8. + [doplní dodavatel] dní |
| T 10. | Dokončení montáží technologie včetně úspěšného komplexního vyzkoušení Ukončení všech individuálních zkoušek dle schváleného kontrolního a zkušebního plánu a ukončení programu komplexního vyzkoušení. | T 9. + [doplní dodavatel] dní |
| T 11. | Dokončení terénních a krajinných úprav a napojení areálu na městský komunikační systém Faktické dokončení veškeré stavební činnosti na Staveništi včetně vyklizení a úklidu Staveniště. | T 10. + [doplní dodavatel] dní |
| T 12. | Vydání kolaudačního rozhodnutí Zajištění všech podmínek stavebního úřadu pro vydání kolaudačního rozhodnutí, včetně předání příslušného počtu dokumentace skutečného provedení stavby Objednateli. | T 11. + [doplní dodavatel] dní |

„T“ se rozumí Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 1.1.3.2 Podmínek.