**HARMONOGRAM PLATEB**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Závazné postupné milníky** | **Splnění milníku** | **Celková cena milníku** (v Kč bez DPH) | **90 % z celkové ceny milníku**  (v Kč bez DPH) | **10 % z celkové ceny milníku**  (v Kč bez DPH) |
|  | **Projektování a inženýring** |  |  |  |  |
| T 1. | **Posouzení projektové dokumentace pro povolení záměru**  *Předání kompletní projektové dokumentace pro povolení záměru pro výstavbu Díla Správci stavby.* | Vydáním protokolu o posouzení Dokumentů zhotovitele (projektové dokumentace pro povolení záměru pro výstavbu Díla dle Pod-článku 5.2.1 Zvláštních podmínek). | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T 2. | **Vydání povolení záměru pro výstavbu Díla** (po nabytí právní moci) | Vydáním protokolu o předání pravomocného povolení záměru potřebného pro výstavbu Díla Správci stavby. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
|  | **Výstavba** |  |  |  |  |
| T 3. | **Přípravné práce**  *Práce spojené s vbudováním zařízení staveniště, vjezdu na stavbu, přípojek, staveništní komunikace a oplocení stavby.* | Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o dokončení přípravných prací. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T 4. | **Předání základové spáry retenční nádrže**  *Ukončení všech zemních prací souvisejících se založením retenční nádrže, včetně zajištění stability základové spáry.* | Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o převzetí základové spáry retenční nádrže. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T 5. | **Dokončení dna retenční nádrže**  *Dokončení betonáže podkladních betonů a základové železobetonové desky retenční nádrže vč. geodetického zaměření.* | Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o dokončení dna retenční nádrže. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T 6. | **Dokončení svislých nosných konstrukcí retenční nádrže**  *Dokončení betonáže svislých nosných konstrukcí retenční nádrže včetně geodetického zaměření.* | Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o dokončení uvedených konstrukcí a provedení zkoušek. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T 7. | **Dokončení stropní konstrukce retenční nádrže**  *Dokončení betonáže stropní konstrukce retenční nádrže včetně geodetického zaměření.* | Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o dokončení uvedených konstrukcí a provedení zkoušek. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T 8. | **Splnění zkoušek vodotěsnosti objektu retenční nádrže**  *Provedení zkoušek vodotěsnosti všech sekcí a celého objektu Retenční nádrže Královky s kladným výsledkem.* | Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o úspěšném dokončení všech zkoušek vodotěsnosti objektu retenční nádrže. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T 9. | **Dokončení souvisejících objektů dle povolení záměru**  *Dokončení uvedených objektů dle projektové dokumentace pro realizaci stavby.* | Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o úspěšném dokončení všech souvisejících částí hlavního objektu jednotlivě. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T 10. | **Dokončení montáží technologie včetně úspěšného komplexního vyzkoušení**  *Ukončení všech individuálních zkoušek dle schváleného kontrolního a zkušebního plánu a ukončení programu komplexního vyzkoušení.* | Vydáním protokolu (zápisem do stavebního deníku Správcem stavby) o úspěšném ukončení poslední z plánovaných komplexních zkoušek technologického vybavení. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T11. | **Dokončení terénních a krajinných úprav a napojení areálu na městský komunikační systém**  *Faktické dokončení veškeré stavební činnosti na Staveništi včetně vyklizení a úklidu Staveniště.* | Vydáním Protokolu o převzetí Díla. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| T 12. | **Vydání kolaudačního rozhodnutí**  *Zajištění všech podmínek stavebního úřadu pro vydání kolaudačního rozhodnutí, včetně předání příslušného počtu dokumentace skutečného provedení stavby Objednateli.* | Vydáním protokolu o předání originálního vyhotovení kolaudačního rozhodnutí Správci stavby a Objednateli. | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |