PŘÍLOHA

Tato příloha tvoří součást smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „VHI Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu – výběr zhotovitele“

[Poznámka: s výjimkou položek, vyplněných požadavky Objednatele, musí Zhotovitel doplnit následující informace před podáním své nabídky.]

| Položka | Pod-článek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Dokumenty tvořící Smlouvu uvedené v pořadí podle právní síly | 1.1.1 |  |
| Dokument |  | Identifikace dokumentu |
| Smlouva o dílo |  | Příloha č. 1 Zadávacích podmínek |
| Výkaz výměr | 1.1.22 | Příloha č. 2 Zadávacích podmínek |
| Příloha | 1.1.20 | Příloha č. 2 Zadávacích podmínek |
| Zvláštní podmínky |  | Smluvní podmínky FIDIC pro stavby menšího rozsahu, First Edition 1999 - Obecné podmínky Příloha č. 4 Zadávacích podmínek |
| Obecné podmínky |  | Smluvní podmínky FIDIC pro stavby menšího rozsahu, First Edition 1999 - Zvláštní podmínky Příloha č. 5 Zadávacích podmínek |
| Technická specifikace | 1.1.2 | Projektová dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu“, 01/2024, ŠINDLAR s.r.o. Příloha č. 6 Zadávacích podmínek |
| Výkresy | 1.1.3 | Projektová dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu“, 01/2024, ŠINDLAR s.r.o. Příloha č. 6 Zadávacích podmínek |
| Nabídka zhotovitele podaná v Zadávacím řízení |  |  |
| Nabídka Zhotovitele |  |  |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 6 měsíců |
| Právo smlouvy | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikační prostředky | 1.3 | Datové schránky: ID datové schránky Objednatele: a7kbrrn ID datové schránky Zhotovitele: [doplní dodavatel] E-mailové schránky: E-mailová adresa Objednatele: haskova.katerina@brno.cz E-mailová adresa Zhotovitele: [doplní dodavatel] |
| Jazyk | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí Staveniště | 2.1 | Nepoužije se. |
| Pověřená osoba | 3.1 | Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna |
| Jméno a adresa zástupce Objednatele | 3.2 | Brněnské komunikace a.s. se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice zastoupena [k doplnění] |
| Zástupce zhotovitele | 4.3 | [doplní dodavatel] |
| Zajištění splnění smlouvy |  |  |
| Částka | 4.4 | Nepoužije se. |
| Forma | 4.4 | Nepoužije se. |
| Koordinátor BOZP Objednatele | 4.6 | [K doplnění] |
| Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele | 5.1 | kompletní podklady nezbytné pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) |
| Harmonogram |  |  |
| Lhůta pro předání harmonogramu | 7.2 | 7 dnů od účinnosti Smlouvy o dílo |
| Forma harmonogramu | 7.2 | Nepoužije se. |
| Částka za nesplnění povinnosti dokončit | 7.4 | Nepoužije se. |
| Požadavky na ověření funkčnosti | 8.2 | Nepoužije se. |
| Záruční doba | 1.1.37, 9.1 a 11.5 | 5 let |
| Postup při variaci |  |  |
| Hodinové sazby | 10.2 | Nepoužije se. |
| Oceňování díla |  |  |
| Měření podle položkových cen nabídkového výkazu výměr | 11.1 | Dle Zhotovitelem oceněného soupisu prací – výkazu výměr, který je součástí nabídky Zhotovitele v Zadávacím řízení. |
| Procento hodnoty Materiálů a Technologického zařízení | 11.2 | Nepoužije se. |
| Procento zádržného | 11.2, 11.3 | 10 % |
| Maximální výše zádržného | 11.3 | 30 % |
| Měna platby | 11.7 | Koruna česká |
| Úrok z prodlení | 11.8 | Ve výši dle Právních předpisů. |
| Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | až 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel poruší některou z povinností dle Pod-článku 1.10 (Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem) |
|  | 12.5 b) | až 5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel poruší některou z povinností podle Pod-článku 1.15 (Sociální a environmentální odpovědnost) |
|  | 12.5 c) | až 2.000 Kč (za každý započatý den trvání prodlení) Zhotovitel nedodrží jakékoliv lhůty (a další časová určení), které mu jsou stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle příslušných stavebně-povolovacích aktů vydaných pro realizaci Díla |
|  | 12.5 d) | až 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel poruší některou z povinností dle Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) |
|  | 12.5 e) | až 5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel poruší některou z povinností dle Pod-článku 4.3 (Poddodávky) |
|  | 12.5 f) | Až 20.000 Kč v případě, že na Objednatele byla postoupena pohledávka Podzhotovitele, (poddodavatele) nebo až do výše, která odpovídá částce uhrazené Objednatelem Podzhotoviteli (poddodavateli) podle Pod-článku 4.3 plus částka ve výši 20.000 Kč v případě, že k postoupení pohledávky Podzhotoviteli (poddodavateli) na Objednatele podle Pod-článku 4.3 nedošlo (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za porušení povinnosti hradit Podzhotovitelům (poddodavatelům) cenu poskytnutého plnění v termínech a způsobem sjednaným se Podzhotoviteli (poddodavateli), pokud je s úhradou této ceny v prodlení o více než 56 dní a závazek uhradit cenu svému Podzhotoviteli (poddodavateli) nesplní ani přes předchozí písemné upozornění Objednatele v dodatečné lhůtě nejméně 14 dnů od jeho doručení. |
|  | 12.5 g) | až 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel přes pokyn Objednatele, příp. osoby oprávněné ke kontrole, ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.6 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) |
|  | 12.5 h) | až 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 4.9 (Realizační tým zhotovitele) |
|  | 12.5 i) | až 10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel poruší některou z povinností podle Pod-článku 4.16 (Činnost zhotovitele na staveništi) |
|  | 12.5 j) | až 15.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel poruší povinnost postupovat dle zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů, zejména umožněním výkonu práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah v rozporu s Právními předpisy |
|  | 12.5 k) | až 2.000 Kč (za každý započatý den trvání prodlení) Zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle Pod-článku 7.3 (Doba pro dokončení) |
|  | 12.5 l) | až 5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel nepředloží ve stanoveném termínu řídící nebo jakýkoli aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) ani po dodatečné výzvě Objednatele anebo když takto předložený Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) nebude odpovídat skutečnosti |
|  | 12.5 m) | až 15.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 9.1 (Odstranění vad) |
|  | 12.5 n) | až 2.000 Kč (za každý započatý den trvání prodlení) Zhotovitel je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných Smluv podle Článku 14 (Pojištění) |
| Maximální výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky |
| Pojištění |  |  |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele | 14.2 | Minimální hranice pojistného plnění: 5.000.000 Kč |
| Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku | 14.3 | Minimální částka pojištění odpovědnosti: 5.000.000 Kč |
| Rozhodčí řízení |  |  |
| Pravidla |  | Nepoužije se. |
| Jmenující subjekt |  | Nepoužije se. |
| Místo rozhodčího řízení |  | Nepoužije se. |