## Titulní list
Přístavba ZŠ - Medlánky, Ulice Hudcova
STANDARDY PROJEKTU příloha č.1
stavebník: | Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
místo stavby: | Hudcova 81/35 Brno - Medlánky 621 00
stupeň: | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
generální projektant: | Quality Group s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 Brno
hlavní inženýr projektu: | Ing. Tomáš Pulkrábek
hlavní architekt projektu: | -
vedoucí projektant: | Ing. Jana Řežábková
zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Šoltés
číslo zakázky: | P-22-013-000
datum: | 02/2024

## Seznam příloh
Přístavba ZŠ - Medlánky, Ulice Hudcova
Číslo zakázky: | P-22-013-000
Stupeň: | DPS (DVZ)
Označení | Seznam příloh
01 | Pravidla pro práci s dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro výběr zhotovitele
02 | Rozsah dokumentace pro provádění stavby nebo dokumentace pro výběr zhotovitele, rozsah výrobní dokumentace
03 | Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby
04 | Seznam legislativy
05 | Zásady a pravidla pro soupis prací, dodávek a služeb a výkaz výměr
06 | Požadavky na vzorkování při realizaci stavby
07 | Požadavky na staveniště, POV a BOZP
08 | Kontrolní a zkušební plán (KZP)
09 | Harmonogram prací (HMG)
10 | Zásady běžného užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby během životnosti stavby (Příručka pro provoz a údržbu)
11 | Autorský dozor
12 | Standardy materiálů
13 | Kniha svítidel

## 01-Pravidla DPS (DVZ)
[1] Pravidla pro práci s dokumentací pro provádění stavby (DPS) nebo dokumentací pro výběr zhovovitele (DVZ)
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. | 2025-12-05
Závazná pravidla
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) je na základě zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek podkladem pro ocenění stavby a musí být zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech, aby umožnila zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Slouží také jako základní nikoliv však jediný podklad pro provádění stavby. Podrobným podkladem pro realizaci stavby je výrobní (dílenská) dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby.
Dokumentace na základě vyhl. č. 169/2016 Sb. určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.
Dokumentace pro provádění stavby nebo dokumentace pro výběr zhotovitele stavby navazuje na předchozí stupeň, tj. dokumentaci pro povolení záměru (stavby). Generální dodavatel je povinen řídit se jak dokumentací pro provádění stavby, tak dokumentací ověřenou stavebním úřadem a to včetně všech požadavků dotčených orgánů a správců sítí. V případě, že generální dodavatel zjistí rozpor mezi dokumentacemi, je povinen na to upozornit autorský a technický dozor stavby.
Jednotliví účastníci výběrového řízení na generálního dodavatele případně jiní potenciální dodavatelé se musí seznámit s dokumentací v návaznosti na soupis prací dodávek a služeb a na základě těchto kompletních informací části díla ocenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových přechodových lišt atd. pokud nejsou vykazovány samostatně, obklady - včetně koutových, rohových lišt a ukončovacích profilů, omítky včetně rohovníků, střešní fólie včetně poplastovaných kotevních plechů apod.) Na případné rozpory bezodkladně upozornit v rámci výběrového řízení zpracovatele projektové dokumentace, který poskytne vysvětlení. Na pozdější upozornění nebude brán zřetel.
Výrobky musí být vždy oceněny a dodány včetně veškerého příslušenství a vybavení tak, aby plnily funkci danou projektovou dokumentací. Např. dveře s požadavkem na kontrolu vstupu budou vždy obsahovat elektromechanický zámek bez implicitního zmínění. Nebo např. svítidla včetně všech montážních rámečků apod. Dodavatel si při ocenění a dodávce těchto výrobků musí vždy prostudovat celou dokumentaci, zejména požárně bezpečnostní řešení a projekt slaboproudu.
Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené dle platných zákonů.
Standardy projektu jsou nedílnou součástí projektové dokumentace a soupisu dodávek a služeb a určuje minimální požadovaný standard. V případě rozporu mezi některými částmi dokumentace a standardy materiálů platí standardy materálů. Generální dodavatel je povinen v rámci výběrového řízení dle požadovaného standardu adekvátně oceňovat jednotlivé položky v soupisu prací dodávek a služeb.
V případě návrhu změn oproti projektové dokumentaci je nutné o změně udělat záznam do protokolu z jednání, případně do stavebního deníku. Na změnách se vždy musí dohodnout všechny zúčastněné strany - zástupce investora, technický dozor, autorský dozor a generální dodavatel.
Textová, výkresová i tabulková část dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázený celek. V případě rozporů nebo nejasností mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel dokumentace, který poskytne vysvětlení/technickou pomoc.
Požadujeme, aby osazované (dodané) zabudované výrobky a materiály splňovaly základní normové požadavky bez toho aby byly jinak explicitně v této dokumentaci zmíněny. Například dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. V případě více možností zařazení místností se požaduje vždy ta z přísnějších hodnot.
Upozorňujeme zhotovitele na dodržování požadavků geometrické přesnosti ve výstavbě dle příslušné normy. Tato norma stanoví základní charakteristiky přesnosti a základní požadavky pro navrhování, zjišťování, kontrolu a hodnocení přesnosti geometrických parametrů, které bezprostředně ovlivňují plnění funkčních požadavků staveb po dobu jejich životnosti.
Rozměry všech výrobků je třeba zaměřit před jejich výrobou, objednáním, osazením atd.
V případě výrobků s požadavkem na požární odolnost musí tyto výrobky plnit požadavky jako celek, tzn. např. dveře včetně zárubně, okno rám+zasklení atd. Výrobek musí být tedy dodán jako funkční a to včetně případných padacích lišt, prahů, zpěňovacích pásek apod. i když tyto detaily projektová dokumentace přímo nespecifikuje. Generální dodavatel je povinen tyto výrobky podle toho adekvátně nacenit. Veškeré požární ucpávky a další výrobky prostupující přes požárně dělící konstrukce musí být provedeny tak, aby byly revidovatelné (označení viditelným štítkem). V případě takových výrobků skrytých v podhledu nebo ve stěně, musí být k nim zajištěn přístup, např. formou revizních dvířek apod. Požární ucpávky musí být provedeny v souladu s technickými listy výrobce v návaznosti na okolní konstrukce. V případě nemožnosti takovou ucpávku provést, musí být předtím upozorněn technický a autorský dozor.
V případě, že projekt požárně bezpečnostního řešení nespecifikuje typ vzduchotechnického potrubí a jeho požární izolaci tam, kde jsou na něj tyto požadavky kladeny, musí být vždy v provedení s oboustrannou požární odolností (i ↔ o) v souladu s ČSN 73 0810. Projekt VZT musí být s tímto v souladu. V případě rozporu musí být před zhotovením této části upozorněn zástupce technického a autorského dozoru.
Provedení jednotlivých částí stavby nebo výrobků musí odpovídat platné legislativě a požadavkům uvedených v projektové dokumentaci. Generální dodavatel je povinen si veškeré části dokumentace prostudovat a řídit se jimi a to včetně všech navazujících částí (průzkumy, posudky apod.)
Dílo musí být prováděno a provedeno nejen dle požadovaných, ale také dle doporučených montážních postupů a technických listů výrobců materiálů a výrobků. Všechny vydané (platné i neplatné) normy a montážní postupy jsou pro zhotovitele závazné. V případě že je v dokumentaci uvedena neplatná norma, má přednost její náhrada. V případě že náhrada neexistuje, je pro zhotovitele závazná původní norma i když je po ukončení platnosti.
Generální dodavatel je povinen na všechny dílčí části stavby vydávat technologické předpisy (TP) dle požadavků technického a autorského dozoru a to vždy minimálně 7 dní před zahájením samotných prací. To platí i pro technologický předpis nebo postup např. bouracích prací, včetně návrhu dočasných podpůrných konstrukcí. Tyto předpisy musí být vždy v souladu s výrobci použitých materiálů a platnou legislativou. Technologické předpisy budou generálním dodavatelem vyhotovovány vždy před zahájením popisovaných prací v (TP). TP musí být před zahájením popisovaných prací odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka.
TP musí obsahovat detailní popis pracovních postupů, specifikace použitých materiálů, strojů a zařízení, plánování a koordinaci jednotlivých prací a veškerá opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi. Každý TP musí rovněž zahrnovat opatření k ochraně životního prostředí a minimální dopad na okolní infrastrukturu. V průběhu realizace stavby jsou dodavatelé povinni zajistit aktualizaci TP v souladu s jakýmikoliv změnami projektové dokumentace, podmínek na stavbě či požadavky stavebního dozoru. Dodavatelé jsou povinni zajistit, že veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s předloženými a schválenými TP. Odpovědné osoby na stavbě jsou povinny zajistit, aby pracovníci byli seznámeni s TP a aby byla dodržována pravidla bezpečnosti práce. Stavbyvedoucí nebo TDS budou provádět pravidelnou kontrolu plnění těchto předpisů. V případě, že dodavatel nepředloží TP v požadovaném termínu, či pokud budou práce prováděny v rozporu se schválenými TP, může být pozastavena realizace dotčených prací na náklady dodavatele. Dodavatel rovněž nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené porušením TP nebo nedodržením bezpečnostních a ekologických opatření.
V případě rozporu mezi touto dokumentací a reálným stavem díla nebo jeho části musí být zhotovitel této dokumentace kontaktován za účelem projednání změn a odchylek. Za odchylky oproti této dokumentaci a také jejich následky řetězením rozporů a odchylek nepřebírá generální projektant odpovědnost.
V případě, že je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, tak určuje pouze minimální požadovaný standard, nikoliv jediný požadovaný výrobek pro dodání.
Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců výrobků a materiálů. Veškeré informace a dokumenty budou generálním dodavatele poskytovány v českém jazyce.
V případě dotazů zhotovitele k projektové dokumentaci v průběhu stavby se bude zhotovitel obracet jen na osobu (společnost) vykonávající autorský dozor, nikoliv na zpracovatele dílčích částí projektové dokumentace. V případě podání nesprávné informace od zpracovatelů dílčích částí dokumentace nebude na toto brán zřetel.
Projektant neodpovídá za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil.
Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.
Vybraný generální dodavatel podpisem smlouvy o dílo prohlašuje, že se seznámil podrobně s dokumentací jako celkem a to včetně těchto standardů projektu a dalších podrobností, a bude se jimi řídit po celou dobu smluvního vztahu na danou stavbu.

## 02-Rozsah DPS (DVZ), VD
[2] Rozsah dokumentace pro provádění stavby (DPS) nebo dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) a rozsah výrobní dokumentace (VD)
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. | 2025-12-05
Obecné zásady a požadavky
Výrobní (dílenská) dokumentace stavby (VD) slouží jako podklad pro realizaci stavby (nebo též dodavatelská dokumentace) a je zpracována dodavatelem stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování. Tuto dokumentaci nelze zaměňovat s DPS. Doplňuje řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod., tedy se jedná o podrobnější a upřesňující dokumentaci. VD musí být zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Dokumentace pro provádění stavby je zpracována jen v podrobnostech umožňujících zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel na pokyn objednatele návrh změny (změnový list) v podrobnostech umožňujících zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně oceněného výkazu výměr, který předloží objednateli ke schválení. Následně zapracuje tento schválený návrh do výrobní dokumentace. Obsah DPS z výběrového řízení se nemění. Zpracování změnových listů a s tím spojených činností se považuje za administrativní úkon spojený s realizací stavby z hledisky vedlejších rozpočtových nákladů.
V případě rekonstrukcí a stavebních úprav bude provedeno ověření stavu konstrukcí po jejich odkrytí a bude zhotovitelem proveden přepočet statického návrhu (výpočtu). Současně bude autorizovaným statikem GD posouzen stav těchto odkrytých konstrukcí. Posouzení bude komplexní tzn. např. materiálové provedení, stav degradace konstrukcí, ověření únosnosti prvků podle zjištěného stavu, posouzení přetvoření a sedání, posouzení přípojů a kotvení, řešení dočasných opatření po dobu stavby, návrh etapizace bourání a stavebních prací atd. Z komplexního posouzení bude zhotovena zpráva s návrhem případných sanačních opatření.
VD musí být připravena kvalifikovanými projektanty, kteří jsou inženýry, nebo jinými odborníky splňujícími požadavky (jsou-li takové) stanovené v dokumentaci pro provádění stavby.
Detaily zpracované v DPS představují základní technické řešení míst, na které klade projektant důraz. Množství detailů v této dokumentaci je konečné a případné zpracování dalších detailů není předmětem autorského dozoru, ale předmětem VD zhotovitele stavby. Projektant k těmto detailům zajistí odborné vyjádření.
VD bude předložena autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Předložením VD a případným vyjádřením k této dokumentaci nepřebírá autor Dokumentace pro provádění stavby (DPS) odpovědnost za VD.
Zhotovitel je při vypracování a předkládání VD povinen koordinovat jednotlivé části VD navzájem, jakož i zabezpečovat koordinaci při řešení záležitostí spojených zejména s prostupy, otvory ve zdech, otvory v podlahách a ostatními konstrukčními prvky, základy či kotevními prvky.
VD bude všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy doplnění; standardní popisový rámeček a způsob číslování použitý pro Dílo bude v souladu s DPS.
Jakékoli změny oproti předchozím verzím zřetelně označovat, a to - 1) stručným popisem nad popisovým rámečkem výkresu s uvedením čísla a názvu revize, data změny a jejího autora, 2) zakroužkováním („bublinou“) označujícím příslušné místo změny na výkrese, 3) projednat VD před jejím dokončením s Autorským dozorem, 4) nebude-li listinná podoba VD plně odpovídat její elektronické podobě, hledí se na VD, jako by nebyla předložena, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředložením pojí. 5) V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za dodržení konvence značení výkresů. 6) Název souboru v digitální podobě musí odpovídat původnímu souboru DPS, pokud již takový existuje včetně textu za kodifikací změní se pouze č. revize.
VD bude podepsána osobou (originál podpisu), která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná. Pokud VD mění DPS bude tato dokumentace ze strany zhotovitele autorizována.
Materiály, výrobky i prvky technického vybavení určené k zabudování do Díla musí vyhovovat účinným právním předpisům a technickým normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku nebo prvku technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné nesplnění požadavků projektové dokumentace. Tam, kde je to právními předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě.
V případech, kdy účinné právní předpisy, technické normy či ekvivalentní normy podle země původu materiálu, výrobku nebo prvku technického vybavení mají nižší požadavky než technické podmínky, platí technické podmínky. Porušení povinností podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení požadavků projektové dokumentace.
Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál, výrobek či prvek technického vybavení, jehož nevhodnost či škodlivost je ke dni použití známa.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla na požádání předložit či jinak zpřístupnit osobě vykonávající autorský dozor výtisky nebo elektronickou podobu příslušných účinných právních předpisů, technických norem či ekvivalentních norem podle země původu materiálu, výrobku nebo prvku technického vybavení vztahujících se k provádění Díla.
V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla objednal či použil materiál, výrobek nebo prvek technického vybavení bez ohledu na požadavky projektové dokumentace, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.
Pokud nebudou materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení a jejich standard provedení ve Smlouvě úplně specifikovány, musí být tyto v každém případě vhodné pro účely prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí Díla, a v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými technickými normami.
V rámci výběrového řízení na generálního dodavatele vznikají často dodatečné dotazy k projektu od jednotlivých uchazečů. Vybraný generální dodavatel je následně povinen si tyto dotazy a odpovědi nastudovat a řídit se jimi v průběhu celé realizace stavby.
Rozsah VD bude minimálně dle rozsahu DPS s rozpracováním do výrobních podrobností všech částí dokumentace.
Generální dodavatel je po dobu stavby povinen mimo jiné zajišťovat zejména tyto úkoly - řešit dopravně inženýrská opatření v průběhu výstavby, zajistit výkresy umístění a typu požárních ucpávek všech profesních částí přes požárně dělící konstrukce, výkres rozmístění revizních dvířek, zpracování požárně bezpečnostního řešení v půběhu stavby. V případě realizace za provozu stávajícího objektu musí požárně bezpečnostní řešení řešit i dočasná opatření v souvilosti s provozem objektu (např. náhradní vstupy, koridory pro únik apod.). Zpracování detailů stavebních a profesních konstrukcí v návaznosti na výběr konkrétních výrobků vybraných generálním dodavatelem v rámci dílenské a výrobní dokumentace.
Součástí VD v části ASŘ je zejména:
- podrobné výkresy výrobků – zámečnické konstrukce, klempířské prvky, truhlářské výrobky a další výrobky dodávané stavbou - podrobné kladečské schéma obkladů a dlažeb mimo uvedeného v DPS - kladečská schémata tepelných izolací střech - výrobní výkresy fasád - např. v případě obkladových materiálů a prosklených stěn, včetně detailů na všechny navazující konstrukce - dílenská dokumentace kotevního (záchytného) systému střech - výrobní výkresy vnějších a vnitřních výplní – kniha dveří a oken, včetně podrobných specifikací, certifikátů a detailů napojení na okolní konstrukce - u všech vnějších výplní se požaduje prokázání tepelně technických a akustických parametrů u každé výplně individuálně (doložit výpočtem) - návrh kotvení zateplovacího systému - výkresy lešení, včetně detailů kotvení do fasád - podrobné výkresy krovů - výkresy s rozmístěním požárních ucpávek a jejich typy. Jednotlivé požární ucpávky musí být použity v souladu s pravidly a montážními pokyny jejich výrobců.
Součástí VD v části SKŘ je zejména::
- podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky. - výkresy bednění - podrobné výkresy výztuží - zpracování technologického postupu bouracích prací, podchycení a vymezení ohroženého prostoru včetně odsouhlaseného navrženého řešení - výkresy prefabrikátů a montažní dokumentace - detaily kotvení a přípojů - dílenské výkresy dřevěných konstrukcí, např. lepené vazníky, krovy apod.
Součástí VD v části silnoproudých a slaboproudých instalací je zejména:
- nastavení spouští - jsou li použity jistící prvky s nastavitelnou spouští. - dílenská dokumentace rozvaděčů, pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků. Z hlediska zákona je rozvaděč výrobkem a tedy spadá do dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. - SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení. - v rámci vzorkování světel bude předložen spolu s návrhem světel výpočet osvětlení, který prokáže splnění požadavků PD a legislativy.
Součástí VD v části vytápění je zejména:
- na základě vyvzorkovaných výrobků a skutečného provedení rozvodů bude proveden výpočet zaregulování soustavy a nastavení vyvažovacích ventilů, otopných těles atd.
Součástí VD v části VZT a chlazení je zejména:
- dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí - technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu…) - ověření montážních tras dle skutečně vybraných výrobků, nejlépe na začátku stavby
Součástí VD v části měření a regulace je zejména:
- upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení. - výrobní výkresy rozvaděčů - svorkové zapojení rozvaděčů. Půdorysy s přesním rozmístění snímačů a aktivních prvků - (například výšky teplot- na základě znalosti konečného rozmístění nábytku)
Součástí VD v části komunikace a zpevněné plochy zejména jsou:
- dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou - návrh ochrany stávajících komunikací při dopravní obsluze stavby

## 03-Požadavky na PS
[3] Požadavky na pasport stavby (PS)
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. | 2025-12-05
Obecné požadavky
Dokumentace pasportu stavby bude řešena v rozsahu smlouvy o Dílo a v rozsahu níže uvedených požadavků.
Elektronická podoba závazného PS bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních na CD/DVD v editovatelné i needitovatelné verzi. Elektronická verze v editovatelné verzi musí obsahovat kompletní data pro umožnění tisku výkresů a dokumentů ve stejné kvalitě, jako tištěná verze dokumentace bez dalších instalací a úprav softwaru.
PS bude podrobně dokumentovat provedení Stavby; budou v ní zachyceny rovněž všechny schválené a provedené Změny. PS tak bude v souladu se stavem Stavby ke dni předání a převzetí díla. Musí v ní být zakreslena veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.
PS bude rozsahem odpovídat minimálně vyhlášce o dokumentaci staveb + doplnění skutečného provedení včech vnitřních i vnějších profesních částí. PS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí v jednom výkresu o měřítku 1:500, jakož i dokumentaci o geodetickém zaměření všech prováděných objektů dle jejich skutečného provedení.
PS není přípustné použití pouze výřezu, i když zadávací dokumentace měla podobu výřezu. Musí obsahovat plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie. Do PS patří i aktualizace technické zprávy.
Všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování. Standardní popisový rámeček a způsob číslování použitý pro Dílo bude v souladu s DDD. Logo generální projektant včetně jmen musí být vypuštěno – nahradit jménem zpracovatele DSPS včetně jmen pracovníků. DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná. V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za dodržení konvence značení výkresů. Název souboru v digitální podobě musí odpovídat původnímu souboru DDD včetně textu za kodifikací.
Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být na vyžádání k dispozici autorskému dozoru.
Zhotovitel stavby je povinen předat zpracovateli PS veškeré podklady ke změnám a to včetně např. geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

## 04-Seznam legislativy
[04] Seznam legislativy
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. |  | 2025-12-05
Obecné požadavky
Níže uvedený seznam legislativy uvádí nejdůležitější právní dokumenty použité při projektování a realizaci staveb. Na předmětnou stavbu se vztahují jen ty dokumenty, které s danou stavbou souvisí nebo jsou jimi dotčeny. Zhotovitel stavby je povinen se řídit i dalšími zde neuvedenými právními dokumenty vztahující se k předmětu jeho zakázky.
České státní normy (ČSN) jsou obecně nezávazné, ale považují se jako závazné v případě, že na ně odkazuje jiný závazný právní dokument (zákon, vyhláška, nařízení vlády), pokud to vyžadují podmínky dotčených orgánů nebo stavebního úřadu, nebo pokud je tak požadováno ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
Zhotovitel je vždy povinen se řídit platnými normami v souladu s výše uvedeným. V případě normy, která je již neplatná a není vydána její aktualizace, je zhotovitel povinen se řídit poslední vydanou verzí této normy. V tomto případě i přes její neplatnost je závaznost daná smluvním vztahem mezi zhotvitelem stavby a objednatelem podobně jako zbytek projektové dokumentace.
Metodiky a technické podmínky jsou obecně nezávazné, pokud jejich závaznost nebo nějakou jejich část nepožaduje některý z dotčených orgánů, správců technické infrastruktury nebo stavební úřad.
Zhotovitel je vždy povinen respektovat podmínky dotčených orgánů a podmínky stavebního úřadu.
Pro stavby na území Prahy, Brna a Ostravy je nutné se řídit platnými lokálními stavebními předpisy. V případě, že v těchto stavebních předpisech nejsou obsaženy některé požadavky, je nutné se řídit "celorepublikovými" stavebními předpisy. U staveb v jiných lokalitách je třeba respektovat případné místní vyhlášky vydané a schválené orgánem obce.
Zákony
č. 283/2021 Sb. | Stavební zákon
č. 541/2020 Sb. | Zákon o odpadech
č. 134/2016 Sb. | Zákon o zadávání veřejných zakázek
č. 133/1985 Sb. | Zákon České národní rady o požární ochraně
č. 100/2001 Sb. | Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
č. 309/2006 Sb. | Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
č. 406/2000 Sb. | Zákon o hospodaření energií
č. 20/1987 Sb. | Zákon o státní památkové péči
č. 22/1997 Sb. | Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
č. 56/2001 Sb. | Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
č. 258/2000 Sb. | Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
č. 177/2006 Sb. | Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
č. 89/2012 Sb. | Zákon občanský zákoník
Vyhlášky
č. 146/2024 Sb. | Vyhláška o technických požadavcích na stavby
č. 23/2008 Sb. | Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
č. 246/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
č. 160/2024 Sb. | Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin
č. 120/2011 Sb. | Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
č. 238/2011 Sb. | Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
č. 92/2012 Sb. | Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
č. 137/2004 Sb. | Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
č. 264/2020 Sb. | Vyhláška o energetické náročnosti budov
č. 31/1995 Sb. | Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
č. 146/2008 Sb. | Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
č. 131/2024 Sb. | Vyhláška o dokumentaci staveb
Nařízení vlády
č. 366/2013 Sb. | Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
č. 591/2006 Sb. | Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
č. 390/2021 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
č. 101/2005 Sb. | Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
č. 272/2011 Sb. | Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
č. 163/2002 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
č. 361/2007 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Lokální stavební předpisy
č. 12/2024 | Nařízení hlavního města Prahy o požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
č. 14/2024 | O požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy)
č. 17/2024 | o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Ostravě (ostravské stavební předpisy)
Normy
ČSN 73 1901-2 | Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 1901-2 | Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
ČSN 73 1901-3 | Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
ČSN 73 0540-1 | Tepelná ochrana budov - terminologie
ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov - požadavky
ČSN 73 0540-3 | Tepelná ochrana budov - výpočtové hodnoty pro navrhování
ČSN 73 0540-4 | Tepelná ochrana budov - výpočtové metody
ČSN 73 0542 | Prosklenné fasády
ČSN 73 3450 | Obklady keramické a skleněné
ČSN 73 3610 | Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 4108 | Hygienická zařízení a šatny
ČSN 73 4130 | Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
ČSN 73 4055 | Výpočet obestavěného prostoru
ČSN 73 4201 | Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
ČSN 74 3282 | Pevné kovové žebříky pro stavby
ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí
ČSN 74 4505 | Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 12 825 | Zdvojené podlahy
ČSN 73 0202 | Geometrická přesnost
ČSN 73 0532 | Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků - požadavky
ČSN 73 1001 | Základová půda
ČSN 73 1101 | Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 1203 | Navrhování konstrukcí z lehkého betonu
ČSN 73 1203 | Navrhování konstrukcí z lehkého betonu
ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0823 | Požární bezpečnost staveb - stupeň hořlavosti stavebních hmot
ČSN 73 0834 | Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
ČSN 73 0873 | Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou
ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
ČSN 73 5710 | Požární stanice, zbrojnice
ČSN 73 3450 | Obklady keramické a skleněné
ČSN 07 0703 | Kotelny se zařízeními na plynná paliva
ČSN 73 0580-3 | Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
ČSN 73 0580-2 | Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
ČSN EN 15288-1 | Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů
ČSN EN 1906 | Kování
ČSN 27 4300 | Elektrické výtahy, šachty a strojovny
ČSN 73 2810 | Dřevěné stavební konstrukce
ČSN 33 2000-3 | Elektrická zařízení
ČSN 73 2310 | Zednické práce
ČSN 73 4301 | Obytné budovy
ČSN 73 4001 | Přístupnost a bezbariérové užívání
ČSN 73 3251 | Navrhování konstrukcí z kamene
ČSN 73 6114 | Vozovky pozemních komunikací
ČSN 34 1390 | Ochrana před bleskem
ČSN 73 5305 | Administrativní budovy a prostory
ČSN 01 3420 | Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 7518 | Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb
ČSN 73 3050 | Zemní práce
ČSN 73 4055 | Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů
ČSN 73 6056 | Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČSN 73 0580-1-4 | Denní osvětlení budov
ČSN 73 0601 | Radon z podloží
ČSN 73 0602 | Ochrana staveb proti radonu a gama záření
ČSN 73 6058 | Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací
Metodika
TP 1.4 | Bezbariérové užívání staveb – základní principy přístupnosti
TP 1.5 | Bezbariérové užívání pro městské inženýry
MP 1.1.2 | Zásady organizace výstavby
- | Elektromobilita (doporučující metodika pro požární bezpečnost)
Technické podmínky
TP 65 | Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 171 | Vlečné křivy pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací
TP 94 | Úprava zemin

## 05-Výkaz výměr
[5] Zásady a pravidla pro soupis prací, dodávek a služeb, výkaz výměr a oceněný rozpočet
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. | 2025-12-05
Obecné požadavky
Objemy uvedené v soupisu prací jsou odhady objemů prací každého druhu a nemohou být považovány za skutečné a přesné objemy prací, které má provést zhotovitel v rámci plnění svých závazků podle smlouvy. Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny, např. zemní práce budou zaměřovány geodeticky po jednotlivých třídách těžitelnosti zemin s přiloženým protokolem geologa nebo geotechnika, kde budou tyto třídy určeny. Jako součást požadavku na platbu ze strany Zhotovitele, budou vždy předloženy podpůrné dokumenty pro řádnou a měřitelnou kontrolu účtovaných množství. Podpůrné dokumenty musí být ověřitelné a jednoznačné, tzn. výpočty a fotodokumentace.
Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí – pokud a nakolik není jinak stanoveno podle smlouvy – zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH, cla a dovozních poplatků) spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
Všechny sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
Každá položka, pro niž není v soupisu prací udána sazba nebo cena, se považuje za krytou jinými sazbami nebo cenami zahrnutými do dílčího výkazu v rámci výkazu výměr.
Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a nijak nepozměňují ani nenahrazují podrobný popis prací obsažený jinde v této dokumentaci. Práce se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených ve výkresech nebo písemně stanovených inženýrem.
Pokud není přímo v jednotlivých položkách specifikováno, jedná se vždy o kompletní dodávku a montáž. Případný přesun hmot je součástí dané položky, pokud není vyčíslen samostatně.
V případě montáže některých TZB prvků, typicky elektro kabeláž pod omítku, trubní vedení pod omítku apod., se jedná vždy o montáž včetně stavební přípomoce (provedení drážky a základní zapravení). Takové položky pak musí být podle toho adekvátně naceněny.
V případě prací, za ktré hodlá zhotovitel uplatňovat u stavebníka vícepráce. Zhotovitel je povinen předložit změnový list před provedením takových prací. Zástupce GP odsouhlasuje technické řešení, nikoliv finanční.
V případě, že generální dodavatel uplatňuje na investorovi oprávněné vícepráce, měl by být zároveň i aktivní v hledání možných méněprací (při zachování požadovaného standardu), které by případné vícepráce vykompenzovaly.
V případě uplatňovaných víceprací generálním dodavatelem budou ceny nových neceníkových položek doloženy min. třemi obchodními nabídkami.
V případě uplatňovaných víceprací má stavebník možnost si nechat zpracovat vlastní (kontrolní) cenové nabídky na tyto práce.
Zhotovitel je odpovědný za metodu měření hotového díla k úhradě.
Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálů či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. GD to musí zohlednit v nacenění položek.
Ceny a sazby zahrnuté do soupisu prací se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové sazby.
Při výpočtu úhrad příslušejících zhotoviteli za provedení prací v časové mzdě budou odpracované hodiny pracovníků počítány od doby příchodu pracovníků na místo, kde mají vykonat určitou práci v časové mzdě, do doby opuštění tohoto pracoviště, avšak s vyloučením přestávek na jídlo a odpočinek. Počítán bude pouze pracovní čas těch pracovníků, kteří bezprostředně vykonávají práci nařízenou inženýrem a mají pro ni kvalifikaci. Pracovní čas vedoucích skupin (předních dělníků), kteří skutečně vykonávají práci spolu se svými skupinami, se bude počítat rovněž, nikoliv však čas předáků (mistrů) nebo jiného dozorčího personálu.
Sazby pokrývají veškeré přímé náklady zhotovitele včetně (ale ne s omezením pouze na ně) částky mezd zaplacených za takovou práci, cestovního času, přesčasů, diet a všech částek vyplacených takovým pracovníkům nebo zaplacených za ně pro sociální účely v souladu s českými zákony.
Sazby pokrývají zhotovitelův zisk, režii, dozor, závazky, pojištění a příplatky pro pracovníky, normování a administrativní práce, spotřební materiál, vodu, osvětlení a energii, používání a opravy bednění, lešení, dílen a skladišť, přenosné mechanické nářadí, ruční zařízení a nářadí, dozor prováděný technickohospodářskými pracovníky, předáky a mistry a jiným dozorčím personálem zhotovitele, jakož i příležitostné výdaje vyvolané výše uvedenými položkami.
Sazby pokrývají povolení a úhradu poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství, škody na plodinách apod.).
Součástí dodávky a položek ve výkazu výměr jsou veškeré kotevní, upevňovací, spojovací a výztužné prvky mimo situací, které tato dokumentace přímo popisuje nebo specifikuje.
Zhotovitel je povinen každou položku ve výkaze ocenit po podrobném prostudování projektové dokumentace. Jednotková cena musí být adekvátní požadovanému standardu a požadovanému vzhledu dle projektové dokumentace.
Náklady na přepravu ze skladu, stavebnin nebo skládky na stavbě na místo, kde má být použit, jsou obsaženy v jednotlivých položkách soupisu prací.
Jednotková cena každé položky, uváděná generálním dodavatelem, musí v oceněném soupisu prací dodávek a služeb zahrnovat i cenu za případný prořez, pokud je pro daný typ položky obvyklý nebo není vyčíslen již samostatně ve vzorci k položce.

## 06-Vzorkování
[6] Požadavky na vzorkování při realizaci stavby
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. | 2025-12-05
Obecné požadavky
Jednotlivé vzorky musí odpovídat požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci, zejména ve standardech materiálů.
Níže uvedené požadavky platí jen pro výrobky a části stavby, které se vyskytují v dané projektové dokumentaci a tedy při realizaci stavby.
Pohledové věci podléhají vždy vzorkování. Požadují se minimálně 3 ks různých vzorků splňující zadání dle projektové dokumentace. Zajištění vzorků je v režii generálního dadavatele. Méně vzorků je možné zajistit jen v případě, že požadované zadání nesplňuje více výrobků na trhu.
Požadovány jsou vždy fyzické vzorky, vyjímečně po odsouhlasení autorským dozorem a zástupcem investora je možný výběr např. z technického listu nebo katalogu. V případě přeložení v textové podobě, se musí jednat o materiály v českém jezyce.
V případě vzorků podlahovin jsou požadovány vzorky min. 500 x 500 mm, v případě vzorků na stěnách min. 1000 x 1000 mm.
U všech pohledových prvků a výrobků se kromě technické a estetické stránky prokazuje i jejich prostorové umístění na příslušné konstrukci v případě toho, že to v projektové dokumentaci není jednoznačně uvedeno. Např. umístění světla nebo čidla na podhled/strop nebo umístění nástěnky na stěnu atd. Bez tohoto kroku je umístění těchto prvků v odpovědnosti generálního dodavatele a může být později po něm požadována úprava autorským nebo technickým dozorem.
Veškeré předkládané vzorky musí splňovat požadavky dané platnou legislativou a požadavky dané projektovou dokumentací.
U každé vzorkované věci se sledují technické, materiálové a estetické parametry. V případě estetických parametrů se vybrané vzorky musí co nejvíce blížit představě požadované v projektové dokumentaci (standardy materiálů). Např. hranaté umyvadlo nemůže být zaměňováno za kulaté, světla musí odpovídat i v detailech požadavků knihy svítidel, např. tl. lemování, rámečků apod.
Generální dodavatel je povinnen vést po celou dobu stavby evidenci vzorkovaných výrobků (vzorkovací protokoly). Kopii celé evidence je povinnen předat po dokončení stavby stavebníkovi. Každý vzorkovací protokol musí být podepsán zástupcem stavby, zástupce investora a zástupcem projektanta. V opačném případě se nepovažuje za odsouhlasený.
Žádný materiál, výrobek, technologické zařízení ani jeho položka nesmí být zabudovány do Díla před tím, než bude odsouhlasen. Jakékoli schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení vzorku nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti. Zhotovitel vede a průběžně aktualizuje seznam materiálů, výrobků a technologického zařízení nebo jeho položek dle instrukcí Autorského dozoru.
Generální dodavatel je povinen předkládat výrobky a části staveb určených k vzorkování s dostatečným předstihem tak, aby měl autorský a technický dozor dostatek času k prostudování vzorků a vyjádření se k nim. Autorský dozor musí do 14 dnů po obdržení vzorku, případně po obdržení jakýchkoli dalších informací na podporu prokázání jeho souladu s touto dokumentací, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Autorským dozorem a schválena Zhotovitelem, odpovědět schválením, případně neschválením a vysvětlujícím komentářem. Autorský dozor také může v této lhůtě požadovat jakékoli další informace potřebné ke schválení Vzorku. Zhotovitel musí Vzorky předkládat Autorskému dozoru postupně a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram prací případným neschválením Vzorku a doplňováním informací ze strany Zhotovitele. Za neschválení vzorku, který je v rozporu s projektovou dokumentací, nese odpovědnost zhotovitel stavby.
Autorský nebo technický dozor může požadovat i další vzorkování i mimo níže uvedených výrobků.
Tento dokument je nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby nebo pro výběr zhotovitele.
Část stavby | Popis
Výplně otvorů | Okna, dveře a prosklené stěny (vnitřní i vnější). Vzorkování podléhá i veškeré vybavení těchto výplní, např. samozavírače, kování, madla, panty, zarážky, vzhled a poloha dveřních mřížek atd.
Světlovody, světlíky, výlezy na střechu.
U dveří řešení generálního klíče, pokud je požadován a to včetně vytvoření struktury generálního klíče (v koordinaci s uživatelem objektu).
Stínící prvky - žaluzie, rolety, screenové rolety (vnitřní i vnější) a to vždy včetně materiálu, barevnosti a umístění v konkrétní výplni. Požaduje se vždy doložení detailů (pojezd, box, spodní část, návaznost na řešení fasády).
Způsob označení prosklených ploch v souladu s normou ČSN 73 4001
Způsob řešení připojovacích spar u každé exteriérové výplně, včetně doložení průběhu izotherm v těchto místech.
Řešení bezpečnostních a bezbariérových prvků u výplní, včetně případného grafického návrhu.
Venkovní i vnitřní parapety včetně řešení jejich konců a napojení na stěnu.
Podlahy | Nášlapné vrstvy a to včetně řešení soklové oblasti a případného zapuštění soklu.
Veškeré venkovní povrchy, včetně detailů řešení obrub.
Řešení okapového chodníku včetně vzorku případného kameniva.
Vnitřní a vnější čistící zóny, včetně detailu zapuštění, lemování, případného odvodnění a návaznost na okolní povrchy a jejich kladečské plány.
Zdvojené podlahy, včetně doložení kladečského plánu desek a pozice podpěr.
Spárovací hmoty
U stupnic schodišťových stupňů doložit řešení bezbariérovosti v souladu s platnou legislativou.
U všech nášlapných vrstev doložit podrobný kladečký plán, u schodišť doložit detail hran stupňů a soklu
Lemující i dilatační profily podlah. Řešení styku dvou podlah.
Střechy | Veškeré vrstvy střešního souvrství včetně kladečského plánu spádových klínů u plochých střech a včetně požadavků dle PBŘ
Střešní krytina v případě šikmých střech.
Stěny a stropy | Malby vnitřní i vnější
Sádrové omítky - požadavek na předložení vzorku na hotové stěně
Strukturované a jiné speciální omítky - požadavek na předložení vzorku na hotové stěně
Magnetické nátěry nebo tapety
Revizní dvířka - materiál, barevnost, velikost a pozice
Pohledové betony - v případě požadavku na pohledovost betonů se požaduje betonáž zkušebního místa s odladěním budoucí struktury povrchu, případně vytvoření vzorku 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Bez odsouhlasení tohoto zkušebního místa není možné realizovat zbytek pohledových betonových kobstrukcí.
Kontaktní zateplovací systém ETICS - kompletní skladba včetně finální povrchové úpravy
Hydroizolace spodní stavby | Veškeré vrstvy hydroizolačního souvrství a to jak spodní stavby, tak střech.
Obklady | Finální vrstvy včetně doložení kladečského plánu a detailu napojení na podlahu
Spárovací hmota
Lemující a dilatační profily
Podhledy | Specifikace, barevnost a doložení kladečských plánů. Doložení akustických parametrů a výpočtu v případě předložení odlišného výrobku než uvádí dokumentace.
Klempířské prvky | Tvarové a materiálové provedení + případně výběr RAL. Řešení případných dilatací. Ukončení a napojování klempířských prvků.
Ostatní výrobky | Zámečnické, truhlářské, ostatní, požární prvky, včetně doložení dílenské dokumentace. Dokumentace bude obsahovat veškeré detaily kotvení prvků mezi sebou, tak i v návaznosti na okolní konstrukce.
Veškeré piktogramy - označování WC, hydrantů, PHP, únikových východů, informačního systému a další
Záchytný systém
Sanitární WC příčky
Řešení hydrantových skříní a skříní na PHP
Výtahy - veškeré technické řešení a vnitřní vybavení včetně vzhledu výtahové kabiny a portálu. Detaily lemování výtahových portálů apod.
Zdravotechnika | Veškeré zařizovací předměty - WC mísy, umyvadla, pítka, pisoáry, umývátka, výlevky, bidety, vany, sprchové kouty a zástěny apod. a to včetně příslušenství, např. zápachová uzávěrka, výpusť, automatické splachovače, WC tlačítka u předstěnových systémů apod.
Veškeré baterie - sprchové, umyvadlové, bidetové, vanové atd.
Podlahové odvodňovací prvky - bodové i liniové. Vnější i vnitřní prvky. Doložení detailu napojení na okolní plochy.
Další vybavení hygienických prostor - mydlenky, boxy na ručníky, držáky toaletního papíru, háčky, osoušeče, poličky, koše apod.
Poloha a umístění čistících kusů na vedení kanalizace.
Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud Měření a regulace | Veškerá svítidla. Důraz je kladen kromě splnění technických parametrů i na vzhled v podstatných částech, např. tloušťka rámečku, vzhled difuzoru, kvalitu provedení a zpracování apod. V případě změny svítidel oproti navrhovaným v PD je zhotovitel předložit novou knihu svítidel včetně výpočtové části prokazující splnění min. normových hodnot nebo hodnot požadovaných dotčenými orgány. Takto zpracovaná kniha svítidel bude obsahovat i vyhodnocení dle požadavků ČSN. Bez předložení všech těchto částí není možné knihu svítidel schválit.
Rozvaděče
Zásuvky, vypínače a ovladače dalších zařízení
Veškeré koncové SLP prvky - čtečky, domovní telefony, klávesnice, kamery PIR detektory, alarmové hlásiče, reproduktory, ukazatele jednotného času, aktivní prvky a další.
Řešení přípojkových skříní ve vztahu k zapuštění do stěny nebo ve vztahu k obkladu před skříní.
Požadavky na pohledovost volně vedené kabeláže.
Řešení hromosvodu, včetně detailů v exponovaných místech
Podlahové krabice a jejich pozice
Vzduchotechnicka, vytápění a chlazení | Jednotky
Koncová otopná tělesa včetně napojovacích armatur
Konvektory včetně horních pohledových mřížek
Regulační prvky
Požární klapky
Čerpadla
Termostaty, čidla CO2 atd.
Nerezové komíny
Koncové VZT elementy - mřížky, dýzy, ventily, fancoily atd.
Požadavky na pohledovost VZT prvků např. potrubí, v případě volně vedených instalací.
Podpůrné konstrukce pro jednotky, včetně doložení dílenské dokumentace
Venkovní mobiliář | Lavičky, odpadkové koše, stojany na kola apod.
Interiér | Veškeré interiérové vybavení, materiály, včetně veškerého kování, detailů hran a dalšího příslušenství.

## 07-Požadavky na staveniště
[7] Požadavky na staveniště, POV a BOZP
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. | 2025-12-05
Obecné požadavky
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Vybraná firma na základě veřejné soutěže musí mít vypracovaný konkrétní plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi s přesným harmonogramem provádění prací se zahrnutím ukončení jednotlivých prací. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.
Generální dodavatel stavby zajistí aktivní účast a součinnost prostřednictvím svého zástupce při kolaudačních prohlídkách, případně jiných prohlídkách nebo požadavcích dotčených orgánů v průběhu stavby.
Generální dodavatel vede stavební deník a pořizuje do něj denní záznamy, které budou odpovídat reálně provedeným pracím, případně do něj zaznamená jiné podstatné skutečnosti. Záznamy budou do deníku zaznamenávány průběžně, nikoliv zpětně s výrazným zpožděním (nejpozději následující pracovní den). Záznamy ze stavebního deníku budou průběžně předávány technickému dozoru stavebníka. Do deníku může dále zapisovat kromě stavbyvedoucího i zástupce investora (TDS), zástupce autorského dozoru, případně další zástupci dotčených orgánů v rámci kontrolních prohlídek stavby. Z hlediska podoby je požadován elektronický stavební deník.
Veškeré plochy a případné další objekty dotčené stavbou musí být uvedeny minimálně do původního stavu. Typicky se jedná o plochy zeleně (tráva, keře, stromy a další zeleň) a plochy komunikací (chodníky, vozovky) atd. Pokud vlivem stavby a provozu s ní spojené dojde k poškození těchto ploch, musí být obnoveny minimálně do stavu před zahájením stavebních prací. Případné skládky materiálu a odpady vzniklé v souvilosti s dotčenou stavbou musí být před koncem stavby odvezeny generálním dodavatelem. Pro potřeby zhodnocení stávajícího stavu těchto ploch vyhotoví před zahájením stavebních prací generální dodavatel pasport s fotodokumentací a předá ho zástupci investora. Případné náklady spojené s obnovou výše uvedených ploch do původního stavu spadají pod generálního dodavatele.
Zhotovitel stavby je povinen označit staveniště před zahájením stavby a samotných prací. Staveniště bude označeno cedulí "stavba povolena". Staveniště bude dále označeno informační tabulí (min. 2x2 m) se jménem zhotovitele, investora a autorského a technického dozora stavebníka, případně dalšími údaji. Podoba informační tabule bude před zhotovením schválena jednotlivými subjekty.
Stavba bude prováděna v ochranných pásmech sítí, komunikací a jiných objektů (např. stromů) jejichž poloha je zakreslena v projektové dokumentaci. Před prováděním prací požadujeme zaměřit přesnou polohu těchto prvků a respektovat ochranná pásma na staveništi.
V případě umístění stávajících stromů v prostoru staveniště musí být kmeny těchto stromů ochráněny před poškozením. Ochrana stromů nebo jiných dřevin musít být provedena v souladu s arboristickými standardy (SPPK A01 002:2017).
Místa s nízkou podchodnou výškou budou viditelně označena výstražným šrafováním podél otvoru a cedulí "pozor snížená výška".
Nechráněné nadzemní kabely jdoucí po povrchu v místě stavby chránit ocelovými přejezdovými prahy.
Před zahájením hlavních stavebních prací ověřit hloubku sítí, na které se bude řešený objekt připojovat. Ověřit i hloubku stávajících sítí v případě křížení s nimi. Případné odchylky od dokumentace nebo od informací správců sítí musí být oznámeny generálnímu projektantovi a zástupci investora.
Kontrola souladu navržené (dle podrobnějších výkresů výztuže zajišťovaných GD) a následně realizované výztuže s ověřenou projektovou dokumentací (DPZ,DPS) je vždy prováděna za účasti TDS (zástupce investora) a statika (subdodavatel generálního dodavatele stavby).
Pokud je na řešeném objektu nebo v místě zařízení staveniště umístěn geodetický bod, nesmí být stavební činností poškozen nebo jakýmkoliv způsoben manipulován. Informace o umístění takového bodu bude zapsána do stavebního deníku.
V případě překopů komunikací (pojížděné i pochozí), kde je nutné zajistit trvalý provoz zajistí generální dodavatel na svoje náklady např. přejezdové ocelové desky, můstky se zábradlím pro pěší apod. dle konkrétních požadavků.
Generální dodavatel je povinen zajistit (zejména před prováděním základových konstrukcí), aby základová spára byla v suchém nerozbředlém stavu, tzn. takovém stavu, aby mohli být správně provedeny všechny základové konstrukce. Pro zajištění tohoto požadavku je GD povinen případně provést čerpání srážkové vody v místě spodní stavby. Převzetí a stav základové spáry před prováděním základových konstrukcí bude uveden do stavebního deníku. Převzetí provede autorizovaný geotechnik.
Při převzetí základové spáry a provádění výkopových nebo vrtných prací bude zejména kontrolováno a prováděno - srovnání skutečných podmínek s údaji z geologického průzkumu, ověření homogennosti základové půdy, identifikace případných odchylek od projektové dokumentace, zjištění únosnosti základové půdy, ověření soudržnosti a struktury základové půdy, kontrola rovinnosti a úrovně vyhloubení základové spáry dle projektové dokumentace, přítomnost podzemní vody (případně návrh na její snížení), identifikace možného narušení základové spáry povětrnostními vlivy. Na základě výše uvedených parametrů bude proveden zápis autorizovaným geotechnikem. Bez výše uvedeného zhodnocení není možné provádět základové konstrukce.
Součástí BOZP na staveništi jsou náklady na zajištění dočasných ochranných prvků a konstrukcí, zejména protiprašných, protihlukových a zajišťujících stabilitu konstrukcí a staveb. Práce v ochranných pásmech bude probíhat s nevyšší obezřetností za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí. Stávající příjezdové komunikace budou omezeny pouze v nezbytné nutné míře při dopravě materiálu a suti. Práce budou vykonávány s ohledem na provoz investora a budou mu časově přizpůsobeny. Provoz investora bude také zohledněn v harmonogramu prací zhotovitele.
Všichni pracovníci na staveništi jsou povinni nosit vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou helmy, ochranné brýle, rukavice, ochranné obuv, reflexní vesty a postroje na práci ve výškách, podle specifických rizik spojených s jejich činností. Všichni zaměstnanci musí být před zahájením prací řádně proškoleni v oblasti BOZP a musí být informováni o rizicích spojených s prací na staveništi. Každý pracovník by měl mít možnost přístupu k informacím o bezpečnostních postupech a pokynech. Jakékoli nebezpečné situace, úrazy nebo incidenty musí být okamžitě hlášeny nadřízenému nebo osobě zodpovědné za BOZP na staveništi. Pracovníci mají povinnost spolupracovat při vyšetřování incidentů. Stavební místo musí být udržováno v pořádku a čistotě. Materiály a nástroje musí být řádně uloženy, aby se předešlo úrazům a nehodám. Skladování materiálů by mělo být organizováno tak, aby se minimalizovalo riziko pádu nebo sklouznutí. Před použitím strojů a zařízení musí být pracovníci školeni v jejich správném používání. Všechna zařízení musí být pravidelně kontrolována a údržba musí být prováděna v souladu s výrobními předpisy. Při práci ve výškách musí být dodržovány specifické bezpečnostní postupy, včetně používání ochranných postrojů, zábradlí a bezpečnostních sítí. Práce na lešení nebo jiných výškových konstrukcích musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami. Všichni pracovníci musí být chráněni před padajícími předměty, zejména v oblastech, kde se manipuluje s těžkými materiály. Vytváření bezpečných zón a používání ochranných sítí jsou povinné. Při práci v uzavřených nebo omezených prostorách musí být dodržovány specifické postupy pro ventilaci a používání ochranných prostředků proti vdechnutí nebezpečných látek. Zaměstnanci musí mít přístup k hygienickým zařízením a musí dodržovat základní hygienické standardy. Je důležité mít zajištěn přístup k pitné vodě a možnost umýt si ruce. Každý pracovník je povinen dodržovat tato pravidla BOZP a aktivně se podílet na vytváření bezpečného pracovního prostředí. Nedodržení pravidel může mít za následek disciplinární opatření.
V případě výkopů generální dodavatel stavby zajistí, aby zpětné zásypy byly hutněny po vrstvách a v předepsané pevnosti. V případě hloubších výkopů zajistí pažení (v souladu s ČSN).
Stavba bude prováděna dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákoníků práce pro daný druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály řádně otestované s osvědčením o hygienické návaznosti pro určený typ použití. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Pojízdné trasy kolem objektu budou pravidelné čištěny od staveništního prachu popř. spadlých materiálů. Během výstavby dojde ke vzniku odpadů, který bude pravidelně odvážen na skládku nebo odborně likvidován na stavbě. Zhotovitel zajistí, aby výstavbou nedošlo ke zhoršení životního prostředí. Stavební konstrukce a povrchové úpravy jsou navrženy z běžných materiálů.
V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 1) Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší. 2) Chránit ponechané porosty v blízkosti okolí stavby. 3) Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny. Požadujeme vodní čištění mechanizmů a dopravních prostředků při výjezdu ze staveniště z důvodu zabránění zněčištění komunikací. 4) Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 5) Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážená na zjištěnou skládku. 6) Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru staveniště, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 7) Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech.
Zhotovitel stavby dále zahrne do svých nákladů: 1) Ochrana proti hluku a vibracím - zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 2) Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti - vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna vodou, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při nakládání na auto může vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. Případné nečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 3) Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem - zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 4) Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace - po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu za řízení staveniště přijmout takové opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 5) Vybudování zařízení staveniště - náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení. 6) Provoz zařízení staveniště - náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. 7) Odstranění zařízení staveniště - odstranění objektů ZS, oplocení včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění staveniště a úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno. 8) Zhotovitel zajistí povolení a provede úhradu poplatků vzniklých na základě jeho potřeby v souladu s PD (zvláštní užívání silnice, vyřízení povolení záborů a zařízení staveniště, poplatky za užívání veřejného prostranství, škody na plodinách apod.)
Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k referenčním bodům, osám a výškám specifikovaným v této projektové dokumentaci. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí ověřit rozmístění, výšky, rozměry a trasování Díla. Zhotovitel je povinen fyzicky ověřit existenci a zjistit stav všech nápojných bodů, nápojných míst, nápojných ploch, všech stávajících inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch a jakýchkoliv dalších prvků uvedených v této projektové dokumentaci. Zhotovitel musí provést vytyčení a ověřit přesnost výše zmíněných prvků a konstrukcí předtím, než je, jakkoliv využije. Zhotovitel provede vytyčení zhotovených částí díla pro potřeby dokumentace skutečného provedení stavby (objekty, sítě, přípojky, zemní a podzemní objekty).
Zhotovitel je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství, zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby, zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy stavbyvedoucího nebo stavební dozor, zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, zařízení nebo terénní úpravě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, zařízení nebo terénní úpravy, zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy.
Zhotovitel je při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhajícím povolení podle tohoto zákona dále povinen provádět nebo odstraňovat stavbu, zařízení nebo terénní úpravu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů, zajistit, aby práce na stavbě, jejím odstranění nebo terénní úpravě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění39), vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění, vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
Stavbyvedoucí je povinen odborně vést provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, řídit provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby, zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů, zajistit dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy, zajistit vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi.
Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad vzniklých při provádění nebo odstraňování stavby nebo terénní úpravy a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, pokud jsou určeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.
Záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle jiných právních předpisů.
Po dokončení nebo odstranění stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi; v případě jejich vedení v elektronické formě je zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu nebo je uchová a zajistí k nim stavebníkovi a jím určeným osobám přístup po dobu 10 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje.
Všechny výše uvedené požadavky, případně další dané smlouvou o dílo nebo legislativou je povinnen generální dodavatel promítnout do své ceny za zařízení staveniště a jeho provoz po celou dobu výstavby.

## 08-KZP
[8] Kontrolní a zkušební plán (KZP)
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. | 2025-12-05
Obecné požadavky a zásady
Kontrolní a zkušební plán se sestává z těchto třech základních činností: 1) Sestavení KZP Zhotovitelem 2) Provádění průběžných zkoušek a testů na díle a zapisování jejich výsledků do stavebního deníku a KZP Zhotovitelem 3) Provedení závěrečných zkoušek a testů Zhotovitelem
Kontrolní a zkušební plán bude zpracován zhotovitelem stavby dle dále popsaných kritérií. Popsaná kritéria jsou všeobecným obsahovým rámcem pro kvalitní provedení jakéhokoliv díla v souladu normami, nařízeními a zadávací projektovou dokumentací. Zhotovitelem budou zpracovány části KZP dle konkrétního rozsahu stavby za účelem: 1) Prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla během stavby (dílčí vyzkoušení a prověření dílčích částí díla) 2) Prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla na konci stavby (závěrečné vyzkoušení a prověření celého díla) Zhotovitel zajistí odebírání vzorků a provedení zkoušek dle KZP
KZP musí zahrnovat minimálně tyto činnosti – obecně: 1) Před započetím jakýchkoliv zkoušek prokazujících splnění požadavků všech norem a požadavků této dokumentace provede Zhotovitel kontrolu, zda dodané prvky, zařízení a systémy odpovídají DPS a jsou kompletní. 2) Testy dokončení a přejímací zkoušky budou provedeny pro všechno instalované technické vybavení a to včetně souvisejících a navazujících systémů. Závěrem přejímacích zkoušek musí být Zhotovitelem prokázána funkčnost Díla jako celku ve všech souvislostech a vazbách. 3) Ke všem dodávaným prvkům a materiálům technického vybavení a stavby Zhotovitel předloží doklady vyplývající zejména z příslušných právních předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě atp.) a potvrzené protokoly ze vzorkování. 4) Všechna měření musí být provedena v souladu se zákonem o metrologii a tam, kde je to technickými normami vyžadováno, musí být měření provedena ověřenými a kalibrovanými měřidly. Doklady o těchto skutečnostech budou součástí předávaných měřících protokolů a či jiných dokladů o provedených měřeních. 5) Zhotovitel zajistí provedení výchozích revizí všech zařízení a systémů v souladu s technickými normami a platnými předpisy (týká se především všech silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení a vyhrazených požárních zařízeních). Revize zahrnuje fyzickou prohlídku instalovaného technického vybavení, odzkoušení všech funkcí, provedení příslušných měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy v příslušném počtu oprávněnou osobou. 6) O všech provedených testech dokončení i provedeném zaškolení obsluhy se vyhotoví příslušný protokol. 7) Veškeré dokumenty budou v českém jazyce, v případě cizojazyčných podkladů bude k dispozici plnohodnotný překlad včetně grafických částí. 8) Zhotovitel musí provést veškeré testy, zkoušky, přejímací zkoušky a vyzkoušení popsané v KZP a zabezpečit všechny přístroje, podporu, dokumenty a jiné informace, elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, spotřební materiál, nástroje, pracovní sílu, materiály a vhodně kvalifikované a zkušené pracovníky tak, jak je to potřebné k efektivnímu vykonání specifikovaných zkoušek.
V rámci kontrolního plánu zajistí na svoje náklady vybraný generální dodavatel stavby v průběhu celé realizace kontrolní prohlídky autorizovaným statikem, který posoudí aktuální stav konstrukcí v různých fázi výstavby. Prohlídky budou provedeny minimálně každý měsíc, včetně závěrečné prohlídky před kolaudací. Z kontrolních prohlídek bude vždy proveden zápis do stavebního deníku a fotodokumentace.
Veškerá revizní dvířka osazovaná z důvodu přístupu k různým regulačním prvkům, pro přístup k prvkům vyžadující pravidelné revize nebo dalším zařízením budou generálním dodavatelem opatřena nálepkou (kolečko o průměru 25 mm) na spodní straně dvířek. Barva kolečka bude odpovídat jednotlivým profesím - modrá vodovod, hnědá kanalizace, žlutá plyn, červená silnoproud, zelená slaboproud, fialová vzduchotechnika a chlazení. Barvy je možné po dohodě se zástupcem investora měnit.
Prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla během stavby Zhotovitelem:
Všeobecně – zhotovitel písemně zaznamená provedení zkoušek a testů do stavebního deníku. V případě existence protokolů a měření, bude ve stavebním deníku také odkaz na tyto protokoly a měření. Protokoly z měření a testování budou kdykoliv k dispozici autorskému dozoru. 1) Stavební řešení - při provádění stavby je nutno provádět testy dokončení v souladu s technickými podmínkami, technologickými postupy a požadavky technických norem (zkoušky betonových směsí, podloží, rovinatosti vrstev a povrchů atp.). U požárních uzávěrů prokázat doklad o jejich montáži, doklad o funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce, doklad o jejich provozuschopnosti a doklad o vykonané údržbě a opravách provedených dle podmínek stanovených vyhláškou (v průběhu užívání). 2) Betonové konstrukce - zkoušky materiálů, výrobků nebo stavebních prvků v souladu s technologickými postupy a platnými normami. Kontrola výztuže zhotovitelem před zalitím betonem. 3) Ocelové konstrukce - zkoušky OK a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 1090-2+A1). 4) Opláštění - zkoušky opláštění a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 1090-2+A1). Protokol z měření dle ČSN EN 13829, metoda "A" o splnění požadavku na těsnost n50N<1,0h-1. dle ČSN 730540-2. 5) Kanalizace - technická prohlídka vnitřní kanalizace, zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí, zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí, kamerové zkoušky ležatého odpadního potrubí pod podlahou. 6) Vodovod - technická prohlídka vnitřního vodovodu, proplach vnitřního vodovodu dle ČSN EN, způsob a prostředek desinfekce bude odsouhlasen Objednatelem, tlaková zkouška vnitřního vodovodu, laboratorní rozbor vody dle platné Vyhlášky pro studenou vodu a pro teplou vodu.
7) Požární vodovod - technická prohlídka požárního vodovodu, proplach požárního vodovodu, tlaková zkouška požárního vodovodu, konečná tlaková zkouška požárního vodovodu. Před uvedením odběrných míst požární vody do provozu Zhotovitel provede - ověření, že instalace odběrných míst a požárního vodovodu odpovídá projektu, ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů, správné a viditelné označení odběrných míst a ostatních souvisejících zařízení, ověření provozních parametrů odběrných míst požární vody, ověření funkce všech druhů ochran zařízení pro zásobování požární vodou, ověření vybavenosti hydrantových systémů předepsanou výzbrojí. 8) Zařizovací předměty - provedení funkčních zkoušek 9) Ústřední vytápění - proplach celého systému, zkouška těsnosti systému, funkční zkouška dilatační, funkční zkouška topná, komplexní zkoušky všech zařízení systému, předložení průvodní dokumentace výrobku zdroje tepla – výměníky, ohřívače, čerpadla apod. 10) Chlazení - proplach celého systému, naplnění systému příslušným mediem a jeho odvzdušnění, zkouška těsnosti, zaregulování systému, funkční zkoušky dilatační, kontrola provedení parotěsné izolace, funkční zkoušky chlazení. 11) Měření a regulace - v průběhu přípravy ke zkouškám zabezpečí Zhotovitel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a provede: - kontrolu rozváděčů tj. zapojení elektrických obvodů, přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů, přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení prvků optické a akustické signalizace - ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů tj. snímačů, akčních členů aj. - ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami automatizačních podstanic - ověření funkční způsobilosti automatizačních podstanic vč. jejich napájení - vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami automatizačních podstanic až po svorky nadřazené síťové řídící jednotky - ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. vzájemných vazeb - ověření softwarové vybavení automatizačních podstanic - ověření autonomnosti funkce automatizačních podstanic při ztrátě spojení se síťovou řídící jednotkou - ověření uložení souborů trvalých provozních údajů - ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazených funkcí - ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů - ověření funkce uživatelských programů - odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy
Prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla na konci stavby Zhotovitelem:
1) Zhotovitel prokáže funkčnost jednotlivých samostatných dílčích celků, prokáže vzájemnou součinnost všech sledovaných a ovládaných systémů, odzkouší všechny projektem řešené havarijní stavy (čidla zaplavení, čidla niku plynů atp.). 2) Přejímací zkoušky představují nepřetržitý chod zejména technologického zařízení po dobu 120 hodin. 3) Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost technologického zařízení, hospodárnost provozu Stavby, splnění požadavků hygienických, ochrany životního prostředí či ochrany proti hluku a vibracím, mmj. dle požadavků hygienických stanic. 4) Jestliže zkoušky Díla neproběhnou úspěšně, budou se neúspěšné zkoušky a přejímací zkoušky na jakékoli související práci opakovat za stejných podmínek a poměrů. 5) Autorský dozor je oprávněn požadovat jakékoliv zkoušky během provádění Díla vyplývající z požadavků nebo doporučení norem a platných právních předpisů a jakékoliv zkoušky Stavby nebo technologických zařízení, nezbytné k prokázání jejich kvality, funkce a výkonu.
Prokázání funkčnosti u jednotlivých zařízení a částí stavby:
1) Vzduchotechnická zařízení Testy dokončení vzduchotechnických součástí - budou provedeny po ukončení montáže. Sestávají se z individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po namontování, obsahují prověření základních funkcí bez připojení na media. Zaregulování zařízení - seřízení vzduchových výkonů vzduchotechnického zařízení dle DRS, nastavení mechanických regulátorů průtoků, nastavení ručních regulačních klapek, měření průtoků a vytvoření protokolu o zaregulování zařízení, výchozí revize požárních klapek včetně revizní knihy. 2) Měření hluku Uvnitř objektu na místech se zvýšenými požadavky na hlukové parametry. Měření doby dozvuku v zájmových místnostech pro případné doladění množství pohltivých materiálů. Měření vně objektu na sousedních objektech v rozsahu požadavků stavebního povolení a hlukové studie. 3) Silnoproudé instalace Rozvaděče - kontrola zapojení el. obvodů, přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů, přezkoušení funkce kontaktů přístrojů, pomocných obvodů, kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení ukazovacích a signálních přístrojů. Elektrické spotřebiče - kontrola připojení, kontrola přítomnosti napětí na vstupních svorkách, kontrola směru otáčení (pohybu). Svítidla - kontrola zapojení, kontrola funkčnosti světelných zdrojů vč. příslušenství, měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení a vystavení protokolu o těchto měřeních. Central test - v rámci testu dokončení funkčnosti "Central testu" pro nouzové osvětlení provede - ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení a přístrojů, ověření datového spojovacího vedení mezi svítidly, centrální baterií a řídící jednotkou, ověření softwarového vybavení řídící jednotky, ověření autonomnosti provozu nouzového, osvětlení, ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy svítidel, aj.).
4) Slaboproudé instalace - Ústředny: kontrola zapojení elektrických obvodů - Přezkoušení funkce vstupních a výstupních zařízení - Přezkoušení uživatelského programu - Kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení zobrazovacích a signálních funkcí. - Vyhrazená zřízení (např. EPS) musí být odzkoušena v souladu s technickými normami včetně zpracování příslušných dokladů. - Měření na optických rozvaděčích pro jednotlivá vlákna bude provedeno v souladu s technickými normami a ve spolupráci s vlastníky optických kabelů včetně vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování technické zprávy a vypracováním měřících protokolů pro jednotlivé optické kabely. 5) Dopravní stavby Při přípravě zemní pláně bude postupováno dle platné ČSN. Při kontrole hutnění zemní pláně je nutno dodržovat ustanovení platné ČSN. S výsledky provedených měření modul přetvárnosti zemní pláně (Edef,2) je nutno seznámit Zástupce objednatele. Po celou dobu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnými ČSN a provádět příslušné zkoušky. 6) Venkovní kanalizace Zkouška těsnosti - v rámci předávání kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 69 09 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 7) Venkovní rozvody vody Tlaková zkouška - před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku. Tlaková zkouška potrubí bude provedena v souladu s ČSN. 8) Venkovní rozvody plynu Tlaková zkouška - před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku za účasti budoucího provozovatele hlavní tlakovou zkoušku, v souladu s ČSN, dle schváleného technologického postupu Zhotovitele, stlačeným vzduchem o přetlaku 0,56 až 0,6 MPa. Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo k poklesu přetlaku vlivem úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti. Doba trvání tlakové zkoušky 0,5 hodiny. Zkouší se deformačním tlakoměrem.

## 09-Harmonogram prací
[9] Harmonogram prací (HMG)
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. | 2025-12-05
Obecné požadavky na HMG
Zhotovitel musí předložit zástupci investora počáteční harmonogram provedení Díla, pokud již není součástí Smlouvy o dílo. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup prací na Díle, kdykoli jakýkoli harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele. Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen v jednom paré v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči zpracovaný ve formátu *.mmp pro MS Project a ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu *.pdf.
Každý harmonogram musí obsahovat:
1) Datum zahájení prací, dobu pro dokončení Díla a dobu pro uvedení Díla do provozu, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky (dle KZP).
2) Termíny poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání staveniště, pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů.
3) Harmonogram odevzdání jednotlivých částí dokumentů zhotovitele a harmonogram předávání technologických předpisů a VD.
4) Všechny činnosti budou s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností.
5) Rezervy (jsou-li nějaké).
6) Kritickou cestu (případně kritické cesty).
7) Termíny všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků)
8) Všechny klíčové termíny dodání technologického zařízení a materiálů.
9) Pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké).
10) Průvodní zprávu, která bude obsahovat: - Popis všech hlavních etap provádění Díla. - Obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla. - Údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu vybavení zhotovitele potřebného na staveništi pro každý stavební objekt po měsících. - V případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou. - Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

## 10-Provoz a údržba
[10] Zásady běžného užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby během životnosti stavby (Příručka pro provoz a údržbu)
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. |  | 2025-12-05
Obecné požadavky
Údržba stavby je povinností každého jejího vlastníka. Vlastník má povinnost udržovat stavbu v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a rozhodnutím stavebního úřadu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních a hygienických závad, nedošlo ke znehodnocení stavby nebo jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost.
Údržba stavebních konstrukcí, technických systémů, přístrojů a součástek je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Je to soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Údržbou se předchází poruchám, odstraňují se drobnější závady. Údržba může být také považována za prevenci vzniku vady majetku.
Vlastník stavby je povinen průběžně odstraňovat v zimním období výrazné vrstvy sněhu a ledu ze střech a přístřešků tam, kde by mohlo dojít k jejich sesunutí a ohrožení zdraví a majetku osob, případně by mohlo dojít k poškození vrstev střech z důvodu jejich nadměrného přitížení.
Vlastník stavby a zařízení je povinen provádět údržbu stavby nebo zařízení po celou dobu jejich existence, neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě nebo zařízení, které ohrožují životy, zdraví osob nebo zvířat, uchovávat stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě nebo zařízení po dobu 10 let ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby nebo zařízení, pokud se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje, uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provádění stavby, dokumentaci stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části, nebo pasport stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se stavby nebo zařízení; dokumentaci lze uchovávat i v elektronické formě.
Příručka pro provoz a údržbu
Zhotovitel na základě vyvzorkovaných a zabudovaných výrobků a materiálů předá objednateli díla Příručku pro provoz a údržbu, která se bude sestávat minimálně z dále popsaných částí:
1) Přehled periodické preventivní údržby.
2) Inspekční a výchozí revizní zprávy - četnosti revizních a dalších kontrolních a inspekčních prohlídek.
3) Záznamy o uvedení do provozu a osvědčení o zkouškách pro každou položku a zařízení, včetně: • zkoušky elektrického obvodu • korozní zkoušky • typové zkoušky • zahájení a uvedení do provozu • seznamu úprav na zařízení, včetně zaznamenané historie úprav/oprav během jeho životnosti
4) Přehled manuálů/pokynů výrobce - včetně příslušných datových listů a doporučení pro čištění, opravy a údržbu součástí.
5) Přehled použitých prvků, příslušenství, produktů, výrobků, materiálů, kotvení a komponent • jméno, adresa a kontaktní údaje na zástupce výrobce • katalogové číslo nebo odkaz • technickou dokumentaci výrobce, včetně podrobných pokynů k obsluze a údržbě • informace a pokyny týkající se demontáže, oprav, renovace nebo vyřazení z provozu
6) Přehled garancí, záruk a smluv o údržbě od výrobců - od dodavatelů a subdodavatelů Certifikáty a záznamy o výsledcích testů osvědčení o zkoušce a zprávy požadované ve specifikaci nebo v souladu s právními předpisy, včetně: • propustnosti vzduchu, vzduchová neprůzvučnost konstrukcí • odolnosti proti průchodu zvuku, kročejová neprůzvučnost • celistvost izolace (tepelné/hydroizolace) • bezpečnost elektroinstalace a rozvodu plynu (např. TIČR)
7) Popis činnosti každého systému, včetně: • postupů pro uvedení systému do provozu, provoz a vypnutí • postupy pro zaregulování systému při přechodu na následující roční období • kontrolní sekvence • postupů pro sezónní úpravy provozu systémů • postupů pro diagnostiku, řešení problémů a vyhledávání závad • postupů pro výměnu systému • postupů pro havarijní odstavení – uzavření systému • četnosti výměny či doplňování spotřebního materiálu (např. filtrů, chemie pro úpravnu vody apod.)
8) Nastavení zařízení - přehled nastavení pevných a variabilních hodnot a stavů zařízení stanoveného během uvádění do provozu a zaregulování.
9) Přehled preventivní údržby: doporučení ohledně četnosti a postupů k zajištění účinného provozu systémů.
10) Mazání - mazací plány všech položek a zařízení, které mazání předepisují.
11) Spotřební materiál - seznam doporučených spotřebních materiálů a jejich umístění a označení v DSPS (např. zdroje svítidel, filtry VZT), včetně kontaktních údajů na dodavatele pro zajištění těchto materiálů a katalogových čísel nebo odkazů.
12) Náhradní díly - seznam doporučených náhradních dílů pro každý technologický systém, které mají být skladovány pro potřeby rychlé výměny a položky, které podléhají opotřebení a mají delší dodací lhůty než je obvyklé; kontakty na zástupce dodavatelů.
13) Havarijní postupy pro případ nouze pro všechny systémy, významné položky, zařízení a vybavení
14) Požadavky na zajištění bezpečnosti • BOZP pro technologickou část • BOZP pro vnější části s důrazem na střechy a obvodový plášť • BOZP – úklidy/čištění - pokyny pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při používání zařízení pro čištění nebo údržbu včetně čisticích prostředků a bezpečnostních listů k nim • havárie z hlediska dopadu na životní prostředí • požární poplachová směrnice • evakuační plán • činnosti v návaznosti na vládou vyhlášené zhoršení bezpečnostní situace • seznam použitých nebezpečných materiálů • bezpečnostní informace týkající se demontáže nebo dekonstrukce nainstalovaného zařízení a vybavení
Přehled minimálních úkonů stavebně-technické údržby staveb, které budou zhotovitelem zahrnuty do Příručky pro provoz a údržbu a dále rozpracovány
FD | Kontrola / údržba | Lhůta v měsících
1 Základy, suterén
1 | povrch vnější omítky či obklad soklu (zvlhlá místa, trhliny) | 12
2 | povrch vnitřních omítek suterénu (zvlhlá místa, trhliny, plíseň) | 12
3 | povrch okolního terénu a zpevněných ploch (prohlubně, deformace) | 12
4 | povrch suterénních podlah (trhliny, deformace, vlhkost)
5 | čistota a funkčnost větracích otvorů v suterénu | 6
2 Svislé nosné konstrukce
1 | celistvost svislých nosných konstrukcí (trhliny) | 12
3 Svislé nenosné konstrukce
1 | celistvost příček a nadpraží (trhliny, odpadávání omítky) | 12
4 Vodorovné konstrukce
1 | kvalita stropního podhledu (trhliny, nadměrné průhyby) | 12
2 | nejsou zvlhlá místa? | 12
5 Krov
1 | prvky krovu (hniloba, dřevokazný hmyz, houba, spoje, kotvení) | 12
6 Krytina
1 | těsnost krytiny (zatékání, zafoukání sněhu, boulení krytiny) | 6
2 | vyčištění půdního prostoru (prach, pavučiny) | 12
3 | neporušenost oplechování (rez, deformace, povrch, celistvost) | 12
4 | vyčištění žlabů a úžlabí a odtokových prvků | 6
7 Hromosvody
1 | odborné revize podle ČSN 33 1500 – revizní technik | 60
2 | vizuální kontrola spojů a celistvost vedení a upevnění | 6
8 Povrchy vnitřních stěn
1 | povrch maleb a obkladů (zavlhlá místa, trhliny, plíseň) | 12
9 Povrchy vnějších stěn – fasáda
1 | povrch fasády (zavlhlá místa, trhliny, plíseň), čištění fasády min. 1x za 2 roky | 4
2 | kontrola dešťových svodů | 4
3 | čištění lapačů splavenin | 2
10 Schodiště
1 | kontrola stavu zábradlí (upevnění madel, spoje zábradlí, povrchová úprava) | 3
2 | kontrola konstrukce stupňů (lokální porušení, kluzkost povrchu) | 12
11 Komíny, větrací průduchy a šachty
1 | kontrola průduchů (čistota, těsnost) | 12
2 | kontrola komínové hlavy a nadstřešního zdiva | 12
3 | čištění průduchů | 12
4 | odstranění kondenzátu | 12
12 Dveře, vrata
1 | povrchová úprava (koutové spoje, T styky) | 12
2 | těsnění (poloha, pružnost, tvar) | 12
3 | funkce (dovírání, vůle mezi křídlem a zárubní, kování, zámky) | 12
13 Okna, dveře, vrata
1 | povrchová úprava (rohové spoje, T styky) | 12
2 | těsnění (zatékání, poloha, pružnost, tvar) | 12
3 | funkce (dovírání, vůle mezi křídlem a rámem, kování) | 12
4 | kontrola odvodňovací drážky | 12
5 | čištění odvodňovací drážky | 12
6 | skleněné výplně (celistvost, průhlednost, rosení, čistota) | 12
7 | funkce žaluzií, rolet | 12
14 Podlahy
1 | povrchová úprava (opotřebení, praskliny) | 12
2 | stav podlahy podle charakteru (vzdutí, osmotické bubliny, výkvěty) | 12
15 Podhledy
1 | povrchová úprava (opotřebení, praskliny, zvlhlá místa) | 12
2 | stav podhledu podle charakteru (deformace, odpadávání) | 12
16 Vytápění
1 | funkce (kotel, armatury, čerpadlo) | 12
2 | parametry technického zařízení (el. odběr, množství a teplota vzduchu) | 12
3 | vyčištění a seřízení kotle | 12
4 | tlak v kotli, kontrola doplnění | 3
5 | odvzdušnění systému | 2
17 Chlazení, větrání, MaR
1 | hygienická kontrola podle speciálních požadavků | 12
2 | kontrola stavu (potrubí, izolace, ucpávky armatur, dotažení spojů) | 12
3 | protipožární klapky | 12
4 | parametry technického zařízení (el. odběr, množství a teplota vzduchu) | 12
5 | čištění filtrů a teplosměnných ploch | 4
18 Elektroinstalace silnoproud
1 | elektrická zařízení | podle návodu výrobce
2 | funkce, kompletnost (pojistky, svítidla, zásuvky, kryty, označení) | 3
3 | revizní zpráva | 25-60
19 Elektroinstalace slaboproud
1 | funkce, kompletnost (jiskřící zvonky – plyn) | 6
2 | revizní zpráva | 24-60
20 Výtahy
1 | odborná prohlídka servisní organizací | 02.IV
2 | uveřejnění kontaktu na servisní organizaci vně i uvnitř výtahu | 3
3 | revize | 36
4 | kontrola zavírání šachetních dveří, funkce ovládání osvětlení | 1
21 Zdravotně technické instalace
1 | zařízení pro zásobování požární vodou, kontrola funkce | 12
2 | zabezpečovací zařízení (pojistný ventil, tlakoměr, teploměr, …) | 12
3 | tlak v expanzních nádobách | 6
4 | výtoková zařízení (těsnění, průchodnost perlátorů) | 3
5 | případně hygienická kontrola
6 | čistění filtrů | 6
7 | čištění sifonů | 6
22 Kanalizace
1 | těsnost kanalizačního potrubí (zavlhání, propadání terénu, odtok) | 12
2 | případně hygienická kontrola (odběr vzorků z lapače tuků, …)
3 | zalévání podlahových vpustí | 1
23 Plynovod vč. spotřebičů
1 | zařízení pro rozvod plynu (stav, povrchová úprava, netěsnosti) | 12
2 | zařízení pro spalování plynu (zabezpečovací prvky, obrácený tah) | 12
3 | kontrola vyvěšení bezpečnostních pokynů (pokud je požadováno)
4 | odplynění, odvzdušnění (pokud je požadováno)
24 Balkony a terasy
1 | odvod vody | 1
2 | zábradlí – stabilita, povrchová úprava | 6
3 | nosná konstrukce, podlaha (praskliny, tmelené spáry) | 12
4 | nátěr kovových i dřevěných částí zábradlí, oplechování | 36
5 | přetmelení spár pružným tmelem | 36
6 | madla zábradlí – upevnění, povrchová úprava | 6
25 Okapové chodníky
1 | kontrola odvodu vody od budovy, vegetace | 3
2 | stav okapového chodníku | 6
3 | čištění, odstranění vegetace | 3
26 Ostatní
1 | funkce a povrchová úprava vestavěného nábytku | 12
27 Ocelové konstrukce
1 | pravidelné revize v souladu s normou ČSN 73 2604
2 | POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NEZBYTNÉ V TĚCHTO SITUACÍCH:
· po zjištění závažných neshod při kontrole dokumentace
· při zjištění závad při prohlídce
· před provedením úprav nosné ocelové konstrukce
· před jakýmkoliv stavebním nebo technologickým zásahem ovlivňujícím spolehlivost konstrukce
· před významným jednorázovým zvětšením provozního zatížení
· při změně účelu užívání konstrukce.
3 | VÝCHOZÍ PROHLÍDKA
· v rámci přejímky nové konstrukce
· u starších konstrukcí, kde provozovatel konstrukce nemá k dispozici záznamy z výchozí prohlídky
· situace, kdy provozovatel k dané konstrukci nemá žádnou provozní dokumentaci.
Požadavky na prověření
Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalita svarů, šroubových, nýtových a čepových spojů, protikorozní ochrana a také těsnost vnitřních uzavřených prostor.
4 | BĚŽNÁ PROHLÍDKA
Jde o vizuální kontrolu nosné konstrukce s příslušenstvím. Prověřuje se, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání při provozu. Kontroluje se kvalita kotvení konstrukce, zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce. Dále jsou předmětem prohlídky šroubové a svarové spoje konstrukce, stav protikorozní ochrany, příp. korozní poškození. U dynamicky namáhaných konstrukcí se zjišťuje, zda nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin. Kontrola se provádí vizuálně nebo pomocí nedestruktivních metod.
5 | PODROBNÁ PROHLÍDKA
V rámci podrobné prohlídky se provádí stejné úkony jako u prohlídky běžné. Navíc obsahuje kontrolu dokumentace. Zaměřuje se skutečný geometrický tvar konstrukce a měří se případné korozní úbytky. U dynamicky namáhaných konstrukcí se provádí defektoskopická kontrola svarů a určených detailů.
6 | MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA
· v případě závažných zjištění při běžné nebo podrobné prohlídce
· po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce
Požadavky na prověření
Rozsah prohlídky se určuje podle zápisu běžné nebo podrobné prohlídky nebo podle rozsahu mimořádné události.
7 | PROHLÍDKA POUŽITELNOSTI
Tato prohlídka souvisí s provozem konstrukce. Zahrnuje kontrolu deformací, kmitání, prohlídku příslušenství a bezpečnostních prvků.
Dále statická nebo dynamická zatěžovací zkouška, případně dlouhodobé sledování konstrukce.
Na základě spolehlivosti ocelových konstrukcí jsou tyto kontroly roztříděny do tříd a jsou pro ně předepsány intervaly kontrol takto:
KONSTRUKCE ZAŘAZENÉ VE TŘÍDĚ NÁSLEDKŮ CC1 A CC2
Běžná prohlídka - 1x za 5 let.
Podrobná prohlídka – 1x za 10 let.
KONSTRUKCE ZAŘAZENÉ VE TŘÍDĚ NÁSLEDKŮ CC3 A U KONSTRUKCE VÝRAZNĚ DYNAMICKY NAMÁHANÉ
Běžná prohlídka - 1x ročně.
Podrobná prohlídka – 1x za 5 let.

## 11-Autorský dozor
[11] Autorský dozor
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. | 2025-12-05
Obecné požadavky
Základním principem autorského dozoru je kontrola zástupce generálního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (DPZ, DPS). Autorský dozor je prováděn vždy u staveb financovaných z veřejných zdrojů.
Autorský dozor je časově prováděn dle domluvy se zástupcem investora, případně dle podmínek smlouvy mezi generálním projektantem a investorem stavby. Autorský dozor je vždy vykonáván po dobu stavby (od převzetí staveniště generálním dodavatelem po převzetí stavby investorem).
Osoba provádějící autorský dozor v průběhu stavby opatří svým autorizačním razítkem první stranu stavebního deníku.
Materiály nebo výkresová dokumentace generálního dodavatele stavby bude vždy předkládána s dostatečným časovým předstihem tak, aby měl autorský dozor dostatek času na jí prostudování a dodavatel na vyřešení případných připomínek.
Součástí autorského dozoru není kontrola projektové dokumentace podrobných výkresů výztuže, případně realizované výztuže. Tuto činnost vždy provádí TDS ve spolupráci se statikem generálního dodavatele stavby a o těchto kontrolách bude vždy vyhotoven zápis do stavebního deníku.
Součástí autorského dozoru není zpracování dalších detailů stavby nad rámec detailů zpracovaných v ověřené projektové dokumentaci. Případné další detaily zpracovává generální dodavatel stavby. Autorský dozor k těm detailů poskytne následně odborné vyjádření.
V případě změn v dokumentaci předkládané generálním dodavatelem stavby oproti ověřené dokumentaci bude zástupce autorského dozoru na tyto změny upozorněn.
V případě změn vyvolaných generálním dodavatelem stavby mající vliv např. na statickou část, požárně bezpečnostní řešení nebo jiné části stavby, zajistí generální dodavatel zpracování této změny příslušnou oprávněnou osobou (autorizace dle řešené oblasti). Takové změny v dokumentaci budou vždy touto osobou autorizovány. Autorský dozor má možnost se k těmto změnám vyjádřit, avšak nepřebírá odpovědnost za jimi navržené řešení.
Generální dodavatel stavby umožní vždy na žádost autorského dozoru přístup do objektu (stavby).
Autorský dozor je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku, zejména v případech návrhů odchylek od ověřené projektové dokumentace nebo nově zjištěných skutečností.
V případě pohybu po staveništi autorský dozor ctí základní zásady a plán BOZP (zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a je povinen se seznámit s riziky na staveništi. Zástupce generálního dodavatele provede na toté téma základní proškolení. O proškolení bude sjednán zápis s podpisy zůčastněných osob.
Na začátku stavby je vždy určena osoba vykonávající autorský dozor (případně její zástupce) se kterou bude po celou dobu realizace stavby komunikováno. Není přípustná přímá komunikace se subdodavateli generálního projektanta a řízení se jejími pokyny.

## 12-Standardy materiálů
[11] Standardy materiálů
Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. |  | 2025-12-05
číslo listu | název | číslo revize | datum revize
01 | Fasády
01-01 | Kontaktní zateplovací systém
01-02 | Venkovní omítka
01-03 | Pohledové betony
01-04 | Sendvičové panely
01-05 | Obklad deskami s omítkou
01-06 | Obklad sklem
01-07 | Obklad keramický zavěšený
01-08 | Obklad kompozitními panely
01-09 | Obklad vlnitým perforovaným plechem
01-10 | Obklad cementotřískovými deskami
01-11 | Obklad plechovými šablonami
01-12 | Dekorativní prvky fasády
01-13 | Obklad trapézovým plechem
02 | Podlahy
02-01 | Dlažba keramická
02-02 | Dlažba čedičová
02-03 | Dlažba teracová
02-04 | Dlažba na terasách
02-05 | Dlažba betonová
02-06 | Schodovky
02-07 | PVC homogenní
02-08 | PVC homogenní antistatické
02-09 | PVC heterogenní
02-10 | Sametový vinyl
02-11 | Koberec
02-12 | Dřevěné parkety
02-13 | PUR stěrka
02-14 | Epoxidový nátěr
02-15 | Sportovní podlaha
02-16 | Vodivá podlaha
02-17 | Baletizol
02-18 | Vnitřní čistící rohož
02-19 | Venkovní čistící rohož
02-20 | Žulová kostka
02-21 | Přechodové lišty
02-22 | Dilatační profil
02-23 | Smršťovací spára
02-24 | Antivibrační podložky
02-25 | Přírodní linoleum
02-26 | Zámková dlažba
03 | Střechy
03-01 | Krytina z plechových šablon
03-02 | Střešní tašky
02-27 | Kačírek
03 | Střechy
03-03 | Rozchodníkové rohož
04 | Nenosné konstrukce
04-01 | Copilitová stěna
04-02 | Sanitární kabiny
04-03 | Luxferové stěny
04-04 | Hliníkové příčky
04-05 | Pororošty
04-06 | Mobilní stěna
05 | Podhledy
05-01 | Podhled sádrokartonový
05-02 | Podhled akustický
05-03 | Podhled akustický - sportovní haly
05-04 | Podhled kazetový akustický
05-05 | Podhled kazetový běžný
05-06 | Podhled fungistatický a antimikrobiální
05-07 | Podhled plovoucí minerální
05-08 | Podhled kovový
05-09 | Podhled lamelový
06 | Vnitřní povrchy
06-01 | Obklad keramický
06-02 | Obklad dřevěný
06-03 | Obklad akustický
06-04 | Obklad teracový
06-05 | Obklad kamenný
06-06 | Omítka sádrová
06-07 | Omítka jádrová
06-08 | Omítka štuková
06-09 | Vnitřní nátěry stěn
06-10 | Magnetický nátěr
06-11 | Magnetická tapeta
07 | Výplně vnitřních otvorů
07-01 | Dveře - zárubeň dřevěná - bezfalcová
07-02 | Dveře - zárubeň ocelová - bezfalcová
07-03 | Dveře - zárubeň skrytá
07-04 | Dveře - křídlo
07-05 | Dveře posuvné po stěně
07-06 | Dveře posuvné do pouzdra
07-07 | Dveře - vybavení
07-08 | Dveře - dveřní zámky
07-09 | Dveře - zárubeň ocelová - falcová
07-10 | Okna dřevěná
08 | Výplně vnějších otvorů
08-01 | Okna hliníková
08-02 | Okna a dveře dřevěné
08-03 | Okna a dveře dřevohliníkové
08-04 | Okna a dveře plastové
08-05 | Okna ocelová
08-06 | HS portál
08-07 | Dveře - vybavení
08-08 | Parapety oken vnitřní
08-09 | Parapety oken vnější
08-10 | Prosklené stěny hliníkové
08-11 | Dveře karuselové
08-12 | Garážová vrata
08-13 | Garážová mříž
08-14 | Žaluzie interiérové
08-15 | Stínění pergol
08-16 | Screenové rolety
09 | Vybavení vnitřní
09-01 | Zásobník na papírové ručníky
09-02 | Zásobník na mýdlo
09-03 | Zásobník na toaletní papír
09-04 | Odpadkový koš
09-05 | Odpadkový koš - dámské toalety
09-06 | WC souprava
09-07 | Háček na oděv
09-08 | Zrcadlo invalidní
09-09 | Zrcadlo do obkladu
09-10 | Osoušeč
09-11 | Police do sprchy
09-12 | Madla - invalidní WC
09-13 | Pisoárová mezistěna
09-14 | Kryt radiátoru
09-15 | Informační systém
10 | Vybavení venkovní
10-01 | Klíčový trezor
10-02 | Koše
10-03 | Lavičky
10-04 | Stojany na kola
10-05 | Pergola
11 | Zdravotechnika
11-01 | Umyvadlo
11-02 | Umyvadlo invalidní
11-03 | Umývátko
11-04 | WC mísa
11-05 | WC mísa invalidní
11-06 | WC mísa dětská
11-07 | Bidet
11-08 | Pisoár
11-09 | Výlevka závěsná
11-10 | Výlevka nástěnná
11-11 | Sprchová zástěna
11-12 | Sprchový žlábek
11-13 | Sprchová vanička
11-14 | Vana
11-15 | Dřez samostatný
11-16 | Dřez kuchyňský
11-17 | Podlahová vpusť
11-18 | Liniový žlab
11-19 | Baterie umyvadlová
11-20 | Baterie dřezová
11-21 | Baterie výlevková
11-22 | Baterie vanová
11-23 | Baterie bidetová
11-24 | Baterie sprchová
11-25 | Sprcha bezpečnostní oční
11-26 | Hydrantová skříň + skříň na PHP
12 | Topení a chlazení
12-01 | Otopné těleso horizontální
12-02 | Otopné těleso vertikální
12-03 | Otopné těleso žebříkové
12-04 | Otopné těleso článkové
12-05 | Otopné těleso z vinutých trubek
12-06 | Konvektor
13 | Elektroinstalace
13-01 | Zásuvky, vypínače
13-02 | Domovní telefony
13-03 | Hodiny
13-04 | Reproduktor
13-05 | Svítidla - viz samostatná kniha svítidel
14 | Vzduchotechnika a chlazení
14-01 | VZT mřížky
14-02 | Ovladač klimatizace
15 | Technologie
15-01 | Výtah
16 | Sportovní vybavení
16-01 | Fotbalová branka
16-02 | Sklopný basketbalový koš
16-03 | Pevný basketbalový koš
16-04 | Šplh a lana
16-05 | Sklopná hrazda
16-06 | Časomíra
16-07 | Sedačka tribuny