## Popis akce – Celoměstské brněnské hody (14.–16. srpna)

Pořadatel: Magistrát města Brna
Místo konání: Náměstí Svobody, Brno
Účast: minimálně 15 městských chas jednotlivých městských částí

Magistrát města Brna plánuje první celoměstské Brněnské hody, jejichž cílem je propojit tradice jednotlivých městských částí a představit veřejnosti bohatství brněnského folkloru. Třídenní program proběhne v centru města, na Náměstí Svobody, a nabídne jak reprezentativní folklorní vystoupení, tak interaktivní a vzdělávací prvky, které přiblíží hodové zvyky široké veřejnosti. Součástí budou městské chasy, odborné spolky, cimbálová muzika a další kulturní subjekty.

Požadujeme, aby dodavatelská agentura zajistila kompletní produkční, technické a organizační vedení akce, včetně koordinace městských částí, chas, veřejnosti, technické produkce (pódium, zvuk, světla), doprovodného programu, workshopů a logistického zajištění prostoru. Při realizaci je nutná koordinace a splnění požadavků MČ Brno-střed, Lesy města Brna, PARO MMB, KMCR MMB a TIC Brno.

## Program akce

### Pátek (15:00–20:00) – Zahájení a představení tradic

Postavení Máje

Hlavní částí programu je tradiční stavění Máje. Dodavatel zajistí:

- bezpečné technické podmínky včetně statického posudku,

- koordinaci s Lesy města Brna, které poskytnou strom,

- přípravu prostoru a bezpečnostních zábran,

- odborný dohled a komunikaci s chasami.

Po postavení Máje bude následovat představení samotné kultury hodů – vysvětlení tradic, rolí chasy, průběhu hodů a symboliky krojů. Program má být nejen edukativní, ale zároveň srozumitelný pro širokou veřejnost.

Páteční odpoledne bude mít méně formální atmosféru, doplněnou o:

- workshopy určené primárně pro samotné chasy (např. vedení nástupu, tancování figur, práce s krojem),

- živá cimbálová muzika,

- volnější kulturní program podporující setkávání a spolupráci městských částí.

### Sobota (12:00–21:00) – Hlavní folklorní den pro veřejnost

Sobota je hlavní programový den s největší očekávanou návštěvností.

Bude zahrnovat:

Workshopy pro veřejnost

Interaktivní aktivity, kde se mohou návštěvníci zapojit – výuka jednoduchých tanců, ukázky krojů, folklorní tvořivé dílny, hudební workshopy. Agentura zajistí lektory, prostorové zázemí, moderaci a značení.

Součást Dne Brna: historický průvod

Akce bude napojena na probíhající program Dne Brna. Počítá se s přechodem historického průvodu přes Náměstí Svobody. Agentura musí zajistit:

- koordinaci časů,

- přípravu trasy,

- hladký průchod účinkujících.

Průvod nových krojů / módní přehlídka krojů

Jednotlivé městské části představí své tradiční kroje. Půjde o reprezentativní folklorní prezentaci vyžadující zázemí backstage, moderaci, podium a bezpečný nástupní prostor.

Moravská beseda všech chas

Vrchol programu – společné masové vystoupení všech zúčastněných chas.
Agentura zajistí:

- choreografické usazení,

- technickou podporu,

- prostorovou organizaci,

- zvukové pokrytí náměstí.

Zábavný program (17:00–21:00)

Folklorní podvečer se zaměřením na zábavu pro veřejnost:

- dechovka,

- taneční bloky,

- moderované vstupy,

- možnost aktivního zapojení návštěvníků.

Předání hodového práva

Slavnostní akt, během kterého primátorka/jiný člen Rady města Brna předá hodové právo.
Nutné zajistit ceremonialitu, časový rámec, moderaci, ozvučení a reprezentativní podmínky.

### Neděle – Duchovní a slavnostní zakončení

Závěrečný den bude věnován duchovnímu rozměru hodů. Nutné domluvení prostor v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Program zahrnuje:

- účast na bohoslužbě na Starém Brně, a to ideálně v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie,

- koordinovaný sborový zpěv.

Agentura zajistí komunikaci s bazilikou a organizaci chas.

## Další požadavky zadavatele

Fotokoutek u Máje

Po celou dobu akce bude u postavené Máje provozován tematický fotokoutek. Dodavatel zajistí:

- dekorace a bezpečné vymezení prostoru,

- rekvizity v moravském/folklorním stylu.

Moravská beseda

Zadavatel požaduje zorganizování tzv. „secvičné“ Moravské besedy před samotnými hody, tak aby bylo umožněno všem chasám řádné secvičení.

Požadavky na cimbálovou muziku:

- Profesionální praxe v oblasti folkloru,

- minimální počet členů 5,

- povinné obsazení – cimbál, primáš, kontry, klarinet/flétna a kontrabas

Požadavky na dechovou hudbu:

- Profesionální praxe v oblasti folkloru,

- kapela o min. 8 hudebnících,

- povinné obsazení – trumpety (2), klarinet/saxofon, trombon, tuba/baryton, doprovod (malý nebo velký buben), kapelník.

Požadavky na moderátora:

- Praxe moderátora na veřejných, kulturních nebo folklorních akcích,

- zkušenost s moderováním akcí s návštěvností nad 500 lidí,

- zmínit projekt Dáme na vás,

- přítomnost na akci v pátek (15:00-20:00) a sobotu (12.00-21:00)

- moderátor musí zejména komentovat a uvádět:

  - postavení máje,

  - předání hodového práva,

  - průvod krojů,

  - Moravskou besedu,

  - opakovaně, alespoň jednou za hodinu zmínit projekt Dáme na vás se stručným popisem,

  - představení jednotlivých chas,

  - celý průběh akce

- Moderátor musí spolupracovat:

  - na line-upu celé akce

  - s hlavním producentem,

  - zvukařem,

  - koordinátory chas,

  - s realizátory doprovodných programů.

Hlídací služba:

Dodavatel zajistí fyzickou ostrahu areálu akce po celou dobu jeho konání, a to zejména v nočních hodinách.

- Zajištění ostrahy areálu akce včetně prostor s pódiem, technického zázemí a Máji,

- kontrolu celého perimetru náměstí,

- dozor nad uloženou technikou, konstrukcemi, dekoracemi, vybavením, mobiliářem a stánky,

- minimálně 2 členové ostrahy a ti musí splňovat:

  - čistý trestní rejstřík,

  - věk min. 18 let,

  - zdravotní způsobilost pro výkon služby,

  - prokazatelnou praxi min. 1 rok v oblasti fyzické ostrahy,

  - schopnost jednat s veřejností profesionálně a klidně.

- schopnost komunikovat česky, základní angličtina výhodou.

- povinnosti během služby:

  - pravidelné obchůzky celého prostoru v intervalech max. 30-40 minut,

  - kontrola stánků, pódia, techniky, mobiliáře a Máje,

  - dohled nad tím, aby na pódium, do stánků a do zázemí nevstupovaly nepovolané osoby,

  - zamezení vandalismu, pokusů o krádež, manipulaci s konstrukcemi a technikou,

  - hlášení všech nestandardních situací,

  - vedení nočního záznamového protokolu (evidence kontrol, incidentů apod.),

  - ostraha je povinna se řídit pokyny hlavního producenta,

  - ostraha musí být schopna kontaktovat okamžitě produkční tým, Městskou policii Brno nebo složky IZS,

  - pracovníci musí být viditelně označeni jako „Security“ nebo „Ostraha“.

Podium a LCD

Minimální požadované rozměry podia jsou 8 metrů na 6 metrů a LCD obrazovky 6 metrů na 3 metry.

Mobilní toalety:

- Minimálně 6 ks standardních mobilních toalet, z toho budou dvě toalety určené výhradně pro ženy (růžové),

- musí být zajištěné čištění toalet a doplnění toaletního papíru a dezinfekce rukou dvakrát denně,

- dodavatel musí zajistit odbornou a legální likvidaci splašků,

- zajistit bezpečné umístění (ukotvení apod.) viz mapa v příloze.

Pojištění:

Dodavatel musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu (na zdraví, životě a majetku třetích osob) způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, které pokryje škody na:

- zdraví a životě osob,

- majetku třetích osob (včetně města Brna),

- pronajaté technice, konstrukcích, mobiliáři a materiálu,

- škody vzniklé provozem akce (např. pád konstrukce, zranění návštěvníka, poškození dlažby náměstí),

- minimální limit pojistného plnění požaduje zadavatel ve výši 10 000 000,- Kč,

- pořadatel je povinen kopii této smlouvy (pojistný certifikát) předložit zadavateli,

- pořadatel je zodpovědný za škodu způsobenou jeho zaměstnanci nebo subdodavateli.

Označení:

- Zadavatel požaduje umístění minimálně tří bannerů o velikosti 2mX1m s logem Dáme na vás a dalších bannerů/rollupů s logem Brna.

Zázemí pro vystupující za podiem:

Backstage musí být bezpečným, funkčním a dostatečně prostorným zázemím pro účinkující, moderátory, organizační tým a částečně také pro přítomné chasy. Zázemí musí umožnit přípravu vystoupení, převlékání, krátký odpočinek i organizační provoz.

- Zázemí musí být uzavřená a samostatná zóna hned za pódiem (viz mapa),

- prostor zázemí musí být o rozloze minimálně 30-40 m2 a zastřešený – ideálně formou většího stanu s podlahou z koberce, podesty nebo gumové dlažby,

- dodavatel zajistí plně vybavené zázemí backstage o minimální rozloze 30–50 m², vybavené šatnou, produkčním prostorem, zónou pro moderátora a odpočinek účinkujících. Backstage musí být zastřešená, uzavíratelná, osvětlená a napojená na elektrickou energii. Součástí je vybavení pro sezení, odkládání krojů, technické zázemí a bezpečný přístup na pódium.

Zvukař

- Zadavatel požaduje zvukaře se zkušeností z obdobných akcí, dále také technika obsluhujícího stage tech,

- ozvučení musí být dimenzováno na Náměstí Svobody,

- požadujeme minimálně 12 mikrofonů a mixážní pult adekvátní takové akci.

Osvětlení

Dodavatel zajistí kompletní ozvučovací a osvětlovací techniku včetně odborné obsluhy profesionálního zvukaře a light designera. Technika musí být dimenzována na open-air prostor Náměstí Svobody, umožňovat ozvučení akustických souborů a dechových nástrojů, zajistit rovnoměrné nasvícení pódia a bezpečný provoz. Součástí služby je instalace, servis během akce a demontáž včetně bezpečného vedení kabeláže a dodržení všech bezpečnostních norem.

- Musí být zajištěno rovnoměrné nasvícení podia,

- min. 8 LED PAR světel pro plošné nasvícení a min. 2 světla typu profil pro přesné nasvícení moderátora,

- výhodou white and amber světlo pro autentické nasvícení krojů,

- osvětlení backstage a schodů,

- světelný technik musí být přítomen po celou dobu programu,

- před akcí musí být naprogramován denní/večerní režim a speciální scény.

Stánky s občerstvením:

Zadavatel požaduje také umístění minimálně 8 stánků s občerstvením dle požadavků MČ Brno-střed na vzhled stánků a zajištění jejich řádného provozu během akce. Nabízený sortiment musí odpovídat druhu akce.

Předpokládané rozmístění na Náměstí Svobody, které lze po uděleném souhlasu zadavatele změnit:

- Zelená – backstage

- Černě – zastřešené podium

- Žlutě – stánky s občerstvením

- Modře – Mája

- Fialově – fotokoutek

- Červeně – led obrazovka

- Předpokládané umístění toalet je za LCD obrazovkou

Při samotné realizaci je nutné, aby dodavatel úzce spolupracoval s PARO MMB, KMCR MMB, MČ Brno-střed, Lesy města Brna, TIC BRNO a ostatními subjekty jejichž zapojení bude nutné k řádnému plnění předmětu veřejné zakázky.